## Plan1
PLANEJAMENTO SEMANAL DE SERVIÇOS DE MÁQUINAS FROTA AGROPECUÁRIA
PERÍODO DE 03 A 07 DE DEZEMBRO DE 2018
SERVIÇOS AGENDADOS
DATA | REQUISIÇÃO | PRAZO | NOME | COMUNIDADE | SERVIÇO | MÁQUINA
2018-12-03 | 1639 | 2019-04-02 | OSMAR GONZATTI | CAÇADOR | ESTRADA | RETRO
2018-12-04 | 1640 | 2019-04-03 | PEDRO SCHMITS | NOVO ENCANTADO | ESTERCO | TRATOR
2018-12-04 | 1642 | 2019-04-03 | RENI CARBONI | NOVO ENCANTADO | PROTEÇÃO DE FONTE 2º RODADA | RETRO
2018-12-04 | 1643 | 2019-04-03 | CLARI REOLON | RENO | PROTEÇÃO DE FONTE 2º RODADA | RETRO
2018-12-05 | 1645 | 2019-04-04 | FLAVIO KOHKMANN | APARECIDA | BEBEDOURO | RETRO
2018-12-05 | 1646 | 2019-04-04 | MARCOLIO CHIESA | NOVO ENCANTADO | SILO | RETRO
SERVIÇOS REALIZADOS
DATA | REQUISIÇÃO | PRAZO | NOME | COMUNIDADE | SERVIÇO | MÁQUINA
2018-09-17 | 1487 | 2019-01-15 | BRAZ SALA | HELIO WASSUM | TERRAPLANAGEM | RETRO
2018-11-06 | 1584 | 2019-03-06 | NATALINO GREGGIO | GETÚLIO VARGAS | VALA | RETRO
2018-11-07 | 1590 | 2019-03-07 | QUINTO LUIZ MARCON | HELIO WASSUM | DISTRIBUIDOR ESTERCO | TRATOR
2018-11-19 | 1616 | 2019-03-19 | CLEOMIR ZIMMERMANN | OLAVO ERIG | DISTRIBUIDOR ESTERCO | TRATOR
2018-11-22 | 1626 | 2019-03-22 | ANTONINHO MIGUEL | BANDEIRANTE | PÉ-DE-PATO | TRATOR
2018-12-04 | 1640 | 2019-04-03 | PEDRO SCHMITS | NOVO ENCANTADO | ESTERCO | TRATOR