## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Reforma do Ginásio Escolar José Bulla - Escola Municipal Bandeirante |  | Data: 06/05/2021
Endereço: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC |  | ÁREA: 1.352,80m² (Reforma)
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 26,80%
|  |  |  | PREÇO UNIT. | CUSTO | CUSTO | CÓDIGO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | COM BDI | PARCIAL | TOTAL | TABELA
|  |  |  | ( R$ ) | ( R$ ) | ( R$ ) | SINAPI/DEINFRA
REFORMA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 867.24
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada “N. 22*, adesivada, de 2,0 x 1,125m | m² | 2.25 | 253.6 | 570.6 |  | 00004813 - SINAPI-I
1.2 | ART ou RRT de execução da obra (reforma) | un | 1 | 296.64 | 296.64 |  | CREA/SC e CAU/SC
2.0 | GRADES DE PROTEÇÃO |  |  |  |  | 11608.2541
2.1 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes com escoras tipo cantoneira 20x20mm espaçados de 2,50m, travessa superior de 2.1/2", travessa inferior de 1.1/2", gradil formado por tubos verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico | m | 4.6 | 604.44 | 2780.424 |  | 99837 - SINAPI
2.2 | Reforma de guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m, montantes com escoras tipo cantoneira 20x20mm espaçados de 2,50m, travessa superior de 2.1/2", travessa inferior de 1.1/2", gradil formado por tubos verticais de 3/4", fixado com chumbador mecânico | m | 54.38 | 90.66 | 4930.0908 |  | 99837 - SINAPI (15%)
2.3 | Retirada/remoção de grade lateral de proteção da arquibancada | m² | 7.51 | 10.55 | 79.2305 |  | 42562 - DEINFRA
2.4 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 0,78m de altura, montantes tubulares de 1.1/2” espaçados de 1,20m, travessa superior de 2”, gradil formado por barras chatas em ferro de 32 x 4,8mm, fixado com chumbador mecânico | m | 10.76 | 354.88 | 3818.5088 |  | 99839 - SINAPI
3.0 | COBERTURAS E PROTEÇÕES |  |  |  |  | 19246.5123
3.1 | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm | m² | 4.83 | 89.01 | 429.9183 |  | 98546 – SINAPI
3.2 | Manta asfáltica elastomérica em poliéster aluminizada 3 mm, Tipo III, Classe B | m² | 31.2 | 43.57 | 1359.384 |  | 00011621 – SINAPI-I
3.3 | Calha em chapa de aço galvanizado N. 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical | m | 28.4 | 76.89 | 2183.676 |  | 94227 - SINAPI
3.4 | Calha em chapa de aço galvanizado N. 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical | m | 79.7 | 105 | 8368.5 |  | 94228 - SINAPI
3.5 | Serviço de instalação de tubos de PVC, água pluvial, DN 100 mm (instalado em ramal de encaminhamento, ou condutores verticais), inclusive tubos, conexões, cortes e fixações, para prédios | m | 90.05 | 76.68 | 6905.034 |  | 91790 - SINAPI
4.0 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 5242.2002
4.1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | m³ | 1.69 | 106.58 | 180.1202 |  | 97621 - SINAPI
4.2 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 18.86 | 62.74 | 1183.2764 |  | 87471 - SINAPI
4.3 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm, bloco deitado) de paredes com área líquida menor que 6m² sem vãos e argamassa de assentamento com preparo betoneira | m² | 11.32 | 174.43 | 1974.5476 |  | 87501 - SINAPI
4.4 | Tapa vista de mictório em granito cinza polido, espessura= 3cm, assentado com argamassa colante AC-III e com cantoneiras parafusadas | m² | 2.4 | 793.44 | 1904.256 |  | 102255 - SINAPI
5.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 3585.0978
5.1 | Demolição de reboco | m² | 51.25 | 11.02 | 564.775 |  | 42540 - DEINFRA
5.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual | m² | 55.8 | 4.76 | 265.608 |  | 87878 - SINAPI
5.3 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m², espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 0.08 | 38.88 | 3.1104 |  | 87527 - SINAPI
5.4 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 69.32 | 39.61 | 2745.7652 |  | 87530 - SINAPI
5.5 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20cm x 20cm aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das paredes | m² | 0.08 | 72.99 | 5.8392 |  | 87264 - SINAPI
6.0 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 95799.8327
6.1 | Demolição de piso de concreto, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento | m³ | 61.24 | 118.82 | 7276.5368 |  | 97629 - SINAPI
6.2 | Demolição de contrapiso concreto 8cm | m² | 0.87 | 26.81 | 23.3247 |  | 42526 - DEINFRA
6.3 | Demolição de contrapiso concreto 4cm | m² | 84.45 | 13.4 | 1131.63 |  | 42526 - DEINFRA (50%)
6.4 | Corte de Piso / Laje de concreto | m | 50.64 | 13.5 | 683.64 |  | 40227 - DEINFRA
6.5 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso | m² | 939.68 | 1.88 | 1766.5984 |  | 100576 - SINAPI
6.6 | Lastro com material granular (brita), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura 5cm | m³ | 46.98 | 135.24 | 6353.5752 |  | 96622 - SINAPI
6.7 | Aplicação de lona plástica para execução de pavimentos de concreto | m² | 663 | 2.46 | 1630.98 |  | 97113 - SINAPI
6.8 | Piso em concreto 20 MPA preparo mecânico, espessura 7cm | m² | 663 | 68.03 | 45103.89 |  | 101747 - SINAPI
6.9 | Tela de aço soldada nervurada, CA-60, Q-61, (0,97 Kg/m2), diâmetro do fio = 3,4 mm, largura = 2,45 m, espaçamento da malha = 15 x 15 cm | m² | 747.45 | 11.13 | 8319.1185 |  | 00010917 - SINAPI-I
6.10 | Acabamento polido para piso de concreto armado de alta resistência | m² | 663 | 12.68 | 8406.84 |  | 97097 - SINAPI
6.11 | Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento liso, espessira 4,0 cm, preparo mecânico da argamassa | m² | 84.45 | 53.14 | 4487.673 |  | 101749 - SINAPI
6.12 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado | m² | 35.1 | 86.16 | 3024.216 |  | 94993 - SINAPI
6.13 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado, in loco, usinado, acabamento convencional, não armado | m³ | 9.43 | 805.07 | 7591.8101 |  | 94990 - SINAPI
7.0 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 20720.1676
7.1 | Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m | m³ | 37 | 78.15 | 2891.55 |  | 93358 - SINAPI
7.2 | Ralo Seco, PVC, DN 100 x 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial | un | 2 | 11.68 | 23.36 |  | 89710 - SINAPI
7.3 | Tubo PVC, água pluvial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | m | 6 | 22.72 | 136.32 |  | 89508 - SINAPI
7.4 | Joelho 90º PVC, água pluvial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un | 5 | 11.26 | 56.3 |  | 89561 - SINAPI
7.5 | Junção simples, PVC, água pluvial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de encaminhamento | un | 1 | 14.54 | 14.54 |  | 89561 - SINAPI
7.6 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência | m | 14 | 52.88 | 740.32 |  | 92210 - SINAPI
7.7 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 600 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferência | m | 64 | 106.84 | 6837.76 |  | 92212 - SINAPI
7.8 | Caixa coletora de sarjeta para BSCT d=60 cm e h= 1,00m (60x100 interno - 100x140 externo) | un | 2 | 1372.86 | 2745.72 |  | 78150 - DEINFRA
7.9 | Caixa coletora de sarjeta para BSCT d=60 cm e h= 1,50m (60x100 interno - 100x140 externo) | un | 1 | 1950.03 | 1950.03 |  | 78151 - DEINFRA
7.10 | Caixa de inspeção/esgoto 80x80x150cm (interno), bloco de concreto com tampa | un | 3 | 836.36 | 2509.08 |  | 47973 - DEINFRA
7.11 | Caixa de inspeção/passagem 60x60x60cm (interno), em alvenaria com tampa | un | 1 | 476.51 | 476.51 |  | 43030 - DEINFRA
7.12 | Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30cm base x 15cm altura | m | 44.94 | 52.04 | 2338.6776 |  | 94281 - SINAPI
8.0 | FORRO |  |  |  |  | 15190.6988
8.1 | Retirada de forro de PVC com reaproveitamento | m² | 166.82 | 14.42 | 2405.5444 |  | 40212 - DEINFRA
8.2 | Forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residênciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 144.18 | 77.23 | 11135.0214 |  | SINAPI – 96111
8.3 | Recolocação de forro em réguas de PVC, frisado, para ambientes residênciais, inclusive estrutura de fixação | m² | 22.64 | 37.71 | 853.7544 |  | SINAPI – 96111 (Descontado Forro PVC)
8.4 | Tábua aparelhada 2,5cm x 10cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região (espelhos) | m | 11.18 | 12.07 | 134.9426 |  | 00003990 - SINAPI-I
8.5 | Tábua aparelhada 2,5cm x 20cm, em macaranduba, angelim ou equivalente da região (espelhos) | m | 27.4 | 24.14 | 661.436 |  | 00003990 - SINAPI-I
9.0 | PINTURA |  |  |  |  | 64191.0493
9.1 | Lixamento manual em superfícies metálicas em obra | m² | 119.64 | 9.46 | 1131.7944 |  | 100717 - SINAPI
9.2 | Limpeza de superfície com jato de alta pressão | m² | 1330.62 | 1.76 | 2341.8912 |  | 99814 - SINAPI
9.3 | Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético fosco) pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra | m² | 146.75 | 23.38 | 3431.015 |  | 100749 - SINAPI
9.4 | Pintura acrílica em piso cimentado, três demãos | m² | 667.69 | 24.84 | 16585.4196 |  | 79500/002 - SINAPI
9.5 | Aplicação de tinta a base de epóxi sobre piso | m² | 663 | 61.19 | 40568.97 |  | 72815 - SINAPI
9.6 | Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético fosco em madeira, 2 demãos | m² | 8.53 | 15.47 | 131.9591 |  | 102218 - SINAPI
| VALOR TOTAL DA REFORMA |  |  |  |  | 236451.0528
| _____________________________________ |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  |  | Juliana Menegatti
| Prefeito Municipal |  |  | Enga. Civil - CREA/SC no 059.807-8

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Reforma do Ginásio Escolar José Bulla - Escola Municipal Bandeirante | [7 empty] | Data: 06/05/2021
Endereço: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC | [7 empty] | ÁREA: 1.352,80m² (Reforma)
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante | [7 empty] | BDI: 26,80%
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
REFORMA
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 867.24 | 100 | [10 empty] | 0.36677 | 867.24
2 | GRADES DE PROTEÇÃO |  |  | 11608.2541 | 100 | [8 empty] | 4.9094 | 11608.2541
3 | COBERTURAS E PROTEÇÕES | 9623.2561 | 50 | 9623.2561 | 50 | [8 empty] | 8.1397 | 19246.5123
4 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS | 2621.1001 | 50 | 2621.1001 | 50 | [8 empty] | 2.217 | 5242.2002
5 | REVESTIMENTOS |  |  | 3585.0978 | 100 | [8 empty] | 1.5162 | 3585.0978
6 | PAVIMENTAÇÕES | 9579.9833 | 10 | 76639.8662 | 80 | 9579.9833 | 10 | [6 empty] | 40.5157 | 95799.8327
7 | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | 20720.1676 | 100 | [10 empty] | 8.763 | 20720.1676
8 | FORRO | 10633.4892 | 70 | 4557.2096 | 30 | [8 empty] | 6.4245 | 15190.6988
9 | PINTURA |  |  |  |  | 64191.0493 | 100 | [6 empty] | 27.1477 | 64191.0493
| SIMPLES R$ | 54045.2363 |  | 108634.7839 |  | 73771.0326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 236451.0528
| ACUMULADO R$ | 54045.2363 |  | 162680.0202 |  | 236451.0528 |  | 236451.0528 |  | 236451.0528 |  | 236451.0528
| SIMPLES % | 22.8568 |  | 45.9439 |  | 31.1993 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO % | 22.8568 |  | 68.8007 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| _______________________ | [6 empty] | ________________________
| Celso Biegelmeier | [6 empty] | Juliana Menegatti
| Prefeito Municipal | [6 empty] | Engª Civil - CREA/SC nº 059.807-8