## Planilha1
|  | AGENDAMENTO |  |  |  |  | EXECUÇÃO
NOME | LOCALIDADE | REQ. | DATA | PRAZO | SERVIÇO | MÁQUINA | DATA | NOTA | HORAS
MARIA | PRATA | 226 | 2021-07-23 | 2021-11-22 | TERRAPLANAGEM | PATROLA | 2021-08-06 | 630 | 1.2
LAURI MASCARELLO | VÁRZEA ALEGRE | 227 | 2021-07-23 | 2021-11-22 | TERRAPLANAGEM | PATROLA
SILVIO CHIESA | NOVO ENCANTADO | 228 | 2021-07-26 | 2021-11-25 | TERRAPLANAGEM | PATROLA / RETRO | 2021-07-26 | 631/985 | 8.7
MORETTO | GASPAR | 229 | 2021-07-26 | 2021-11-25 | EMPRÉSTIMO DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO | DISTRIBUIDOR | REALIZADO
JOSÉ GRISON | BANDEIRANTE | 230 | 2021-07-27 | 2021-11-26 | FOSSA | RETRO | 2021-08-19 | 1015 | 1.4
HERMES DO SANTOS | SERTÃO ALEGRE | 231 | 2021-07-28 | 2021-11-27 | LIMPEZA DE ESTRADA | RETRO | 2021-08-31 | 1023 | 2.6
MARLENE DATSCHUCKE | PRATA | 232 | 2021-07-28 | 2021-11-27 | FOSSA | RETRO | REALIZADO
CARLOS ALBERTO VOGT | NOVO ENCANTADO | 233 | 2021-07-29 | 2021-11-28 | VALA | RETRO | 2021-09-13 | 717 | 1
ANDERSON DONADELLO | BANDEIRANTE | 234 | 2021-08-02 | 2021-12-01 | BURRACO | RETRO | REALIZADO
ADELAR ORBACH | GASPAR | 235 | 2021-08-02 | 2021-12-01 | ESTRADA | RETRO
EDUARDO DA FONSECA CASTRO | NOVO ENCANTADO | 236 | 2021-08-02 | 2021-12-01 | ENTERRA MANGUEIRA | RETRO | 2021-09-23 | 957 | 1.3
DILVO TEIXEIRA | GASPAR | 237 | 2021-08-02 | 2021-12-01 | FONTE DE ÁGUA | RETRO
VALMOR VOLTZ | RIQUEZA DO OESTE | 238 | 2021-08-03 | 2021-12-02 | LIMPAR FONTE CAXAMBU | TRATOR | 2021-08-30 | 988 | 0.7
OSMAR BERNARDI | BANDEIRANTE | 239 | 2021-08-04 | 2021-12-03 | COMPACTAR TERRA AO REDOR DE AÇUDE | RETRO | REALIZADO
JÚLIO SESTARI | BANDEIRANTE | 240 | 2021-08-04 | 2021-12-03 | COLOCAR MATERIAL TERRENO | RETRO | REALIZADO
LAERCIO KUNGLER | PRATA | 241 | 2021-08-04 | 2021-12-03 | EMPURRAR TERRA EM POÇO | RETRO
MAURÍCIO FELICETTI | BANDEIRANTE | 242 | 2021-08-04 | 2021-12-03 | LIMPEZA | RETRO
JAIME BANHARA | PRATA | 243 | 2021-08-04 | 2021-12-03 | LIMPEZA BEBEDOR | RETRO
CEDENIR MARCON | HELIO WASSUM | 244 | 2021-08-06 | 2021-12-05 | FAZER ESTERQUEIRA | RETRO | 2021-10-05 | 2593 | 1.6
CARLOS CAMATTI | GASPAR | 245 | 2021-08-06 | 2021-12-08 | LIMPEZA VALETA E COLOCAR BUEIRO | RETRO
LORACI LURDES KELH | VÁRZEA ALEGRE | 246 | 2021-08-09 | 2021-12-08 | ENTERRAR MANGA | RETRO | 2021-08-21 | 1017 | 5
SALETE GESSI MULLER | BANDEIRANTE | 247 | 2021-08-09 | 2021-12-08 | FAZER VALA PARA CANO DE ÁGUA | RETRO
NADIR SIMIONI | RENO | 248 | 2021-08-09 | 2021-12-08 | ESTRADA DE ROÇA | GIRATÓRIA/CAMINHÃO | 2021-10-05 | 2592 | 0.9
JOSÉ MACARI | BANDEIRANTE | 249 | 2021-08-09 | 2021-12-08 | PLANAGEM E FOSSA | RETRO | 2021-10-13 | 722 | 0.5
WILLIAN DAL BELLO | BANDEIRANTE | 250 | 2021-08-10 | 2021-12-09 | TERRAPLANAGEM | RETRO | 2021-09-15 | 758 | 2.2
OSMAR GONZATTI | BANDEIRANTE | 251 | 2021-08-14 | 2021-12-13 | LIMPEZA DE ESTRADA | RETRO | 2021-09-03 | 1025 | 2
DORVALINO PADILHA | BANDEIRANTE | 252 | 2021-08-11 | 2021-12-12 | LIMPEZA E CASCALHAMENTO | PATROLA | 2021-09-17
PAULO BIANCHETTTI | VAZEA ALEGRE | 253 | 2021-08-12 | 2021-12-13 | FAZER UM DRENO | RETRO | 2021-08-17 | 1012 | 4.3
GILIARDE LIZOTE | RIQUEZA DO OESTE | 254 | 2021-08-13 | 2021-12-13 | ARRUMAR SALA DE ESPERA VACAS | ESAVADEIRA E CAÇAMBA
IZABELE TEIXEIRA | CENTRO | 255 | 2021-08-16 | 2021-12-15 | FAZER UMA FOSSA | RETRO
VERA MACHADO | CENTRO | 256 | 2021-08-18 | 2021-12-18 | TERRAPLENAGEM | RETRO
JOSÉ CELSO STRICH | BANDEIRANTE | 257 | 2021-08-18 | 2021-12-18 | ABERTURA DE UM POÇO | RETRO
IRINEU PALÚ | GETULIO VARGAS | 258 | 2021-08-18 | 2021-12-20 | TERRAPLENAGEM | CARREGADEIRA | REALIZADO
CLAUDIR JOSÉ REICHET | LINHA PRATA | 259 | 2021-08-20 | 2021-12-23 | TERRAPLENAGEM | RETRO
VALMIR PREVIDI | HELIO WASUN | 260 | 2021-08-23 | 2021-12-23 | LIMPEZA DE AO REDORES | RETRO
RONEI MONTEIRO | HELIO WASUN | 261 | 2021-08-23 | 2021-12-25 | ABERTURA DE TERRAPLENAGEM | ESCAVADEIRA | REALIZADO
NILTOM | GETULIO VARGAS | 262 | 2021-08-25 | 2021-12-26 | ABERTURA DE UM SILO | RETRO
ALTEMIR TRANHAGO | CENTRO | 263 | 2021-08-26 | 2021-12-26 | PASSAR O ENLERADOR NA LAVOURA | TRATOR | REALIZADO
ODAIR MEDIN | ADOLFO ZIGUELI | 264 | 2021-08-26 | 2022-01-03 | ABERTURA DE UM SILO | RETRO
VALMIR BARBIERI | CENTRO | 265 | 2021-08-26 | 2022-01-04 | 3 CARGAS DE MATERIAL PARA ALICERCE | CAÇAMBA | REALIZADO
IVANDRO FÁVERO | LINHA PRATA | 266 | 2021-08-26 | 2022-01-03 | ARRUMAR UMA ENTRADA PARA VACAS | RETRO
EUGENIO MELS | BANDEIRANTE | 267 | 2021-07-04 | 2021-12-12 | LIMPEZA DE TERRENO | RETRO E CAMINHAO | 2021-08-26 | 1019 | 1
CLAUDIO ANSHAU | NOVO ENCANTADO | 268 | 2021-08-27 | 2022-01-03 | LIMPEZA DE AUREDORES | RETRO | REALIZADO
ORLANDO MEDIN | LINHA GASPAR | 269 | 2021-08-27 | 2021-12-12 | REFAZER UMA ESTRADA | RETRO
RAFAEL MORETO | BANDEIRANTE | 270 | 2021-08-30 | 2022-01-03 | DISTRIBUIÇÃO DE CALCÁRIO | REALIZADO POR ELE MESMO | REALIZADO
CRISTIANO FLORICH | NOVO ENCANTADO | 272 | 2021-08-27 | 2022-01-04 | FAZER UMA FOSSA | RETRO | 2021-08-31 | 1022 | 0.7
MARCOS GRIZON | BANDEIRANTE | 273 | 2021-08-31 | 2022-01-04 | 04 TUBOS DE 80 E 4 CARGAS DE CASCALHO | RETRO
CARLOS MARCELO MULLER | PRATA | 274 | 2021-08-31 | 2022-01-05 | TERRAPLENAGEM | RETRO
OLISSES SANDRO SPANIOL | GASPAR | 275 | 2021-08-31 | 2022-01-05 | FAZER UM ESCAVO PARA CISTERNA | ESCAVADEIRA
CLECIO DIQUEL | PÉROLA | 301 | 2021-09-09 | 2022-01-08 | FOSSA | RETRO
MIRÃO PIRICK | PRATA | 302 | 2021-09-10 | 2021-12-16 | LIMPEZA DE ESTRADA | RETRO
JHSS PELISSARI | FLOR DA SERRA | 303 | 2021-09-17 | 2021-12-15 | CASCALHAMENTO | CAÇAMBA E RETRO
MAURIDES BURING | PRATA | 304 | 2021-09-20 | 2021-12-12 | UMA TERRAPLENAGEM | CAMINHÃO E RETRO E CAÇAMBA | 2021-09-28 | 958 | 3.9
SALVADOR PAREIRA | LINHA APARECIDA | 305 | 2021-09-20 | 2021-12-13
JEFERSSON | NOVO ENCANTADO | 306 | 2021-01-27 | 2021-12-12 | TERRAPLENAGEM
CARLOS CADONÁ | GASPAR | 307 | 2021-09-27 | 2021-12-14 | CAVOCAR UMA VALETA | RÉTRO
ADILSO MARQUEAN | PRATA | 308 | 2021-09-30 | 2021-12-13 | LIMPEZA DE BEBEDOURO | RÉTRO
VALMIR PASCINE | GETULIO WARGAS | 309 | 2021-10-01 | 2022-02-02 | UMA TERRAPLENAGEM | RÉTRO
ZOLMIR PEDERSETTI | GETÚLIO VARGAS | 312 | 2021-10-06 | 2022-02-05 | VALA P/ ENCANAMENTO | RETRO | 2021-10-06 | 960 | 1.2
SELVINO PIONKOSKI | CENTRO | 313 | 2021-10-07 | 2022-02-06 | ATERRO | RETRO | 2021-10-07 | 961 | 0.4
NEDIO POSSEBOM | NOVO ENCANTADO | 314 | 2021-10-07 | 2022-02-06 | EMPURRAR ESTERCO | RETRO | 2021-10-07 | 962 | 0.6
TIAGO TOSIN | HELIO WASSUM | 315 | 2021-09-10 | 2022-01-09 | PROTEÇÃO DE AÇUDE | RETRO | 2021-09-30 | 959 | 1.5
ANULADA |  | 316
VILMA RIES | BANDEIRANTE | 322 | 2021-10-13 | 2022-02-12 | ARRUMAR PÁTIO | RETRO | 2021-10-13 | 723 | 2
ALBERTO BERTE | RENO | 326 | 2021-09-01 | 2022-01-05 | ABERTURA DE UM SILO | RETRO | 2021-09-30 | 2591 | 4.3
ANULADA |  | 327
DILÉTO PEREIRA | CENTRO | 328 | 2021-09-02 | 2022-01-08 | FAZER UMA FOSSA | RETRO | REALIZADO
ROSELI CHAVES | BANDEIRANTE | 329 | 2021-09-01 | 2022-01-08 | LIMPEZA DE PÁTIO NA FRENTE DA CASA | RETRO
CLAUDIOMIRO COZER | NOVO ENCANTADO | 330 | 2021-08-15 | 2022-01-08 | ABERTURA DE UMA FOSSA | RETRO
GEOLAR FRIZON | BANDEIRANTE | 331 | 2021-09-02 | 2022-01-08 | ABERTURA DE UMA VALETA | RETRO
JANINHA NOLL | HELIO WASUN | 332 | 2021-08-02 | 2022-01-07 | ABERTURA DE UMA FOSSA | RETRO | 2021-10-13 | 2595 | 1.9
EDSON SCARAVONATO | BANDEIRANTE | 333 | 2021-09-02 | 2022-01-07 | AMPLIAR TERRAPLENAGEM | RETRO E CAMINHÃO
JOSÉ CARLOS MOSENA | HELIO WASUN | 334 | 2021-09-03 | 2022-01-08 | LIMPAR TERRAPLENAGEM | CARREGADEIRA | REALIZADO
VALMIR COPSEL | CENTRO | 335 | 2021-09-03 | 2022-01-08 | RETIRAR UM BARRANCO | RETRO | REALIZADO
DEMÉTRIO TRESOLDI | LINHA PÉROLA | 336 | 2021-09-03 | 2022-01-08 | 7 TUBOS DE 40 | RETRO
ROBERTO VIANA | ASSENTAMENTO | 337 | 2021-09-03 | 2022-01-05 | FECHAR UM BURRACO | RETRO
ALBERTO BERTE | LINHA RENO | 338 | 2021-09-06 | 2022-01-05 | ABERTURA DE UMA VALETA | RETRO | 2021-09-30 | 2591 | 4.3
LEUCLIDES LOLATO | GETÚLIO VARGAS | 339 | 2021-09-06 | 2022-09-05 | UMA TERRAPLENAGEM | ESCAVADEIRA | REALIZADO
TEREZINHA DOS SANTOS | LINHA PRATA | 340 | 2021-09-10 | 2022-01-09 | LEVAR ÁGUA | DISTRIBUIDOR | REALIZADO
JOÃO DOS SANTOS | ADOLFO ZIGUELI | 341 | 2021-09-10 | 2022-01-05 | CASCALHAMENTO E 5 TUBOS PARA BOEIRO | RETRO E CAÇAMBA
ALTEMIR TRANHAGO | LINHA APARECIDA | 342 | 2021-09-13 | 2022-01-05 | RECOLHA DE PEDRAS | RETRO | REALIZADO
ANULADA |  | 343
LUCIANO PERASSOLI | NOVO ENCANTADO | 344 | 2021-09-15 | 2022-01-05 | CASCALHAMENTO E 10 TUBOS DE 40 | RETRO E CAÇAMBA
JOCIMAR OLIBONI | BANDEIRANTE | 345 | 2021-09-13 | 2022-01-05 | MELHORIA DE ESTRADAS | RETRO E CAMINHÃO
ISOLMI MORETO | GASPAR | 346 | 2021-09-14 | 2022-01-05 | 3 TUBOS DE 80 | RETRO
VALMOR KUNN | CENTRO | 347 | 2021-09-15 | 2022-01-05 | ABERTURA DE UMA TERRAPLENAGEM | ESCAVADEIRA | 2021-09-15 | 759 | 1.6
ELIDE MENEGUETII | NOVO ENCANTADO | 348 | 2021-09-15 | 2022-01-04 | ABERTURA DE UMA FOSSA | RETRO | 2021-09-15 | 955 | 1.5
DEJAMIR GUARAGNI | GETULIO VARGAS | 349 | 2021-09-16 | 2022-01-04 | DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGAÑICO | TRATOR
MÁRCIO MOSENA | HÉLIO WASUN | 350 | 2021-09-15 | 2022-01-16 | DISTRIBUIÇÃO DE ADUBO ORGAÑICO |  | 2021-10-05 | 670 | 0.5