## Instal Previa
Anexo 2.1. Serviços Preliminares
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro Bandeirante -SC - CEP:89905-000
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
Local da Obra: Linha Novo Encantado e Linha Flor da Serra.
BDI Material : |  | 17.72% |  |  | BDI Material e Mão de Obra: |  | 27.58%
Tabela Sinapi Utilizada : Março 2022
Código | Ítem | Discriminação | Unidade | Quant. | "Material" ou "Material e Mão de Obra" | Porcentagem BDI | Valor |  | Total
Sinapi | 1.0 | Instalação Prévia da Obra |  |  |  |  | P. Unit. | P. Unit.
[7 empty] | s/ DBI | c/ BDI
4813 | 1.1 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 2 | Material | 17.72% | 225,00 | #VALUE! | #VALUE!
Tabela | 1.2 | ART EXECUÇÃO DE OBRA | un. | 1 | Material | 17.72% | 233.94 | 275.39 | 275.39
|  | Sub Total 1.0 | [6 empty] | #VALUE!
TOTAL 1.0 | [8 empty] | #VALUE!

## Adução 1
Anexo 2.2. Sistema de Adução 01 (Poço - Reservatório 01)
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro Bandeirante -SC - CEP:89905-000
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
Local da Obra: Linha Novo Encantado e Linha Flor da Serra.
BDI Material : |  | 17.72% |  |  | BDI Material e Mão de Obra: |  | 27.58%
Tabela Sinapi Utilizada : Março 2022
Código | Ítem | Discriminação | Unid. | Quant. | Material | Porcentagem BDI | Material |  | Total
Sinapi | 2.0 | Sistema de Adução 01 (Poço - Reservatório 01) |  |  | ou |  | P. Unit. | P. Unit.
| 2.1 | Comando Fio Bóia
34602 | 2.1.1 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 6 | Material | 17.72% | 5,46 | #VALUE! | #VALUE!
40401 | 2.1.2 | ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM | M | 6 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 3,01 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 2.1 | [6 empty] | #VALUE!
| 2.2 | Tubos e Conexoes
9875 | 2.2.1 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 40 | Material | 17.72% | 17,26 | #VALUE! | #VALUE!
97121 | 2.2.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 40 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 1,75 | #VALUE! | #VALUE!
92347 | 2.2.3 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 87,21 | #VALUE! | #VALUE!
113 | 2.2.4 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | Material | 17.72% | 14,89 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 2.2 | [6 empty] | #VALUE!
| 2.3 | Abertura de Valas
102279 | 2.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 12.8 | Material e Mão de Obra | Executado pela Prefeitura
93378 | 2.3.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 12.8 | Material e Mão de Obra | Executado pela Prefeitura
Sub-Total 2.3
| TOTAL 2.0 | [7 empty] | #VALUE!

## Reservatório 1
Anexo 2.3. Sistema de Reservação R1 e Desinfecção
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro Bandeirante -SC - CEP:89905-000
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
Local da Obra: Linha Novo Encantado e Linha Flor da Serra.
Assunto: Orçamento do Sistema de Reservação
BDI Material : |  | 17.72% | 0% |  | BDI Material e Mão de Obra: |  | 27.58%
Tabela Sinapi Utilizada : Março 2022
Código | Ítem | Discriminação | Unid. | Quant. | Material | Porcentagem BDI | Material |  | Total
Sinapi | 3.0 | Sistema de Reservação R1 e Desinfecção |  |  | ou |  | P. Unit. | P. Unit.
| 3.0 | Serviços Preliminares |  |  | Mão de Obra |  | s/ DBI | c/ BDI
98525 | 3.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 84.7 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 0,34 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 3.1 | [6 empty] | #VALUE!
| 3.2 | Base de Concreto para Reservatório
97088 | 3.2.1 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 31.08 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 20,76 | #VALUE! | #VALUE!
38464 | 3.2.2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 3.15 | Material | 17.72% | 494,50 | #VALUE! | #VALUE!
92267 | 3.2.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 3 | Material | 17.72% | 81,02 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub- Total 3.2 | [6 empty] | #VALUE!
| 3.3 | Cercado 5,00 x 10,10 x 1,50m
4107 | 3.3.1 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | 13 | Material | 17.72% | 51,36 | #VALUE! | #VALUE!
36797 | 3.3.2 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 8 | Material | 17.72% | 54,48 | #VALUE! | #VALUE!
43130 | 3.3.3 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 4.29 | Material | 17.72% | 23,60 | #VALUE! | #VALUE!
37712 | 3.3.4 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | M2 | 45.3 | Material | 17.72% | 67,71 | #VALUE! | #VALUE!
38464 | 3.3.5 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.52 | Material | 17.72% | 494,50 | #VALUE! | #VALUE!
37563 | 3.3.6 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | 1.5 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 633,15 | #VALUE! | #VALUE!
100704 | 3.3.7 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 1 | Material | 17.72% | 65,07 | #VALUE! | #VALUE!
4722 | 3.3.8 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2.52 | Material | 17.72% | 77,05 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 3.3 | [6 empty] | #VALUE!
| 3.4 | Reservatórios
Cotação | 3.4.1 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 25.000 LITROS C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UM | 2 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 9200 | 11737.36 | 23474.72
|  | Sub- Total 3.4 | [6 empty] | 23474.72
| 3.5 | Tubos e Conexões
89501 | 3.5.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 14,52 | #VALUE! | #VALUE!
7588 | 3.5.2 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 1 | Material | 17.72% | 59,00 | #VALUE! | #VALUE!
99 | 3.5.3 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 6 | Material | 17.72% | 29,37 | #VALUE! | #VALUE!
94651 | 3.5.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 12 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 25,46 | #VALUE! | #VALUE!
6028 | 3.5.5 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | 2 | Material | 17.72% | 93,02 | #VALUE! | #VALUE!
9897 | 3.5.6 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 3 | Material | 17.72% | 38,27 | #VALUE! | #VALUE!
99623 | 3.5.7 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 299,44 | #VALUE! | #VALUE!
112 | 3.5.8 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 6 | Material | 17.72% | 5,48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub- Total 3.5 | [6 empty] | #VALUE!
| 3.6 | Casa de Química
101173 | 3.6.1 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 3 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 57,02 | #VALUE! | #VALUE!
96527 | 3.6.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.87 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 109,91 | #VALUE! | #VALUE!
96622 | 3.6.3 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.07 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 129,48 | #VALUE! | #VALUE!
42611 | 3.6.4 | CONCRETO ARMADO EM VIGAS BALDRAME / 20MPA | M3 | 0.33 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 3120.9 | 3981.64 | 1313.9412
98557 | 3.6.5 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 2.64 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 36,73 | #VALUE! | #VALUE!
103323 | 3.6.6 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 18.45 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 66,45 | #VALUE! | #VALUE!
95957 | 3.6.7 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 | M3 | 0.28 | Material | 17.72% | 3.397,97 | #VALUE! | #VALUE!
93186 | 3.6.8 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.6 | Material | 17.72% | 83,40 | #VALUE! | #VALUE!
93188 | 3.6.9 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 1.1 | Material | 17.72% | 77,20 | #VALUE! | #VALUE!
93196 | 3.6.10 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 1.6 | Material | 17.72% | 80,98 | #VALUE! | #VALUE!
96995 | 3.6.11 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.69 | Material | 17.72% | 43,29 | #VALUE! | #VALUE!
101747 | 3.6.12 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 4.59 | Material | 17.72% | 70,07 | #VALUE! | #VALUE!
87878 | 3.6.13 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 20.8 | Material | 17.72% | 4,26 | #VALUE! | #VALUE!
87904 | 3.6.14 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 20.99 | Material | 17.72% | 8,51 | #VALUE! | #VALUE!
87548 | 3.6.15 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 20.8 | Material | 17.72% | 22,90 | #VALUE! | #VALUE!
87777 | 3.6.16 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 20.99 | Material | 17.72% | 54,02 | #VALUE! | #VALUE!
87246 | 3.6.17 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 | M2 | 4.66 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 52,06 | #VALUE! | #VALUE!
91946 | 3.6.18 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | Material | 17.72% | 8,16 | #VALUE! | #VALUE!
91953 | 3.6.19 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | Material | 17.72% | 26,71 | #VALUE! | #VALUE!
94207 | 3.6.20 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 8.75 | Material | 17.72% | 45,12 | #VALUE! | #VALUE!
89957 | 3.6.21 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 2 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 129,87 | #VALUE! | #VALUE!
93353 | 3.6.22 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FOR | UN | 1 | Material | 17.72% | 532,38 | #VALUE! | #VALUE!
42699 | 3.6.23 | PORTA DE FERRO DE CHAPA GALVANIZADA FRIZADA | M2 | 1.47 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 638.47 | 814.56 | 1197.4032
94562 | 3.6.24 | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.44 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 777,28 | #VALUE! | #VALUE!
88485 | 3.6.25 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 41.79 | Material | 17.72% | 2,33 | #VALUE! | #VALUE!
100726 | 3.6.26 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 5.82 | Material | 17.72% | 23,40 | #VALUE! | #VALUE!
88489 | 3.6.27 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 41.79 | Material | 17.72% | 13,15 | #VALUE! | #VALUE!
42717 | 3.6.28 | VIDRO TRANSPARENTE 4 MM COLOCADO | UN | 1.44 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 141.63 | 180.69 | 260.1936
|  | Sub- Total 3.6 | [6 empty] | #VALUE!
| 3.7 | Louça e Materiais
Cotação | 3.7.1 | B. DOSADORA, VAZÃO 0-5 L/H, PRESSÃO 07 BAR, DIAFR. TEFLON | UN | 1 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 957 | 1220.94 | 1220.94
Cotação | 3.7.2 | RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 100 LITROS C/ TAMPA | UN | 1 | Material | 17.72% | 210 | 247.21 | 247.21
37458 | 3.7.3 | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | 6 | Material | 17.72% | 4,64 | #VALUE! | #VALUE!
86904 | 3.7.4 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 130,55 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub- Total 3.7 | [6 empty] | #VALUE!
| Total 3.0 | [7 empty] | #VALUE!

## Recalque
Anexo 2.4. Sistema de Bombeamento (Recalque)
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro Bandeirante -SC - CEP:89905-000
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
Local da Obra: Linha Novo Encantado e Linha Flor da Serra.
BDI Material : |  | 17.72% |  |  | BDI Material e Mão de Obra: |  | 27.58%
Tabela Sinapi Utilizada : Março 2022
Código | Ítem | Discriminação | Unid. | Quant. | Material | Porcentagem BDI | Valor |  | Total
Sinapi | 4.0 | Sistema de Bombeamento (Recalque) |  |  | ou |  | P. Unit. | P. Unit.
| 4.1 | Equipamentos
Cotação | 4.1.1 | CONJUNTO MOTOBOMBA MULTI- ESTÁGIOS, 7 ESTÁGIOS, 4 CV, ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA (440V) - VAZÃO 5,0 M³/H, ATMT 73,29 M.C.A - COM INSTALAÇÃO. | UND | 1 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 9125 | 11641.67 | 11641.67
34620 | 4.1.2 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 3 CONDUTORES DE 10,0 MM2 | M | 10 | Material | 17.72% | 36,21 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 4.1 | [6 empty] | #VALUE!
| 4.2 | Quadro de Comando para Conjunto Motobomba
Cotação | 4.2.1 | QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO/MANUAL PARA CONJUNTO MOTOBOMBA 4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 1776.6667 | 2266.67 | 2266.67
|  | Sub-Total 4.2 | [6 empty] | 2266.67
| TOTAL 4.0 | [7 empty] | #VALUE!

## Adução 2
Anexo 2.5. Sistema de Adução 02 (Recalque - Reservatório 02)
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro Bandeirante -SC - CEP:89905-000
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
Local da Obra: Linha Novo Encantado e Linha Flor da Serra.
BDI Material : |  | 17.72% | 0% |  | BDI Material e Mão de Obra: |  | 27.58%
Tabela Sinapi Utilizada : Março 2022
Código | Ítem | Discriminação | Unid. | Quant. | Material | Porcentagem BDI | Material |  | Total
Sinapi | 5.0 | Sistema de Adução 02 (Recalque - Reservatório 02) |  |  | ou |  | P. Unit. | P. Unit.
| 5.1 | Comando Fio Bóia
34602 | 5.1.1 | CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 750 | Material | 17.72% | 5,46 | #VALUE! | #VALUE!
97667 | 5.1.2 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 750 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 3,01 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 5.1 | [6 empty] | #VALUE!
| 5.2 | Tubos e Conexoes
9875 | 5.2.1 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 750 | Material | 17.72% | 17,26 | #VALUE! | #VALUE!
97124 | 5.2.2 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017 | M | 750 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 0,78 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 5.2 | [6 empty] | #VALUE!
| 5.3 | Abertura de Valas
102279 | 5.3.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 240 | Material e Mão de Obra | Executado pela Prefeitura
93378 | 5.3.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 240 | Material e Mão de Obra | Executado pela Prefeitura
Sub-Total 5.3
| TOTAL 5.0 | [7 empty] | #VALUE!

## Reservatório 2
Anexo 2.6. Sistema de Reservação R2
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro Bandeirante -SC - CEP:89905-000
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
Local da Obra: Linha Novo Encantado e Linha Flor da Serra.
Assunto: Orçamento do Sistema de Reservação
BDI Material : |  | 17.72% | 0% |  | BDI Material e Mão de Obra: |  | 27.58%
Tabela Sinapi Utilizada : Março 2022
Código | Ítem | Discriminação | Unid. | Quant. | Material | Porcentagem BDI | Material |  | Total
Sinapi | 6.0 | Sistema de Reservação R2 |  |  | ou |  | P. Unit. | P. Unit.
| 6.1 | Serviços Preliminares |  |  | Mão de Obra |  | s/ DBI | c/ BDI
98525 | 6.1.1 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 83.3 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 0,34 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 6.1 | [6 empty] | #VALUE!
| 6.2 | Base de Concreto para Reservatório
97088 | 6.2.1 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 31.08 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 20,76 | #VALUE! | #VALUE!
38464 | 6.2.2 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 3.15 | Material | 17.72% | 494,50 | #VALUE! | #VALUE!
92267 | 6.2.3 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 3 | Material | 17.72% | 81,02 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub- Total 6.2 | [6 empty] | #VALUE!
| 6.3 | Cercado 5,00 x 9,90 x 1,50m
4107 | 6.3.1 | MOURAO DE CONCRETO RETO, SECAO QUADARA *10 X 10* CM, H= *2,30* M | UN | 13 | Material | 17.72% | 51,36 | #VALUE! | #VALUE!
36797 | 6.3.2 | MOURAO DE CONCRETO CURVO, *10 X 10* CM, H= *2,60* M + CURVA DE 0,40 M | UN | 8 | Material | 17.72% | 54,48 | #VALUE! | #VALUE!
43130 | 6.3.3 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 4.23 | Material | 17.72% | 23,60 | #VALUE! | #VALUE!
37712 | 6.3.4 | TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM POLIMERO, MALHA HEXAGONAL DUPLA TORCAO, 8 X 10 CM (ZN/AL REVESTIDO COM POLIMERO), FIO *2,4* MM | M2 | 44.7 | Material | 17.72% | 67,71 | #VALUE! | #VALUE!
38464 | 6.3.5 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0, SLUMP = 220 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.52 | Material | 17.72% | 494,50 | #VALUE! | #VALUE!
37563 | 6.3.6 | PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM ACO GALVANIZADO, CHAPA 26, TIPO LAMBRIL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL | M2 | 1.5 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 633,15 | #VALUE! | #VALUE!
100704 | 6.3.7 | PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO COM CADEADO DE AÇO INOX, LARGURA DE *50* MM. AF_12/2019 | UN | 1 | Material | 17.72% | 65,07 | #VALUE! | #VALUE!
4722 | 6.3.8 | PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 2.48 | Material | 17.72% | 77,05 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 6.3 | [6 empty] | #VALUE!
| 6.4 | Reservatórios
Cotação | 6.4.1 | RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 25.000 LITROS C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. | UM | 2 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 9200 | 11737.36 | 23474.72
|  | Sub- Total 6.4 | [6 empty] | 23474.72
| 6.5 | Tubos e Conexões
89501 | 6.5.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 14,52 | #VALUE! | #VALUE!
7588 | 6.5.2 | AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V | UN | 1 | Material | 17.72% | 59,00 | #VALUE! | #VALUE!
99 | 6.5.3 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 5 | Material | 17.72% | 29,37 | #VALUE! | #VALUE!
94651 | 6.5.4 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | M | 12 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 25,46 | #VALUE! | #VALUE!
6028 | 6.5.5 | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 " (REF 1509) | UN | 2 | Material | 17.72% | 93,02 | #VALUE! | #VALUE!
9897 | 6.5.6 | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | Material | 17.72% | 38,27 | #VALUE! | #VALUE!
112 | 6.5.7 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 4 | Material | 17.72% | 5,48 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub- Total 6.5 | [6 empty] | #VALUE!
| Total 6.0 | [7 empty] | #VALUE!

## Distribuição
Anexo 2.7. Rede de Distribuição
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro Bandeirante -SC - CEP:89905-000
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
Local da Obra: Linha Novo Encantado e Linha Flor da Serra.
Assunto: Orçamento do Sistema de Distribuição
BDI Material : |  | 17.72% |  |  | BDI Material e Mão de Obra: |  | 27.58%
Tabela Sinapi Utilizada : Março 2022
Código | Ítem | Discriminação | Unid. | Quant. | Material | Porcentagem BDI | Material |  | Total
Sinapi | 7.0 | Rede de Distribuição |  |  | ou |  | P. Unit. | P. Unit.
| 7.1 | Tubos e Conexões |  |  | Mão de Obra |  | s/ DBI | c/ BDI
9867 | 7.1.1 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 7083 | Material | 17.72% | 3,59 | #VALUE! | #VALUE!
9868 | 7.1.2 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2815 | Material | 17.72% | 4,61 | #VALUE! | #VALUE!
9869 | 7.1.3 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 7352 | Material | 17.72% | 10,35 | #VALUE! | #VALUE!
9874 | 7.1.4 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2323 | Material | 17.72% | 15,07 | #VALUE! | #VALUE!
9875 | 7.1.5 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, PARA AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1375 | Material | 17.72% | 17,26 | #VALUE! | #VALUE!
9873 | 7.1.6 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 190 | Material | 17.72% | 29,12 | #VALUE! | #VALUE!
89625 | 7.1.7 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 6 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 23,06 | #VALUE! | #VALUE!
89623 | 7.1.8 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 19,15 | #VALUE! | #VALUE!
89620 | 7.1.9 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 11 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 11,58 | #VALUE! | #VALUE!
89617 | 7.1.10 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 6,61 | #VALUE! | #VALUE!
89393 | 7.1.11 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 21 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 9,70 | #VALUE! | #VALUE!
1414 | 7.1.12 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 60 MM X 1/2" OU 60 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 14 | Material | 17.72% | 12,66 | #VALUE! | #VALUE!
1419 | 7.1.13 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 50 MM X 1/2" OU 50 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 17 | Material | 17.72% | 12,94 | #VALUE! | #VALUE!
1420 | 7.1.14 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 40 MM X 1/2" OU 40 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 24 | Material | 17.72% | 10,72 | #VALUE! | #VALUE!
1402 | 7.1.15 | COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAIDA COM ROSCA, DE 32 MM X 1/2" OU 32 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA | UN | 12 | Material | 17.72% | 8,33 | #VALUE! | #VALUE!
819 | 7.1.16 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | Material | 17.72% | 4,00 | #VALUE! | #VALUE!
812 | 7.1.17 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 4 | Material | 17.72% | 2,43 | #VALUE! | #VALUE!
829 | 7.1.18 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 7 | Material | 17.72% | 1,12 | #VALUE! | #VALUE!
828 | 7.1.19 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12 | Material | 17.72% | 0,53 | #VALUE! | #VALUE!
833 | 7.1.20 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 2 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 4,30 | #VALUE! | #VALUE!
832 | 7.1.21 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 8 | Material | 17.72% | 3,03 | #VALUE! | #VALUE!
828 | 7.1.22 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 12 | Material | 17.72% | 0,53 | #VALUE! | #VALUE!
Cotação | 7.1.23 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 2" | UM | 1 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 1750 | 2232.65 | 2232.65
Cotação | 7.1.24 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 1.1/2" | UM | 2 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 652 | 831.82 | 1663.64
Cotação | 7.1.25 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 1.1/4" | UM | 3 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 423 | 539.66 | 1618.98
Cotação | 7.1.26 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 1" | UM | 2 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 375 | 478.42 | 956.84
Cotação | 7.1.27 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 3/4" | UM | 3 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 295 | 376.36 | 1129.08
95253 | 7.1.28 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 164,96 | #VALUE! | #VALUE!
95252 | 7.1.29 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 108,76 | #VALUE! | #VALUE!
95251 | 7.1.30 | VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 4 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 89,59 | #VALUE! | #VALUE!
37452 | 7.1.31 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM | M | 19 | Material | 17.72% | 57,43 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 7.1 | [6 empty] | #VALUE!
| 7.2 | Abertura de Valas
102279 | 7.2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 6764.16 | Material e Mão de Obra | Executado pela Prefeitura
93378 | 7.2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 6764.16 | Material e Mão de Obra | Executado pela Prefeitura
Sub-Total 7.2
| 7.3 | Mão de Obra
101384 | 7.3.1 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 3.145,78 | #VALUE! | #VALUE!
101402 | 7.3.2 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 3 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 4.109,95 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 7.3 | [6 empty] | #VALUE!
TOTAL 7.0 | [8 empty] | #VALUE!

## Ligações
Anexo 2.8. Ligações Domiciliares
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro Bandeirante -SC - CEP:89905-000
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
Local da Obra: Linha Novo Encantado e Linha Flor da Serra.
Assunto: Planilha de Custos - Ligações Domiciliares
BDI Material : |  | 17.72% | 0% |  | BDI Material e Mão de Obra: |  | 27.58%
Tabela Sinapi Utilizada : Março 2022
Código | Ítem | Discriminação/Especificação | Unidade | Quant. | Material | Porcentagem BDI | Material |  | P. Total
Sinapi | 8.0 | Ligações Domiciliares |  |  | ou |  | P. Unit. | P. Unit.
| 8.1 | Hidrômetro e Cavalete
95675 | 8.1.1 | HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 121 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 226,84 | #VALUE! | #VALUE!
95635 | 8.1.2 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 121 | Material e Mão de Obra | 27.58% | 179,76 | #VALUE! | #VALUE!
9867 | 8.1.3 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 726 | Material | 17.72% | 3,59 | #VALUE! | #VALUE!
|  | Sub-Total 8.1 | [6 empty] | #VALUE!
TOTAL 8.0 | [8 empty] | #VALUE!

## Total Geral
Anexo 2.9. Orçamento Final
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro Bandeirante -SC - CEP:89905-000
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
Local da Obra: Linha Novo Encantado e Linha Flor da Serra.
Tabela Sinapi Utilizada : Março 2022
Total | Discriminação | Valor (R$)
1.0 | Instalação Prévia da Obra | #VALUE!
2.0 | Sistema de Adução 01 (Poço - Reservatório 01) | #VALUE!
3.0 | Sistema de Reservação R1 e Desinfecção | #VALUE!
4.0 | Sistema de Bombeamento (Recalque) | #VALUE!
5.0 | Sistema de Adução 02 (Recalque - Reservatório 02) | #VALUE!
6.0 | Sistema de Reservação R2 | #VALUE!
7.0 | Rede de Distribuição | #VALUE!
8.0 | Ligações Domiciliares | #VALUE!
TOTAL GERAL |  | #VALUE!
320
240

## Cronograma
Anexo 2.10. Cronograma Físico-Financeiro
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
Av. Santo Antônio, 1069 - Centro Bandeirante -SC - CEP:89905-000
Projeto: Sistema de Abastecimento de Água
Local da Obra: Linha Novo Encantado e Linha Flor da Serra.
Assunto: Cronograma Físico-Financeiro
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS
| DOS SERVIÇOS | R$ | %
1.0 | Instalação Prévia da Obra | #VALUE! | #VALUE!
2.0 | Sistema de Adução 01 (Poço - Reservatório 01) | #VALUE! | #VALUE!
3.0 | Sistema de Reservação R1 e Desinfecção | #VALUE! | #VALUE!
4.0 | Sistema de Bombeamento (Recalque) | #VALUE! | #VALUE!
5.0 | Sistema de Adução 02 (Recalque - Reservatório 02) | #VALUE! | #VALUE!
6.0 | Sistema de Reservação R2 | #VALUE! | #VALUE!
7.0 | Rede de Distribuição | #VALUE! | #VALUE!
8.0 | Ligações Domiciliares | #VALUE! | #VALUE!
| SUB-TOTAL | #VALUE! | #VALUE!
MUNICÍPIO DE BANDEIRANTE
ITEM | DESCRIÇÃO | TOTAIS |  | MÊS - 01 |  | MÊS - 02 |  | MÊS - 03
| DOS SERVIÇOS | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1.0 | Instalação Prévia da Obra | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100% |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2.0 | Sistema de Adução 01 (Poço - Reservatório 01) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100% |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
3.0 | Sistema de Reservação R1 e Desinfecção | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100% |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
4.0 | Sistema de Bombeamento (Recalque) | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  |  | #VALUE! | 100% | #VALUE! | #VALUE!
5.0 | Sistema de Adução 02 (Recalque - Reservatório 02) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 50% | #VALUE! | 50% |  |  | #VALUE! | #VALUE!
6.0 | Sistema de Reservação R2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 100% |  |  |  |  | #VALUE! | #VALUE!
7.0 | Rede de Distribuição | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | #VALUE!
8.0 | Ligações Domiciliares | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 30% | #VALUE! | 40% | #VALUE! | #VALUE!
| SUB-TOTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
------ | TOTAL | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
------ | ACUMULADO | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!

## Lista de Preços (hidden)
Codigo | Decrição | Unidade | Custo Unitário
6115 | Ajudante | H | 7.19
6114 | Ajudante de Armador | H | 7.79
6117 | Ajudante de Carpinteiro | H | 7.79
6113 | Ajudante de Eletricista | H | 7.88
6116 | Ajudante de Encanador | H | 7.93
248 | Ajudante de Operação em Geral | H | 11.42
6127 | Ajudante de Pedreiro | H | 7.79
242 | Ajudante Especializado | H | 11.42
243 | Ajudante Especializado em Sondagem | H | 6.3
6128 | Ajudante Geral | H | 7.19
6129 | Ajudante Instalador Elétrico | H | 7.88
6130 | Ajudante Instalador Hidráulico | H | 7.93
378 | Armador | H | 10.92
1213 | Carpinteiro de Formas | H | 10.92
1214 | Carpinteiro de Esquadrias | H | 10.92
4750 | Pedreiro | H | 10.92
2436 | Eletricista ou Oficial Eletricista | H | 11.73
2696 | Encanador ou Bombeiro Hidraulico | H | 10.92
6111 | Servente | H | 7.19
6160 | Soldador | H | 10.92
6110 | Serralheiro | H | 10.92
2438 | Eletrotécnico | H | 27.99
4783 | Pintor | H | 10.92

## COTAÇÃO
COTAÇÃO DE VALORES DE PRODUTOS
Produto | Unidade | Quantidade | Valor Unitário Cotação 01 | Valor Unitário Cotação 02 | Valor Unitário Cotação 03
RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE 25.000 LITROS C/ TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO. | UM | 4 | 9200
CUNJUNTO MOTOBOMA MULTI- ESTÁGIOS, 7 ESTÁGIOS, 4 CV, ENERGIA ELÉTRICA BIFÁSICA (440V) - VAZÃO 5,0 M³/H, ATMT 73,29 M.C.A - COM INSTALAÇÃO. | UND | 1 | 9125
QUADRO DE COMANDO AUTOMATICO/MANUAL PARA CONJUNTO MOTOBOMBA 4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1776.6667
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 2" | UM | 1 | 1750
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 1.1/2" | UM | 2 | 652
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 1.1/4" | UM | 3 | 423
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 1" | UM | 2 | 375
VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO 3/4" | UM | 3 | 295
B. DOSADORA, VAZÃO 0-5 L/H, PRESSÃO 07 BAR, DIAFR. TEFLON | UN | 1 | 957
RESERVATÓRIO DE POLIETILENO 100 LITROS C/ TAMPA | UN | 1 | 210