## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Ampliação e Reforma da E.M. Bandeirante |  | Data: 23/11/2015
Endereço: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC |  | ÁREA: 235,89m² (Ampliação) + 417,42m² (Reforma - Piso antiderrapante)
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 27,84%
|  |  |  | PREÇO UNIT. | CUSTO | CUSTO | CÓDIGO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | COM BDI | PARCIAL | TOTAL | TABELA
|  |  |  | ( R$ ) | ( R$ ) | ( R$ ) | SINAPI/DEINFRA
AMPLIAÇÃO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3685.4324
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizada pintada e fixada em estrutura de madeira | m² | 2 | 439.0793 | 878.1585 |  | 74209/001
1.2 | ART ou RRT de execução da obra (ampliação e reforma) | un | 1 | 227.9899 | 227.9899 |  | CREA/SC e CAU/SC
1.3 | Locação da obra | m² | 235.89 | 4.3082 | 1016.2632 |  | 74077/002
1.4 | Escavação manual de valas em terra compacta, prof. De 0 m < H <= 1 m (sapatas e vigas baldrame) | m³ | 18.63 | 39.7966 | 741.4105 |  | 73481
1.5 | Reaterro manual com material reaproveitado adensado e vibrado | m³ | 44.08 | 18.6391 | 821.6103 |  | 72920
2.0 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 20230.6694
2.1 | Concreto armado 20MPa (sapatas) | m³ | 3.33 | 2250.9428 | 7495.6395 |  | 73346
2.2 | Concreto armado 20MPa (vigas baldrame) | m³ | 5.57 | 2250.9428 | 12537.7514 |  | 73346
2.3 | Impermeabilização de baldrames - 2 demãos | m² | 18.57 | 10.6235 | 197.2785 |  | 74106/001
3.0 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 18525.2592
3.1 | Concreto armado 25MPa (pilares e vigas de cintamento) | m³ | 8.23 | 2250.9428 | 18525.2592 |  | 73346
4.0 | PAREDES |  |  |  |  | 50335.6743
4.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento | m³ | 0.46 | 88.4269 | 40.6764 |  | 73899/002
4.2 | Alvenaria de tijolos 6 furos 14,0 cm (a chato) | m² | 206.12 | 122.0744 | 25161.9786 |  | 87509
4.3 | Alvenaria de tijolos 6 furos 9,0 cm (a cutelo) | m² | 19.15 | 91.9937 | 1761.6787 |  | 87508
4.4 | Divisórias em granito andorinha, assentado com argamassa, arremate em cimento branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação | m² | 31.02 | 680.8758 | 21120.7686 |  | 79627
4.5 | Vergas e contravergas de concreto | m³ | 1.22 | 1844.7312 | 2250.5721 |  | 74200/001
5.0 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 27481.7742
5.1 | Porta de madeira maciça completa 01 folha de abrir 0,90m x 2,10m - fornecimento e instalação | m² | 7.56 | 406.69 | 3074.5764 |  | 84875
5.2 | Porta de alumínio anodizado tipo veneziana completa 01 folha de abrir 0,60m x 1,85m - fornecimento e instalação | m² | 8.88 | 714.3316 | 6343.2643 |  | 91341
5.3 | Janela de alumínio anodizado basculante completa s/ vidro - fornecimento e instalação | m² | 24.82 | 479.02 | 11889.2764 |  | 68052
5.4 | Vidro liso 4mm com colocação | m² | 24.82 | 85.38 | 2119.1316 |  | 72117
5.5 | Peitoril de granito andorinha 17cm - fornecimento e instalação | m | 17.05 | 62.71 | 1069.2055 |  | 43903-Deinfra
5.6 | Retirada de janelas metálicas | m² | 11.4 | 12.2 | 139.08 |  | 85334
5.7 | Retirada de porta de madeira maciça 0,90m x 2,10m | un | 4 | 46.77 | 187.08 |  | 72142 e 72143
5.8 | Recolocação de porta de madeira maciça 0,90m x 2,10m | un | 4 | 100.74 | 402.96 |  | 72144 e 72146
5.9 | Porta de correr de vidro temperado incolor 10mm, instalada, com ferragens e perfis de alumínio natural fosco, aprox. 2,70m x 2,20m | m² | 5.94 | 380 | 2257.2 |  | Orçamento
6.0 | COBERTURAS E PROTEÇÕES |  |  |  |  | 49128.3782
6.1 | Estrutura de madeira de lei de 1ª para telha fibrocimento (tesouras, terças e espelhos) | m² | 289.44 | 52.2226 | 15115.3209 |  | 73931/001
6.2 | Telhamento com telha fibrocimento 6,00mm, c/ parafusos de fixação c/ vedação | m² | 289.44 | 35.514 | 10279.1583 |  | 74088/001
6.3 | Cumeeira fibrocimento 6,00mm, c/ parafusos de fixação c/ vedação | m | 15.65 | 46.84 | 733.046 |  | 74045/001
6.4 | Forro de PVC largura 10cm espessura 10mm na cor branca e semalhas de PVC - fornecimento e instalação | m² | 280.25 | 33.5 | 9388.375 |  | 11587
6.5 | Estrutura de madeira para fixação do forro de PVC - fornecimento e instalação | m² | 280.25 | 33.59 | 9413.5975 |  | 84091
6.6 | Calha de aço galvanizado corte 50cm chapa nº 24 - fornecimento e instalação | m | 49.89 | 40.95 | 2042.9955 |  | 72105
6.7 | Tubo de PVC 100mm para tubos de queda pluvial - fornecimento e instalação | m | 88.5 | 17.57 | 1554.945 |  | 89578
6.8 | Joelho de PVC 90º 100mm para tubos de queda pluvial - fornecimento e instalação | un | 22 | 18.43 | 405.46 |  | 89584
6.9 | Junção de PVC 100x100mm para tubos de queda pluvial - fornecimento e instalação | un | 6 | 32.58 | 195.48 |  | 89690
7.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 23195.7954
7.1 | Chapisco para paredes/pilares/vigas | m² | 505.57 | 2.67 | 1349.8719 |  | 87879
7.2 | Emboço para paredes/pilares/vigas | m² | 505.57 | 21.46 | 10849.5322 |  | 89173
7.3 | Reboco para paredes/pilares/vigas | m² | 338.73 | 14.53 | 4921.7469 |  | 75481
7.4 | Azulejo cerâmico branco de 1ª qualidade c/ rejuntamento | m² | 166.84 | 36.41 | 6074.6444 |  | 87264
8.0 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 19280.5595
8.1 | Demolição de calçada externa e=6,00cm | m² | 45.59 | 27.47 | 1252.3573 |  | 73801/002
8.2 | Base de brita e=3,00cm | m³ | 9.14 | 82.16 | 750.9424 |  | 74164/004
8.3 | Contrapiso simples impermeabilizante e=6,00cm bruto p/ recebimento de piso cerâmico | m³ | 13.6 | 550.7092 | 7489.6445 |  | 87299
8.4 | Piso cerâmico PEI-5 de 1ª qualidade c/ rejunte | m² | 75.34 | 30.0808 | 2266.2839 |  | 87251
8.5 | Rodapé cerâmico PEI-5 de 1ª qualidade 7,00cm c/ rejunte | m | 33.8 | 6.19 | 209.222 |  | 88649
8.6 | Piso cerâmico antiderrapante PEI-5, c/ Laudo ou Ensaio de Coeficiente de Fricção Dinâmica maior ou igual a 0,40 conforme IN 018/DAT/CBMSC, de 1ª qualidade c/ rejunte e rampa acessível em todos os acessos | m² | 151.8 | 30.0808 | 4566.2582 |  | 87251
8.7 | Rodapé cerâmico antiderrapante PEI-5 de 1ª qualidade 7,00cm c/ rejunte | m | 47.95 | 6.19 | 296.8105 |  | 88649
8.8 | Calçadas externas em concreto desempenado e=7,00cm | m² | 76.24 | 31.67 | 2414.5208 |  | 73892/001
8.9 | Retirada e recolocação de rodapé em madeira | m | 4 | 8.63 | 34.52 |  | 72242 e 72194
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA |  |  |  |  | 8598.77
9.1 | Luminária de sobrepor em chapa de aço inoxidável branca p/ 2 lâmpadas fluorescentes compactas com aletas de plástico - fornecimento e instalação | un | 16 | 31.41 | 502.56 |  | Orçamento
9.2 | Luminária tipo spot p/ 1 lâmpada fluorescente compacta - fornecimento e instalação | un | 15 | 28.1 | 421.5 |  | 74094/001
9.3 | Lâmpada fluorescente compacta 25W - fornecimento e instalação | un | 47 | 20.77 | 976.19 |  | Orçamento
9.4 | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios e interruptor) | un | 31 | 124.37 | 3855.47 |  | 43540-Deinfra
9.5 | Ponto de tomada de embutir (caixa, eletroduto, fios e tomada) | un | 17 | 124.37 | 2114.29 |  | 43540-Deinfra
9.6 | Ponto de interruptor de sobrepor (caixa, eletroduto, fios e interruptor) | un | 4 | 124.37 | 497.48 |  | 43540-Deinfra
9.7 | Ponto de tomada para ar condicionado (caixa, eletroduto, fios e tomada) | un | 1 | 94.7 | 94.7 |  | 43802-Deinfra
9.8 | Quadro de distribuição p/ 6 disjuntores - fornecimento e instalação | un | 1 | 56.75 | 56.75 |  | 84402
9.9 | Disjuntor termomagnético 10 a 30A - fornecimento e instalação | un | 5 | 11.22 | 56.1 |  | 74130/001
9.10 | Eletroduto PVC flexível corrugado 3/4" p/ instalações de lógica - fornecimento e instalação | m | 3 | 5.17 | 15.51 |  | 72934
9.11 | Caixa mufla PVC 2" x 4" p/ instalações de lógica - fornecimento e instalação | un | 1 | 6.17 | 6.17 |  | 83387
9.12 | Placa cega 2" x 4" p/ instalações de lógica - fornecimento e instalação | un | 1 | 2.05 | 2.05 |  | 12119
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 16689.8226
10.1 | Ponto hidráulico de 25mm - completo | un | 26 | 51.92 | 1349.92 |  | 42963-Deinfra
10.2 | Ponto hidráulico de 40mm - completo | un | 1 | 101.85 | 101.85 |  | 42965-Deinfra
10.3 | Tubo PVC soldável 32mm água c/ conexões - fornecimento e instalação | m | 65 | 18.22 | 1184.3 |  | 89357
10.4 | Caixa d’água em polietileno 500 litros com acessórios | un | 1 | 480.85 | 480.85 |  | 88504
10.5 | Registro gaveta de latão 1” c/ canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | un | 2 | 87.24 | 174.48 |  | 74175/001
10.6 | Registro gaveta de latão 1.½” c/ canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação | un | 1 | 128.73 | 128.73 |  | 74174/001
10.7 | Ponto de esgoto 40mm - completo | un | 14 | 45.28 | 633.92 |  | 42960-Deinfra
10.8 | Ponto de esgoto 100mm (vaso sanitário e ralo) – completo | un | 12 | 72.56 | 870.72 |  | 42959-Deinfra
10.9 | Ralo sifonado PVC 100mm com grelha – fornecimento e instalação | un | 3 | 18.09 | 54.27 |  | 89707
10.10 | Tubo PVC esgoto 100mm c/ conexões - fornecimento e instalação | m | 20 | 32.22 | 644.4 |  | 89714
10.11 | Bancada em granito andorinha 2,50m x 0,60m com 3 cubas de embutir oval em louça branca 35cm x 50cm ou equivalente com válvulas em metal cromado – fornecimento e instalação | un | 2 | 866.14 | 1732.28 |  | 86889 e 86901
10.12 | Instalação de lavatório suspenso existente no banheiro PNE, com fornecimento e instalação de parafusos de fixação | un | 1 | 84.15 | 84.15 |  | 42915-Deinfra
10.13 | Válvula de descarga 1.½” com registro, acabamento em metal cromado – fornecimento e instalação | un | 1 | 188.89 | 188.89 |  | 40729
10.14 | Escovódromo em granito andorinha, assentado com argamassa, arremate em cimento branco, inclusive ferragens – fornecimento e instalação | m² | 3.12 | 680.8758 | 2124.3326 |  | 79627
10.15 | Válvula em metal cromado 1.½”x1.½” para escovódromo | un | 2 | 19.25 | 38.5 |  | 86877
10.16 | Instalação de vaso sanitário existente no banheiro PNE, com fornecimento e instalação de anel de vedação, tubo de descarga e parafusos de fixação | un | 1 | 112.2 | 112.2 |  | 42956-Deinfra
10.17 | Vaso sanitário sifonado com caixa de descarga acoplada de louça branca, padrão médio, com anel de vedação – fornecimento e instalação | un | 8 | 324.97 | 2599.76 |  | 86888
10.18 | Mictório com sifão integrado de louça branca e válvula de descarga em aço inoxidável acabamento cromado com acionamento por pressão e fechamento automático – fornecimento e instalação | un | 4 | 415.54 | 1662.16 |  | 74234/001
10.19 | Torneira cromada de mesa para lavatório com acionamento por pressão e fechamento automático – fornecimento e instalação | un | 6 | 250 | 1500 |  | Orçamento
10.20 | Torneira cromada de mesa para lavatório bica alta com acionamento tipo alavanca – fornecimento e instalação | un | 1 | 37 | 37 |  | 86906
10.21 | Torneira plástica de parede – fornecimento e instalação | un | 6 | 19.02 | 114.12 |  | 86916
10.22 | Engate flexível em plástico branco 30cm – fornecimento e instalação | un | 15 | 5.3 | 79.5 |  | 86884
10.23 | Sifão flexível em PVC - fornecimento e instalação | un | 9 | 22.57 | 203.13 |  | 86883
10.24 | Caixa de inspeção sifonada em alvenaria de tijolos maciços 60x60x60cm com tampa de concreto | un | 2 | 122.06 | 244.12 |  | 74104/001
10.25 | Conjunto de 03 barras de apoio 80cm metálicas cromadas para banheiro PNE – fornecimento e instalação | un | 1 | 332.4 | 332.4 |  | 47980-Deinfra
10.26 | Instalação de barra de apoio 60cm existente no banheiro PNE - mão de obra | un | 2 | 6.92 | 13.84 |  | 47980-Deinfra
11.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 448.191
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 235.89 | 1.9 | 448.191 |  | 9537
| VALOR TOTAL DA AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | 237600.3262
REFORMA
1.0 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 90.0377
1.1 | Concreto armado 25MPa | m³ | 0.04 | 2250.9428 | 90.0377 |  | 73346
2.0 | PAREDES |  |  |  |  | 395.8614
2.1 | Demolição de alvenaria de tijolos furados s/ reaproveitamento | m³ | 3.11 | 88.4269 | 275.0077 |  | 73899/002
2.2 | Alvenaria de tijolos 6 furos 14,0 cm (a chato) | m² | 0.99 | 122.0744 | 120.8537 |  | 87509
3.0 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 1788.76
3.1 | Retirada de parede de vidro temperado com reaproveitamento | m² | 19.75 | 40 | 790 |  | Orçamento
3.2 | Recolocação de parede de vidro temperado, incluindo perfis de alumínio natural fosco e acessórios novos, se necessários | m² | 11.89 | 84 | 998.76 |  | Orçamento
4.0 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 92.6262
4.1 | Chapisco para paredes | m² | 1.53 | 2.67 | 4.0851 |  | 87879
4.2 | Emboço para paredes | m² | 1.53 | 21.46 | 32.8338 |  | 89173
4.3 | Azulejo cerâmico branco de 1ª qualidade c/ rejuntamento | m² | 1.53 | 36.41 | 55.7073 |  | 87264
5.0 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 19017.7194
5.1 | Demolição de piso cerâmico | m² | 12.2 | 11.79 | 143.838 |  | 85367
5.2 | Remoção de rodapé cerâmico | m | 156.5 | 2.6 | 406.9 |  | 85411
5.3 | Piso cerâmico antiderrapante PEI-5, c/ Laudo ou Ensaio de Coeficiente de Fricção Dinâmica maior ou igual a 0,40 conforme IN 018/DAT/CBMSC, de 1ª qualidade sobre piso existente c/ rejunte e rampa acessível em todos os acessos | m² | 417.42 | 41.92 | 17498.2464 |  | 87251
5.4 | Rodapé cerâmico antiderrapante PEI-5 de 1ª qualidade 7,00cm c/ rejunte | m | 156.5 | 6.19 | 968.735 |  | 88649
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 124.37
6.1 | Ponto de tomada de sobrepor (caixa, eletroduto, fios e tomada) | un | 1 | 124.37 | 124.37 |  | 43540-Deinfra
7.0 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 97.2
7.1 | Ponto hidráulico de 25mm - completo | un | 1 | 51.92 | 51.92 |  | 42963-Deinfra
7.2 | Ponto de esgoto 40mm - completo | un | 1 | 45.28 | 45.28 |  | 42960-Deinfra
8.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 793.098
8.1 | Limpeza final da obra | m² | 417.42 | 1.9 | 793.098 |  | 9537
| VALOR TOTAL DA REFORMA |  |  |  |  | 22399.6727
| VALOR TOTAL |  |  |  |  | 259999.9989
| _____________________________________ |  |  | ______________________________________
| José Carlos Berti |  |  | Juliana Menegatti
| Prefeito Municipal |  |  | Enga. Civil - CREA/SC no 059.807-8

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Ampliação e Reforma da E.M. Bandeirante | [7 empty] | Data: 23/11/2015
Endereço: Rodovia SC 492 - Bandeirante/SC | [7 empty] | ÁREA: 235,89m² (Ampliação) + 417,42m² (Reforma - Piso antiderrapante)
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante | [7 empty] | BDI: 27,84%
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
AMPLIAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3685.4324 | 100 | [10 empty] | 1.4175 | 3685.4324
2 | INFRA-ESTRUTURA | 20230.6694 | 100 | [10 empty] | 7.781 | 20230.6694
3 | SUPRA-ESTRUTURA | 7410.1037 | 40 | 11115.1555 | 60 | [8 empty] | 7.1251 | 18525.2592
4 | PAREDES | 20134.2697 | 40 | 30201.4046 | 60 | [8 empty] | 19.3599 | 50335.6743
5 | ESQUADRIAS E VIDROS | [6 empty] | 27481.7742 | 100 |  |  |  |  | 10.5699 | 27481.7742
6 | COBERTURAS E PROTEÇÕES |  |  | 24564.1891 | 50 | 24564.1891 | 50 | [6 empty] | 18.8955 | 49128.3782
7 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 23195.7954 | 100 | [6 empty] | 8.9215 | 23195.7954
8 | PAVIMENTAÇÕES | [6 empty] | 11568.3357 | 60 | 7712.2238 | 40 |  |  | 7.4156 | 19280.5595
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / LÓGICA |  |  | 429.9385 | 5 | 859.877 | 10 | 3439.508 | 40 | 3869.4465 | 45 |  |  | 3.3072 | 8598.77
10 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  | 834.4911 | 5 | 1668.9823 | 10 | 6675.929 | 40 | 7510.4202 | 45 |  |  | 6.4192 | 16689.8226
11 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 22.4095 | 5 | 22.4095 | 5 | 22.4095 | 5 | 22.4095 | 5 | 358.5528 | 80 |  |  | 0.17238 | 448.191
REFORMA
1 | SUPRA-ESTRUTURA | 90.0377 | 100 | [10 empty] | 0.03463 | 90.0377
2 | PAREDES | 395.8614 | 100 | [10 empty] | 0.15225 | 395.8614
3 | ESQUADRIAS E VIDROS | 1788.76 | 100 | [10 empty] | 0.68798 | 1788.76
4 | REVESTIMENTOS | 92.6262 | 100 | [10 empty] | 0.035625 | 92.6262
5 | PAVIMENTAÇÕES | 19017.7194 | 100 | [10 empty] | 7.3145 | 19017.7194
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 124.37 | 100 | [10 empty] | 0.047835 | 124.37
7 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 97.2 | 100 | [10 empty] | 0.037385 | 97.2
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 793.098 | 100 | [10 empty] | 0.30504 | 793.098
| SIMPLES R$ | 73882.5575 |  | 67167.5884 |  | 50311.2533 |  | 49187.9565 |  | 19450.6433 |  | 0 |  | 100 | 259999.9989
| ACUMULADO R$ | 73882.5575 |  | 141050.1459 |  | 191361.3992 |  | 240549.3557 |  | 259999.9989 |  | 259999.9989
| SIMPLES % | 28.4164 |  | 25.8337 |  | 19.3505 |  | 18.9184 |  | 7.481 |  | 0
| ACUMULADO % | 28.4164 |  | 54.2501 |  | 73.6005 |  | 92.519 |  | 100 |  | 100
| _______________________ | [6 empty] | ________________________
| José Carlos Berti | [6 empty] | Juliana Menegatti
| Prefeito Municipal | [6 empty] | Engª Civil - CREA/SC nº 059.807-8