## orçamento
ORÇAMENTO - LICITAÇÃO
OBRA: Pavimentação em pedras irregulares
LOCAL: Rua 1º de Maio - Trecho entre a Avenida Santo Antônio e a Rua João B. Bataglin - Bandeirante/SC
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE DATA: 04/07/2015 ÁREA: 1.146,85 M²
| DISCRIMINAÇÃO | UN | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL | CÓDIGO SINAPI
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Placa de obra em chapa de aço galvanizado | m² | 2 | 312.5 | 625 | 74209/001
| TOTAL DO ITEM 1 |  |  |  | 625
2. | MOVIMENTOS DE TERRA
2.2 | Escavação em vala, material de 3a. categoria | m³ | 163.47 | 100.2 | 16379.694 | 2 S 04 020 00
| TOTAL DO ITEM 2 |  |  |  | 16379.694
3. | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 300mm - sem enrocamento | m | 24 | 34.28 | 822.72 | I00007760
3.2 | Fornecimento e colocação de tubo de concreto diâmetro 400mm - sem enrocamento | m | 90 | 44.42 | 3997.8 | 1 A 01 751 01
3.3 | Boca de Lobo Alvenaria Tij. 21 Furos - tubos diam. 40cm | un | 4 | 790.09 | 3160.36 | 83659
| TOTAL DO ITEM 3 |  |  |  | 7980.88
4. | PAVIMENTAÇÃO
4.1 | Meio-fio de concreto pré-moldado 7x10x30x100cm, rejuntado com argamassa 1:4 cimento:areia, incluindo escavação e aterro | m | 236.72 | 25.3 | 5989.016 | 74223/001
4.2 | Base em pedrisco (e=6cm) | m³ | 68.81 | 80.2 | 5518.562 | CC01
4.3 | Pavimentação em pedras irregulares, com rejunte de pó de pedra (e=2cm), compactado | m² | 1146.85 | 25.25 | 28957.9625 | CH 78785
| TOTAL DO ITEM 4 |  |  |  | 40465.5405
5. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
5.1 | Placa circular com indicação de 40KM/H | m² | 0.39 | 151.39 | 59.0421 | 1 A 01 850 01 | SICRO
5.2 | Confecção de Suporte e travessa p/placa de sinalização | un | 2 | 60.04 | 120.08 | 1 A 01 870 01 | SICRO
5.3 | Placa octogonal com indicação de PARE | m² | 0.6 | 151.39 | 90.834 | 1 A 01 850 01 | SICRO
5.4 | Confecção de Suporte e travessa p/placa de sinalização | un | 2 | 60.04 | 120.08 | 1 A 01 870 01 | SICRO
5.5 | Placa esmaltada para identificação do nome das ruas 45x25cm | un | 1 | 123.3 | 123.3 | 73916/002
| TOTAL DO ITEM 5 |  |  |  | 513.3361
6. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6.1 | Aterro e compactação da base do passeio p/ estabilização da guia | m³ | 14.79 | 53.09 | 785.2011 | 55835
| TOTAL DO ITEM 6 |  |  |  | 785.2011
VALOR TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  |  | 66749.6517
BDI (Bonificação para despesas indiretas) incluso nos itens do orçamento de 22,43%, conforme planilha de composição em anexo.
| ________________________ | ___________________________
| Juliana Menegatti | José Carlos Berti
| Engª Civil - CREA/SC nº 059.807-8 | Prefeito Municipal
ENGTOP
ENGTOP
ENGTOP

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - LICITAÇÃO
OBRA: Pavimentação em pedras irregulares
LOCAL: Rua 1º de Maio - Trecho entre a Avenida Santo Antônio e a Rua João B. Bataglin - Bandeirante/SC
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE DATA: 04/07/2015 ÁREA: 1.146,85 M²
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R$) | PESO (%) | TEMPO
|  |  |  | MÊS - 01 |  | MÊS - 02 |  | MÊS - 03 |  | Total
|  |  |  | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$
1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 625 | 0.9363% | 100% | 625 |  |  |  |  | 100% | 625
2. | MOVIMENTOS DE TERRA | 16379.694 | 24.54% | 100% | 16379.694 |  |  |  |  | 100% | 16379.694
3. | SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL | 7980.88 | 11.96% | 100% | 7980.88 |  |  |  |  | 100% | 7980.88
5. | PAVIMENTAÇÃO | 40465.5405 | 60.62% | 30% | 12139.6622 | 70% | 28325.8783 |  |  | 100% | 40465.5405
6. | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 513.3361 | 0.769% |  |  | 100% | 513.3361 |  |  | 100% | 513.3361
7. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 785.2011 | 1.176% |  |  | 100% | 785.2011 |  |  | 100% | 785.2011
TOTAL MENSAL |  |  |  | 55.62% | 37125.2361 | 44.38% | 29624.4155 | 0% | 0 | 100% | 66749.6517
TOTAL ACUMULADO |  | 66749.6517 | 100% | 55.62% | 37125.2361 | 100% | 66749.6517 | 100% | 66749.6517 | 100% | 66749.6517
|  | ________________________ | [5 empty] | ___________________________
|  | Juliana Menegatti | [5 empty] | José Carlos Berti
|  | Engª Civil - CREA/SC nº 059.807-8 | [5 empty] | Prefeito Municipal
ENGTOP
ENGTOP
ENGTOP
ENGTOP
ENGTOP
ENGTOP
ENGTOP
ENGTOP
ENGTOP