## Orçamento Final
MUNICÍPIO |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Construção do Ginásio Municipal de Esportes de Bandeirante – 2ª Etapa |  | Data: 08/01/2022
Endereço: Avenida Santo Antônio, nº 793, esquina com a Rua Sete de Setembro – Centro – Bandeirante/SC |  | ÁREA: 348,47 m² ( Área de Equivalência INSS - 302,67m²)
Proprietário: Município de Bandeirante |  | BDI: 26,44%
|  |  |  | PREÇO UNIT. | CUSTO | CUSTO | CÓDIGO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | COM BDI | PARCIAL | TOTAL | TABELA
|  |  |  | ( R$ ) | ( R$ ) | ( R$ ) | SINAPI - SIE/SC
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6295.9387
1.1 | Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira | m² | 2 | 295.62 | 591.24 |  | 42571 - SIE/SC
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 295.79 | 295.79 |  | CREA/SC e CAU/SC
1.3 | Locação da Obra | m² | 183.21 | 6.91 | 1265.9811 |  | 42591 - SIE/SC
1.4 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com restroescavadeira | m³ | 52.18 | 47.82 | 2495.2476 |  | 96521 - SINAPI/SC
1.5 | Escavação manual de vala para viga baldrame | m³ | 6.08 | 134.8 | 819.584 |  | 96527 - SINAPI/SC
1.6 | Reaterro manual com compactação mecanizada | m³ | 24.32 | 34.05 | 828.096 |  | 93382 - SINAPI/SC
2.0 | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 65396.5099
2.1 | Sapata de concreto armado Fck 25 MPa | m³ | 12.98 | 2503.39 | 32494.0022 |  | 42616 - SIE/SC
2.2 | Execução de estruturas de concreto armado Fck 25 MPa (vigas baldrame com e sem ancoragem e pilares-colarinho) | m³ | 7.89 | 4053.44 | 31981.6416 |  | 95957 - SINAPI/SC
2.3 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos (vigas baldrame) | m² | 20.27 | 45.43 | 920.8661 |  | 98557 - SINAPI/SC
3.0 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 126218.7639
3.1 | Execução de estruturas de concreto armado Fck 25 MPa (pilares-térreo, vigas intermediárias, pilares-superior e vigas de cintamento) (com ancoragem nos pilares metálicos) | m³ | 19.05 | 4053.44 | 77218.032 |  | 95957 - SINAPI/SC
3.2 | Laje treliçada 16cm(12+4) Fck 25 MPa bombeado | m² | 149.3 | 223.16 | 33317.788 |  | 43918 - SIE/SC
3.3 | Escada em concreto armado moldado in loco, Fck 25 MPa, com 2 lances em "U" e laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada | m³ | 2.97 | 5116.87 | 15197.1039 |  | 102074 - SINAPI/SC
3.4 | Laje de concreto armado - Concreto usinado (15MPa) | m³ | 0.2 | 2429.2 | 485.84 |  | 42644 - SIE/SC
4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 113191.5555
4.1 | Cantoneira de Proteção Perfil L de Ferro 1.1/4" x 1.1/4" x 1/8", soldada nos pilares metálicos | m | 219.58 | 23.67 | 5197.4586 |  | 40128 - SIE/SC
4.2 | Poliestireno expandido/EPS (isopor), tipo 2F, placa, junta de movimentação, e= 10mm | m² | 16.47 | 6.91 | 113.8077 |  | 00011615 - SINAPI-I/SC
4.3 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 472.07 | 102.7 | 48481.589 |  | 87479 - SINAPI/SC
4.4 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 12.84 | 76.54 | 982.7736 |  | 87477 - SINAPI/SC
4.5 | Alvenaria de elemento vazado cerâmico 7x20x20 | m² | 47.14 | 175.16 | 8257.0424 |  | 42661 - SIE/SC
4.6 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,50m de vão | m | 11.2 | 116.97 | 1310.064 |  | 93187 - SINAPI/SC
4.7 | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,50m de vão | m | 16.1 | 92.9 | 1495.69 |  | 93188 - SINAPI/SC
4.8 | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,50m de vão | m | 5.34 | 117.73 | 628.6782 |  | 93189 - SINAPI/SC
4.9 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,50m de comprimento | m | 18.4 | 98.8 | 1817.92 |  | 93196 - SINAPI/SC
4.10 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,50m de comprimento | m | 11.2 | 110.5 | 1237.6 |  | 93197 - SINAPI/SC
4.11 | Divisória sanitária, tipo Cabine, em granito cinza polido, espessura= 3cm, assentado com argamassa colante AC-III e com cantoneiras parafusadas | m² | 47.8 | 868.58 | 41518.124 |  | 102253 - SINAPI/SC
4.12 | Tapa vista de mictório em granito cinza polido, espessura= 3cm, assentado com argamassa colante AC-III e com cantoneiras parafusadas | m² | 2.4 | 896.17 | 2150.808 |  | 102255 - SINAPI/SC
5.0 | ESQUADRIAS, VIDROS E TELAS |  |  |  |  | 77783.4441
5.1 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - Fornecimento e Instalação | m² | 31.56 | 1004.72 | 31708.9632 |  | 91338 - SINAPI/SC
5.2 | Porta de alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição, fixação com parafusos - Fornecimento e Instalação | m² | 1.32 | 1058.54 | 1397.2728 |  | 91341 - SINAPI/SC
5.3 | Janela de alumínio anodizado (basculante) | m² | 11.7 | 900.95 | 10541.115 |  | 42688 - SIE/SC
5.4 | Instalação de vidro liso incolor, e= 4 mm, em esquadria de alumínio ou PVC, fixado com baguete | m² | 11.7 | 308.04 | 3604.068 |  | 102162 - SINAPI/SC
5.5 | Janela guilhotina em alumínio anodizado, em lambri | m² | 19.4 | 1158.42 | 22473.348 |  | CCB 01 - COMPOSIÇÃO
5.6 | Confecção e instalação de portas com tela mosquiteira malha 16x18 produzida em fibra de vidro recoberta com pvc cinza, montada em perfil de alumínio anodizado fosco para tela e caixilho tamanho 0,90m por 2,10m em tubo de alumínio de 25mm x 25mm, reforçada com barra no centro e fixada com 3 dobradiças de 3” galvanizada com fechamento por imã e puxadores internos e externos, com mola bate e fecha aérea hidráulica | und | 1 | 395.73 | 395.73 |  | TP 01/2019 – Item nº 5.12
5.7 | Confecção e instalação de tela mosquiteira para janela malha 16x18 produzida em fibra de vidro recoberta com pvc cinza, montada em perfil de alumínio anodizado fosco linha tela mosquiteira fixada através de travas especificas para o perfil da tela, colocação interna - móveis, não fixas | m² | 2.7 | 135.46 | 365.742 |  | TP 01/2019 – Item nº 5.13
5.8 | Confecção e instalação de tela mosquiteira malha 16x18 com caixa de no mínimo 39 mm em alumínio anodizado fosco para janelas guilhotina | m² | 10 | 403.61 | 4036.1 |  | TP 01/2019 – Item nº 5.14
5.9 | Grelha de ventilação com tela anti-insetos e parafusos, instalada conforme projeto preventivo de incêndio | und | 4 | 52.79 | 211.16 |  | TP 01/2019 – Item nº 5.16
5.10 | Pingadeira de granito 17cm, assentado com argamassa colante AC-II | m | 13 | 111.56 | 1450.28 |  | 40199 - SIE/SC
5.11 | Granito polido 3 cm (balcão/janela) | m² | 3.41 | 469.11 | 1599.6651 |  | 42768 - SIE/SC
6.0 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO |  |  |  |  | 84002.3631
6.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L | m² | 881.69 | 4.46 | 3932.3374 |  | 87879 - SINAPI/SC
6.2 | Chapisco aplicado em alvenaria e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 L | m² | 273.03 | 7.29 | 1990.3887 |  | 87894 - SINAPI/SC
6.3 | Chapisco aplicado no teto, com rolo de textura acrilica, argamassa industrializada com preparo manual | m² | 157.89 | 7.1 | 1121.019 |  | 87884 - SINAPI/SC
6.4 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 365.39 | 31.89 | 11652.2871 |  | 87535 – SINAPI/SC
6.5 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 516.3 | 37.51 | 19366.413 |  | 87529 - SINAPI/SC
6.6 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicada manualmente em panos de fachada, espessura de 25 mm | m² | 273.03 | 41.28 | 11270.6784 |  | 87792 - SINAPI/SC
6.7 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas | m² | 157.89 | 49.6 | 7831.344 |  | 90406 - SINAPI/SC
6.8 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes | m² | 365.39 | 73.45 | 26837.8955 |  | 87269 - SINAPI/SC
7.0 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 39261.4906
7.1 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória | m² | 157.41 | 0.74 | 116.4834 |  | 97084 - SINAPI/SC
7.2 | Lastro com material granular (brita), aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5 cm | m³ | 7.87 | 158.8 | 1249.756 |  | 96622 - SINAPI/SC
7.3 | Piso em concreto 20 Mpa preparo mecânico, espessura 7 cm | m² | 157.41 | 83.01 | 13066.6041 |  | 101747 - SINAPI/SC
7.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400 L, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm | m² | 172.95 | 41.39 | 7158.4005 |  | 87630 - SINAPI/SC
7.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada e/ou antiderrapante extra de dimensões 35x35cm aplicado em ambientes de área menor que 5m² | m² | 23.25 | 60.1 | 1397.325 |  | 87246 - SINAPI/SC
7.6 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada e/ou antiderrapante extra de dimensões 35x35cm aplicado em ambientes de área entre 5m² e 10m² | m² | 43.32 | 52 | 2252.64 |  | 87247 - SINAPI/SC
7.7 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada e/ou antiderrapante extra de dimensões 35x35 cm aplicado em ambientes de área maior que 10m² | m² | 268.89 | 45.28 | 12175.3392 |  | 87248 - SINAPI/SC
7.8 | Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa | m | 3.3 | 196.05 | 646.965 |  | 101094 - SINAPI/SC
7.9 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada e/ou antiderrapante extra de dimensões 35x35cm | m | 171.63 | 6.98 | 1197.9774 |  | 88648 - SINAPI/SC
8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 22679.1512
8.1 | Luminária Tubular Led 1x16W 220V - Completa - Fornecimento e Instalação | un | 8 | 200.87 | 1606.96 |  | 43439 - SIE/SC
8.2 | Luminária Tubular Led 2x16W 220v - 120 cm - Completa - Fornecimento e Instalação | un | 19 | 243.45 | 4625.55 |  | 40165 - SIE/SC
8.3 | Ponto de iluminação incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada) | un | 27 | 182.98 | 4940.46 |  | 93128 - SINAPI/SC
8.4 | Ponto de tomada incluindo tomada 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | un | 19 | 225.93 | 4292.67 |  | 93141 - SINAPI/SC
8.5 | Ponto de tomada incluindo tomada (2 módulos) 10A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | un | 12 | 250.96 | 3011.52 |  | 93142 - SINAPI/SC
8.6 | Ponto de tomada incluindo tomada 20A/250V, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento | un | 7 | 228.55 | 1599.85 |  | 93143 - SINAPI/SC
8.7 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - Fornecimento e instalação | un | 1 | 599.98 | 599.98 |  | 101875 - SINAPI/SC
8.8 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 14.58 | 14.58 |  | 93653 - SINAPI/SC
8.9 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 15.37 | 15.37 |  | 93654 - SINAPI/SC
8.10 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e Instalação | un | 2 | 16.88 | 33.76 |  | 93656 - SINAPI/SC
8.11 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - Fornecimento e Instalação | un | 7 | 18.73 | 131.11 |  | 93657 - SINAPI/SC
8.12 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 121.56 | 121.56 |  | 93673 - SINAPI/SC
8.13 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, fundo com brita, dimensões internas: 0,60x0,60x0,60m | un | 1 | 441.53 | 441.53 |  | 97892 - SINAPI/SC
8.14 | Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalação | m | 3 | 22.32 | 66.96 |  | 93008 - SINAPI/SC
8.15 | Luva para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e Instalação | un | 1 | 18.05 | 18.05 |  | 93013 - SINAPI/SC
8.16 | Curva 90 graus para eletroduto, PVC, roscável, DN 50 mm (1 1/2") - Fornecimento e instalação | un | 1 | 27.46 | 27.46 |  | 93018 - SINAPI/SC
8.17 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25mm (3/4”) - Fornecimento e Instalação | m | 10.88 | 10.74 | 116.8512 |  | 91834 - SINAPI/SC
8.18 | Caixa retangular 4” x 2”, PVC, instalada em parede - Fornecimento e Instalação | un | 3 | 12.38 | 37.14 |  | 91941 - SINAPI/SC
8.19 | Alarme de emergência para PCD, com duas botoeiras a prova d'água, incluindo fiação | un | 1 | 977.79 | 977.79 |  | IPPUJ - C10.80.05.20.270
9.0 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 26262.9606
9.1 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 33.01 | 22.79 | 752.2979 |  | 89711 - SINAPI/SC
9.2 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 22.39 | 34.7 | 776.933 |  | 89712 - SINAPI/SC
9.3 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 1.48 | 52.91 | 78.3068 |  | 89713 - SINAPI/SC
9.4 | Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | m | 78.71 | 67.42 | 5306.6282 |  | 89714 - SINAPI/SC
9.5 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 36 | 12.34 | 444.24 |  | 89724 - SINAPI/SC
9.6 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 5 | 8.72 | 43.6 |  | 89726 - SINAPI/SC
9.7 | Junção simples PVC, série normal, esgoto predial, DN 40mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 9 | 14.84 | 133.56 |  | 89783 - SINAPI/SC
9.8 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 13 | 13.64 | 177.32 |  | 89732 - SINAPI/SC
9.9 | Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 15 | 10.82 | 162.3 |  | 89753 - SINAPI/SC
9.10 | Junção simples PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 3 | 26.43 | 79.29 |  | 89785 - SINAPI/SC
9.11 | Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 18.24 | 18.24 |  | 89774 - SINAPI/SC
9.12 | Joelho 90 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 12 | 29.36 | 352.32 |  | 89744 - SINAPI/SC
9.13 | Joelho 45 graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 16 | 29.29 | 468.64 |  | 89746 - SINAPI/SC
9.14 | Junção simples PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 8 | 57.26 | 458.08 |  | 89797 - SINAPI/SC
9.15 | Junção dupla PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 100 x 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 2 | 91.45 | 182.9 |  | 102711 - SINAPI/SC
9.16 | Cap PVC, soldável, DN 100mm, série normal, para esgoto predial | un | 1 | 16.32 | 16.32 |  | 00001200 - SINAPI-I/SC
9.17 | Curva longa 90 Graus, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 82.17 | 82.17 |  | 89750- SINAPI/SC
9.18 | Luva simples, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 38 | 22.65 | 860.7 |  | 89778 - SINAPI
9.19 | Bucha de redução longa, PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 x 40mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 3 | 15.07 | 45.21 |  | 89546 - SINAPI/SC
9.20 | Redução excêntrica, PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 22 | 22 |  | 43196 - SIE/SC
9.21 | Junção simples esgoto primário, DN 75 x 50mm, junta elástica | un | 1 | 38.73 | 38.73 |  | 43180 - SIE/SC
9.22 | Redução excêntrica, PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 x 50mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário | un | 1 | 26.54 | 26.54 |  | 43194 - SIE/SC
9.23 | Junção simples esgoto primário, DN 100 x 50mm, junta elástica | un | 5 | 49.61 | 248.05 |  | 43179 - SIE/SC
9.24 | Sifão do tipo garrafa/copo em PVC 1.1/4" x 1.1/2" – Fornecimento e instalação | un | 13 | 23.55 | 306.15 |  | 86882 - SINAPI
9.25 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | un | 9 | 76.83 | 691.47 |  | 43132 - SIE/SC
9.26 | Caixa de inspeção/passagem esgoto 60 x 60 x 60cm em alvenaria de tijolos maciços c/ tampa | un | 6 | 519.19 | 3115.14 |  | 43030 - SIE/SC
9.27 | Caixa de gordura dupla (Capacidade: 126 L), retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas= 0,40 x0,70m, altura interna= 0,80m, c/ tampa | un | 1 | 587.96 | 587.96 |  | 98108 - SINAPI/SC
9.28 | Fossa séptica | m³ | 5.3 | 965.83 | 5118.899 |  | 43154 - SIE/SC
9.29 | Filtro anaeróbio | m³ | 3.39 | 999.57 | 3388.5423 |  | 43153 - SIE/SC
9.30 | Fornecimento e instalação de tubos de concreto pré-moldado perfurados, com altura de 1,00m e diâmetro de 0,60m | un | 2 | 130.89 | 261.78 |  | PR 18/2021 – Item nº 6
9.31 | Tampa de concreto armado 0,70 x 0,70 x 0,07m (moldada na obra) | un | 2 | 107.3 | 214.6 |  | 42652 - SIE/SC
9.32 | Pedra britada nº 3 (38 a 50 mm) | m³ | 14.19 | 122.86 | 1743.3834 |  | 00004722 - SINAPI-I/SC
9.33 | Aplicação de lona plástica extra forte preta e= 200 micras sobre pedra britada nº 3 | m² | 18 | 3.37 | 60.66 |  | 97113 - SINAPI/SC
10.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 9807.9176
10.1 | Kit cavalete para medição de água - entrada individualizada, em PVC, DN 32mm (1"), para 1 medidor - Fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro) | un | 1 | 247.91 | 247.91 |  | 95644 - SINAPI/SC
10.2 | Hidrômetro DN 32mm, 5m³/h - Fornecimento e instalação | un | 1 | 269.63 | 269.63 |  | 95675 - SINAPI/SC
10.3 | Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro - Fornecimento e instalação | un | 1 | 97.17 | 97.17 |  | 95676 - SINAPI/SC
10.4 | Tanque d´água em polietileno 2000 litros - Fornecimento e instalação | un | 1 | 1648.19 | 1648.19 |  | CCB 02 - COMPOSIÇÃO
10.5 | Torneira de bóia para caixa d´água, roscável, 1 1/4" - Fornecimento e instalação | un | 1 | 152.61 | 152.61 |  | 94798 - SINAPI/SC
10.6 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4” - Fornecimento e instalação | un | 1 | 25.03 | 25.03 |  | 94703 - SINAPI/SC
10.7 | Adaptador com flange e anel de vedação, PVC, soldável, DN 32mm x 1” - Fornecimento e instalação | un | 4 | 29.79 | 119.16 |  | 94704 - SINAPI/SC
10.8 | Registro de esfera, PVC, soldável, com volante, DN 32mm - Fornecimento e instalação | un | 3 | 52.21 | 156.63 |  | 94490 - SINAPI/SC
10.9 | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - Fornecimento e instalação | un | 13 | 88.88 | 1155.44 |  | 89987 - SINAPI/SC
10.10 | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4”, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | un | 26 | 7.67 | 199.42 |  | 89383 - SINAPI/SC
10.11 | Kit de registro de pressão bruto de latão 3/4", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - Fornecimento e instalação | un | 5 | 47.57 | 237.85 |  | 89970 - SINAPI/SC
10.12 | Manopla e canopla cromada - Fornecimento e instalação | un | 5 | 44.74 | 223.7 |  | 100856 - SINAPI/SC
10.13 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm - Fornecimento e instalação | m | 95.65 | 12.12 | 1159.278 |  | 94648 - SINAPI/SC
10.14 | Tubo, PVC, soldável, DN 32mm - Fornecimento e instalação | m | 88.96 | 19.01 | 1691.1296 |  | 94649 - SINAPI/SC
10.15 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | un | 37 | 13.28 | 491.36 |  | 89364- SINAPI/SC
10.16 | Curva 90 graus, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | un | 9 | 20.83 | 187.47 |  | 89369 - SINAPI/SC
10.17 | Tê, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | un | 14 | 13.96 | 195.44 |  | 89395 - SINAPI/SC
10.18 | Tê, PVC, soldável, DN 32mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | un | 3 | 20.73 | 62.19 |  | 89398 - SINAPI/SC
10.19 | Luva de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | un | 3 | 11.68 | 35.04 |  | 89380 - SINAPI/SC
10.20 | Tê de redução, PVC, soldável, DN 32mm x 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | un | 9 | 23.58 | 212.22 |  | 89400 - SINAPI/SC
10.21 | Joelho 90 graus com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | un | 24 | 17.64 | 423.36 |  | 90373 - SINAPI/SC
10.22 | Tê com bucha de latão na bolsa central, PVC, soldável, DN 25mm x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação | un | 12 | 24.76 | 297.12 |  | 89396 - SINAPI/SC
10.23 | Cap PVC, soldável, 25mm, para água fria predial | un | 1 | 2.29 | 2.29 |  | 00001185 - SINAPI-I/SC
10.24 | Caixa enterrada hidráulica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60x0,60x0,60m para rede de água | un | 1 | 518.28 | 518.28 |  | 97906 - SINAPI/SC
11.0 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS |  |  |  |  | 33766.4193
11.1 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco 1/2" x 40cm e anel de vedação - Fornecimento e instalação | un | 12 | 483.77 | 5805.24 |  | 86931 - SINAPI/SC
11.2 | Assento sanitário convencional - Fornecimento e instalação | un | 12 | 47.27 | 567.24 |  | 100849 - SINAPI/SC
11.3 | Mictório sifonado louça branca padrão médio completo - Fornecimento e instalação | un | 3 | 658.76 | 1976.28 |  | 100858 - SINAPI/SC
11.4 | Bancada de granito cinza polido, de 150 x 60 cm, para pia de cozinha - Fornecimento e instalação | un | 3 | 809.91 | 2429.73 |  | 86889 - SINAPI/SC
11.5 | Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado - Fornecimento e instalação | un | 3 | 297.19 | 891.57 |  | 86935 - SINAPI/SC
11.6 | Granito polido 3cm | m² | 2.13 | 469.11 | 999.2043 |  | 42768 - SIE/SC
11.7 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - Fornecimento e instalação | un | 1 | 282.57 | 282.57 |  | 86942 - SINAPI/SC
11.8 | Lavatório de louça em bancada sifonado com torneira Pressmatic | un | 10 | 559.37 | 5593.7 |  | 43921 - SIE/SC
11.9 | Tampo de Granito polido 60cm com acabamento | m | 8.4 | 337.52 | 2835.168 |  | 43905 - SIE/SC
11.10 | Granito polido 3cm | m² | 2.7 | 469.11 | 1266.597 |  | 42768 - SIE/SC
11.11 | Torneira Elétrica 220 volts | un | 2 | 326.35 | 652.7 |  | 42949 - SIE/SC
11.12 | Torneira cromada longa, de parede, 1/2” ou 3/4”, para pia de cozinha, padrão popular – Fornecimento e instalação | un | 1 | 103.5 | 103.5 |  | 86911 - SINAPI/SC
11.13 | Chuveiro elétrico com corpo plástico, tipo ducha - Fornecimento e instalação | un | 5 | 83.08 | 415.4 |  | 100860 - SINAPI/SC
11.14 | Torneira plástica 1/2” ou 3/4” com bico para mangueira - Fornecimento e instalação | un | 2 | 37.68 | 75.36 |  | 86916 - SINAPI/SC
11.15 | Espelho com moldura de mogno 7cm, 90 x 130cm | un | 5 | 467.55 | 2337.75 |  | 42712 - SIE/SC
11.16 | Papeleira plástica tipo dispenser para papel higiênico tipo rolão, incluso fixação | un | 12 | 78.21 | 938.52 |  | 00037400 - SINAPI-I/SC
11.17 | Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado, incluso fixação | un | 5 | 78.21 | 391.05 |  | 00037401 - SINAPI-I/SC
11.18 | Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500ml, incluso fixação | un | 5 | 75.56 | 377.8 |  | 95547 - SINAPI/SC
11.19 | Cabide/Gancho de banheiro simples em metal cromado, incluso fixação | un | 5 | 39.08 | 195.4 |  | 00037399 - SINAPI-I/SC
11.20 | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação | un | 5 | 52.26 | 261.3 |  | 95545 - SINAPI/SC
11.21 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 60 cm, fixada na parede - Fornecimento e instalação | un | 3 | 366.8 | 1100.4 |  | 100866 - SINAPI/SC
11.22 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 70 cm, fixada na parede - Fornecimento e instalação | un | 2 | 387.42 | 774.84 |  | 100867 - SINAPI/SC
11.23 | Barra de apoio reta, em aço inox polido, comprimento 80 cm, fixada na parede - Fornecimento e instalação | un | 4 | 401.14 | 1604.56 |  | 100868 - SINAPI/SC
11.24 | Barra de apoio em "L", em aço inox polido 70 x 70 cm, fixada na parede - Fornecimento e instalação | un | 1 | 694.02 | 694.02 |  | 100863 - SINAPI/SC
11.25 | Banco articulado, em aço inox, para PCD, fixado na parede - Fornecimento e instalação | un | 1 | 1196.52 | 1196.52 |  | 100875 - SINAPI/SC
12.0 | INSTALAÇÕES PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  | 3206.834
12.1.1 | Abrigo completo p/ 2 cilindros de gás (13 Kg) c/ 2 botijões | un | 1 | 2440.25 | 2440.25 |  | 43684 - SIE/SC
12.1.2 | Tubo de cobre flexível DN 1/2”, com isolamento, instalado em ramal de alimentação de gás - Fornecimento e instalação | m | 0.4 | 84.26 | 33.704 |  | 97329 - SINAPI/SC
12.1.3 | Registro ou regulador de gás de cozinha - Fornecimento e instalação | un | 1 | 42.74 | 42.74 |  | 103029 - SINAPI/SC
12.2 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas de led de 2W sem reator - Fornecimento e instalação | un | 8 | 34.34 | 274.72 |  | 97599 - SINAPI/SC
12.3 | Placa de sinalização acrílico 16x25cm ("SAÍDA") | un | 8 | 26.71 | 213.68 |  | 43700 - SIE/SC
12.4 | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4Kg, Classe BC, completo - Fornecimento e instalação | un | 1 | 201.74 | 201.74 |  | 101908 - SINAPI/SC
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 18388.7496
13.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão | m² | 789.33 | 2.86 | 2257.4838 |  | 88485 - SINAPI/SC
13.2 | Aplicação de fundo selador acrílico em teto, uma demão | m² | 157.89 | 3.32 | 524.1948 |  | 88484 - SINAPI/SC
13.3 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos | m² | 789.33 | 16.12 | 12723.9996 |  | 88489 - SINAPI/SC
13.4 | Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos | m² | 157.89 | 18.26 | 2883.0714 |  | 88488 - SINAPI/SC
14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5751.7327
14.1 | Corrimão simples (escada), diâmetro externo = 1 1/2", em alumínio | m | 42.76 | 112.59 | 4814.3484 |  | 99857 - SINAPI/SC
14.2 | Limpeza final da obra | m² | 348.47 | 2.69 | 937.3843 |  | 42846 - SIE/SC
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 632013.8308
| _____________________________________ |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  |  | Juliana Menegatti
| Prefeito Municipal |  |  | Enga. Civil - CREA/SC no 059.807-8

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Construção do Ginásio Municipal de Esportes de Bandeirante – 2ª Etapa | [7 empty] | Data: 08/01/2022
Endereço: Avenida Santo Antônio, nº 793, esquina com a Rua Sete de Setembro – Centro – Bandeirante/SC | [7 empty] | ÁREA: 348,47 m² ( Área de Equivalência INSS - 302,67m²)
Proprietário: Município de Bandeirante | [7 empty] | BDI: 26,44%
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6295.9387 | 100 | [10 empty] | 0.99617 | 6295.9387
2 | INFRA-ESTRUTURA | 65396.5099 | 100 | [10 empty] | 10.3473 | 65396.5099
3 | SUPRA-ESTRUTURA |  |  | 75731.2583 | 60 | 50487.5056 | 40 | [6 empty] | 19.9709 | 126218.7639
4 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  | 56595.7778 | 50 | 22638.3111 | 20 | 33957.4667 | 30 |  |  |  |  | 17.9097 | 113191.5555
5 | ESQUADRIAS, VIDROS E TELAS | [6 empty] | 38891.722 | 50 | 38891.722 | 50 |  |  | 12.3072 | 77783.4441
6 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO |  |  |  |  | 42001.1815 | 50 | 42001.1815 | 50 |  |  |  |  | 13.2912 | 84002.3631
7 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 11778.4472 | 30 | 11778.4472 | 30 | 15704.5962 | 40 |  |  | 6.2121 | 39261.4906
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  | 4535.8302 | 20 | 4535.8302 | 20 | 4535.8302 | 20 | 9071.6605 | 40 |  |  | 3.5884 | 22679.1512
9 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  | 5252.5921 | 20 | 5252.5921 | 20 | 5252.5921 | 20 | 10505.1842 | 40 |  |  | 4.1554 | 26262.9606
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  | 1961.5835 | 20 | 1961.5835 | 20 | 1961.5835 | 20 | 3923.167 | 40 |  |  | 1.5519 | 9807.9176
11 | LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS | [8 empty] | 33766.4193 | 100 |  |  | 5.3427 | 33766.4193
12 | INSTALAÇÕES PREV. CONTRA INCÊNDIO |  |  | 801.7085 | 25 | 801.7085 | 25 |  |  | 1603.417 | 50 |  |  | 0.5074 | 3206.834
13 | PINTURA | [8 empty] | 18388.7496 | 100 |  |  | 2.9095 | 18388.7496
14 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 5751.7327 | 100 |  |  | 0.91006 | 5751.7327
| SIMPLES R$ | 71692.4486 |  | 144878.7505 |  | 139457.1598 |  | 138378.8233 |  | 137606.6486 |  | 0 |  | 100 | 632013.8308
| ACUMULADO R$ | 71692.4486 |  | 216571.1991 |  | 356028.3588 |  | 494407.1822 |  | 632013.8308 |  | 632013.8308
| SIMPLES % | 11.3435 |  | 22.9234 |  | 22.0655 |  | 21.8949 |  | 21.7727 |  | 0
| ACUMULADO % | 11.3435 |  | 34.2668 |  | 56.3324 |  | 78.2273 |  | 100 |  | 100
| _______________________ | [6 empty] | ________________________
| Celso Biegelmeier | [6 empty] | Juliana Menegatti
| Prefeito Municipal | [6 empty] | Engª Civil - CREA/SC nº 059.807-8