## Orçamento Final
PREFEITURA MUNICIPAL |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Pavimentação asfáltica trecho da Rua São Miguel. |  | Data: 16/05/2022
Endereço: Rua São Miguel, s/nº, Centro – Bandeirante/SC |  | ÁREA: 1.054,34 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 20,73% |  |  | Sinapi março 2022 - Sicro janeiro 2022
|  |  |  | PREÇO UNIT. | CUSTO | CUSTO | CÓDIGO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | COM BDI | PARCIAL | TOTAL | TABELA
|  |  |  | ( R$ ) | ( R$ ) | ( R$ ) | SINAPI/DEINFRA
1.0 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 825.72
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,0 x 1,0*m | m² | 2 | 271.64 | 543.28 |  | 00004813 - Sinapi – I
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 282.44 | 282.44 |  | CREA/SC e CAU/SC
2.0 | MOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1488.96
2.1 | Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 KG, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP diurno. AF_06/2014 | CHP | 8 | 186.12 | 1488.96 |  | 73467 - Sinapi – C
3.0 | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 14821.9
3.1 | Tubo de concreto (simples) para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local com baixo nível de interferências - Fornecimento e assentamento. AF_12/2015 | m | 74 | 111.13 | 8223.62 |  | 95568 - Sinapi – C
3.2 | Caixa para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,6x1,00x1,20m. AF_12/2020 | und | 4 | 1649.57 | 6598.28 |  | 97956 - Sinapi – C
4.0 | CONSTRUÇÃO DE BASE DE PAVIMENTO |  |  |  |  | 72524.5332
4.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 1054.34 | 2.49 | 2625.3066 |  | 100576 - Sinapi – C
4.2 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de macadame seco – Exclusive carga e transporte. AF_11/2019 (esp. 18cm) | m³ | 189.78 | 152.75 | 28988.895 |  | 96400 - Sinapi – C
4.3 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com escavadeira hidráulica (Caçamba de 1,20 m³ / 155 HP) e descarga livre (Unidade: m3). AF_07/2020 | m³ | 189.78 | 7.24 | 1374.0072 |  | 100978 - Sinapi – C
4.4 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: m³x Km). AF_07/2020 | m³x Km | 2846.7 | 2.55 | 7259.085 |  | 95875 - Sinapi – C
4.5 | Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de brita graduada simples – Exclusive carga e transporte. AF_11/2019 (esp. 14cm) | m³ | 147.61 | 170.39 | 25151.2679 |  | 96396 - Sinapi – C
4.6 | Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em caminhão basculante 10 m³ - Carga com escavadeira hidráulica (Caçamba de 1,20 m³ / 155 HP) e descarga livre (Unidade: m3). AF_07/2020 | m³ | 147.61 | 7.24 | 1068.6964 |  | 100978 - Sinapi – C
4.7 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: m³x Km). AF_07/2020 (95875 - Sinapi – C) - (R$ 2,08/ m³xKm) | m³x Km | 2214.15 | 2.55 | 5646.0825 |  | 95875 - Sinapi – C
4.8 | Execução de imprimação com asfalto diluído CM-30. AF_11/2019 | m² | 1054.34 | 0.39 | 411.1926 |  | 4011351- Sicro
5.0 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  |  |  | 95010.8978
5.1 | Execução de Pintura de ligação com emulsão asfáltica RR-2C. AF_11 (96402 - Sinapi – C) - (R$ 2,71/m²) | m² | 1054.34 | 3.33 | 3510.9522 |  | 96402 - Sinapi – C
5.2 | Execução de pavimento com aplicação de concreto asfáltico, camada de rolamento - Exclusive carga e transporte. AF_11/2019 | m³ | 52.72 | 1654.73 | 87237.3656 |  | 95995 - Sinapi – C
5.3 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: m³x Km). AF_07/2020 | m³x Km | 1671.6 | 2.55 | 4262.58 |  | 95875 - Sinapi – C
6.0 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  |  |  | 181.11
6.1 | Retirada de corpo de prova com obrigatório acompanhamento da fiscalização | un | 3 | 60.37 | 181.11 |  | Cotação PM-SMO
7.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 3220.85
7.1 | Pintura de faixa de pedestre ou zebrada tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, E = 30 cm, aplicação manual. AF_05/2021 | m² | 12.87 | 27.64 | 355.7268 |  | 102509 - Sinapi – C
7.2 | Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida. AF_05/2021 | m | 258.89 | 4.88 | 1263.3832 |  | 102512 - Sinapi – C
7.3 | Placa de sinalização viária circular D = 50 cm, com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura= 3 m inclusive base de concreto magro | un | 2 | 270.2 | 540.4 |  | 5213440 – DNIT/SC - C
7.4 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | un | 2 | 270.2 | 540.4 |  | 5213444 - DNIT/SC– C
7.5 | Placa de identificação de rua (2 placas 45 cm x 20 cm), com suporte de aço galvanizado D = 50 mm e altura= 3 m, inclusive base de concreto magro | un | 1 | 520.94 | 520.94 |  | 101038 - Sinapi – C
8.0 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1536.32
8.1 | Caminhão toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 KG, dist. entre eixos 3,56 m, potência 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50 m - CHP diurno. AF_06/2014 | CHP | 8 | 192.04 | 1536.32 |  | 73467 - Sinapi – C
9.0 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO – TRECHO DA RUA SÃO MIGUEL ENTRE A RUA AFONSO OLIBONI E A RUA 1º DE MAIO– LADO DIREITO |  |  |  |  | 29356.0839
9.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 228.69 | 2.49 | 569.4381 |  | 100576 - Sinapi – C
9.2 | Lastro com material granular, aplicada em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. AF_08/2017 | m³ | 10.63 | 162.31 | 1725.3553 |  | 96622 - Sinapi – C
9.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | m³ | 9.03 | 779.53 | 7039.1559 |  | 94991 - Sinapi – C
9.4 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. AF_07/2016 | m² | 21 | 110.54 | 2321.34 |  | 94992 - Sinapi – C
9.5 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 19.65 | 183.44 | 3604.596 |  | 101094 - Sinapi – C
9.6 | Piso podotátil alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 4.8 | 183.44 | 880.512 |  | 101094 - Sinapi – C
9.7 | Meio fio 10x30x100 cm / pré moldado | m | 112.78 | 58.57 | 6605.5246 |  | 42840 – SIE/SC - C
9.8 | Meio fio 10x30x100 cm / pré moldado (Enterrado) (42840 – SIE/SC - C) - (R$ 41,77/m) | m | 15.3 | 58.57 | 896.121 |  | 42840 – SIE/SC - C
9.9 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x20 cm (comprimento x base x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 96.83 | 48.4 | 4686.572 |  | Composição - PMB – CC01
9.10 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso – exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 (estabilização da guia) | m³ | 7.26 | 11.65 | 84.579 |  | 96385 - Sinapi - C
9.11 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m (Acácia Mimosa, Canela-de-Cheiro, Cerejeira do Japão – Pata-de-Vaca Ornamental). AF_05/2018 | Und | 13 | 72.53 | 942.89 |  | 98510 - Sinapi – C
10.0 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO – TRECHO DA RUA SÃO MIGUEL ENTRE A RUA AFONSO OLIBONI E A RUA 1º DE MAIO – LADO ESQUERDO |  |  |  |  | 27212.0582
10.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 228.37 | 2.49 | 568.6413 |  | 100576 - Sinapi – C
10.2 | Lastro com material granular, aplicada em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. AF_08/2017 | m³ | 10.57 | 162.31 | 1715.6167 |  | 96622 - Sinapi – C
10.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_07/2016 | m³ | 9.5 | 779.53 | 7405.535 |  | 94991 - Sinapi – C
10.4 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. AF_07/2016 | m² | 14 | 110.54 | 1547.56 |  | 94992 - Sinapi – C
10.5 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 12 | 183.44 | 2201.28 |  | 101094 - Sinapi – C
10.6 | Piso podotátil alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 4.8 | 183.44 | 880.512 |  | 101094 - Sinapi – C
10.7 | Meio fio 10x30x100 cm / pré moldado | m | 105.37 | 58.57 | 6171.5209 |  | 42840 – SIE/SC - C
10.8 | Meio fio 10x30x100 cm / pré moldado (Enterrado) (42840 – SIE/SC - C) - (R$ 41,77/m) | m | 11.8 | 58.57 | 691.126 |  | 42840 – SIE/SC - C
10.9 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x10x20 cm (comprimento x base x altura), para vias urbanas (uso viário). | m | 103.84 | 47.42 | 4924.0928 |  | Composição - PMB – CC01
10.10 | Execução e compactação de aterro com solo predominantemente argiloso – exclusive solo, escavação, carga e transporte. AF_11/2019 (estabilização da guia) | m³ | 7.79 | 11.65 | 90.7535 |  | 96385 - Sinapi - C
10.11 | Plantio de árvore ornamental com altura de muda menor ou igual a 2,00 m (Acácia Mimosa, Canela-de-Cheiro, Cerejeira do Japão – Pata-de-Vaca Ornamental). AF_05/2018 | Und | 14 | 72.53 | 1015.42 |  | 98510 - Sinapi – C
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 246178.4331
| _____________________________________ |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  |  | João Luiz Kayser
| Prefeito Municipal |  |  | Eng. Civil - CREA/SC no 099.517-1

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Pavimentação asfáltica trecho da Rua São Miguel. | [7 empty] | Data: 16/05/2022
Endereço: Rua São Miguel, s/nº, Centro – Bandeirante/SC | [7 empty] | ÁREA: 1.054,34 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante | [7 empty] | BDI: 20,73% | Sem Desoneração
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
1 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 825.72 | 100 | [10 empty] | 0.33542 | 825.72
2 | MOBILIZAÇÃO | 1488.96 | 100 | [10 empty] | 0.60483 | 1488.96
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 14821.9 | 100 | [10 empty] | 6.0208 | 14821.9
4 | CONSTRUÇÃO BASE DE PAVIMENTO | 54393.3999 | 75 | 18131.1333 | 25 | [8 empty] | 29.4601 | 72524.5332
5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA |  |  | 95010.8978 | 100 | [8 empty] | 38.5943 | 95010.8978
6 | CONTROLE TECNOLÓGICO |  |  | 181.11 | 100 | [8 empty] | 0.073569 | 181.11
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 3220.85 | 100 | [6 empty] | 1.3083 | 3220.85
8 | DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 1536.32 | 100 | [6 empty] | 0.62407 | 1536.32
9 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO – TRECHO DA RUA SÃO MIGUEL - LADO DIREITO |  |  |  |  | 29356.0839 | 100 | [6 empty] | 11.9247 | 29356.0839
10 | PAVIMENTAÇÃO PASSEIO PÚBLICO – TRECHO DA RUA SÃO MIGUEL - LADO ESQUERDO |  |  |  |  | 27212.0582 | 100 | [6 empty] | 11.0538 | 27212.0582
| SIMPLES R$ | 71529.9799 |  | 113323.1411 |  | 61325.3121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 246178.4331
| ACUMULADO R$ | 71529.9799 |  | 184853.121 |  | 246178.4331 |  | 246178.4331 |  | 246178.4331 |  | 246178.4331
| SIMPLES % | 29.0562 |  | 46.0329 |  | 24.9109 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO % | 29.0562 |  | 75.0891 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| _______________________ | [6 empty] | ________________________
| Celso Biegelmeier | [6 empty] | João Luiz Kayser
| Prefeito Municipal | [6 empty] | Eng. Civil - CREA/SC no 099.517-1