## Planilha1
|  | AGENDAMENTO |  |  |  |  | EXECUÇÃO
NOME | LOCALIDADE | REQ. | DATA | PRAZO | SERVIÇO | MÁQUINA | DATA | NOTA | HORAS
Claudinei Pagliarine | Centro | 737 | 2022-07-18 | 2022-10-18 | Burracos sapata casa | RETRO | 2022-07-18 | 2671 | 3.61
Nilson Eningir | Hélio Wassun | 738 | 2022-07-19 | 2022-10-19 | Esterco Líquido | TRATOR |  |  | FEITO
Lexssandro Lovison | Varzea Alegre | 739 | 2022-07-19 | 2022-10-19 | Dreno | RETRO | 2022-08-15 | 2664 | 2.9
Lexssandro Lovison | Varzea Alegre | 740 | 2022-07-19 | 2022-10-19 | CAXAMBU | RETRO
Aquelino Scariotti | Centro | 741 | 2022-07-21 | 2022-10-21 | Pé de pato | TRATOR |  |  | FEITO
Nair Graff | Flor da Serra | 727 | 2022-07-06 | 2022-10-06 | Pé de pato | TRATOR | 2022-07-22 | 2689 | 0.8
Dari Notter | Flor da Serra | 800 | 2022-07-05 | 2022-10-05 | Pé de pato | TRATOR | 2022-07-21 | 2690 | 0,,5
Sergio Cozer | Novo Encantado |  |  |  | Limpeza de Cilo | RETRO | 2022-05-12 | 1046 | 1.7
Alirio Thomé | Novo Encantado |  |  |  | Abrir fossa | RETRO |  | 1048 | 0.7
Ivo Vilane | Novo Encantado |  |  |  | Fechar fossa | RETRO | 2022-05-12 | 1047 | 2.2
Sandro Mneguetti | Novo Encantado |  |  |  | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-07-22 | 2691 | 0.5
Nilso Eninger | Hélio Wassun | 738 | 2022-07-19 | 2022-10-19 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-07-22 | 2692 | 0.8
Valmor Kuhn | Centro |  |  |  | Fechamento de Fossa | RETRO | 2022-07-22 | 2727 | 1.6
Valerio Shimidth | Centro | 779 | 2022-06-21 | 2022-09-21 | Alargar Boeiro | RETRO | 2022-07-23 | 2633 | 1.1
Valmir Roque Ulrich | Hélio Wassun | 745 | 2022-07-25 | 2022-10-25 | Gobi | TRATOR | DESMARCOU
Mauricio Menguete | Novo Encantado |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-07-25 | 6702 | 0.5
Antonio Pavani | Getúlio Vargas |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-07-25 | 2701 | 1.2
Claudir Shimidt | Gaspar | 746 | 25/07/02022 | 2022-10-25 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-08-01 | 2296 | 5.4
Juarez Gonzatti | Novo Encantado | 747 | 2022-07-25 | 2022-10-25 | Gobi | TRATOR | 2022-08-02 | 2697 | 0.5
Clavis Debortoli | Reno | 748 | 2022-07-25 | 2022-10-25 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-07-28 | 2696 | 1
Arminio Palu | Getúlio Vargas |  |  |  | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-07-25 | 2693 | 1
Lauri Hoffmeister | Helio Wassun |  |  |  | Abrir fossa | RETRO | 2022-07-26 | 2729 | 1.5
Hélio Harnisch | General Osório |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-07-26 | 2703 | 0.1
Maria Eliane Teicheira | Centro |  |  |  | Empurar terra | RETRO | 2022-07-26 | 2704 | 0.8
Renato Wenning | Caçador | 750 | 2022-07-26 | 2022-10-26 | Fossa | RETRO | 2022-08-08 | 2642 | 0.9
Matias Hermes | Centro | 744 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Fossa | RETRO | 2022-07-26 | 2634 | 0.6
Selvino Pionkoski | Bandeirante | 556 | 2022-07-27 | 2022-10-27 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-10-17 | 1210 | 2.7
Adilso Schuck | Varzea Alegre | 557 | 2022-07-27 | 2022-10-27 | Valeta | ESCAVADEIRA | 2022-08-18 | 2645 | 4.4
Volmir da Rocha | Prata | 558 | 2022-07-27 | 2022-10-27 | Gobi | TRATOR | CANCELADO
Tiago Zimermann | Olavo Erique |  |  |  | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-07-26 | 2694 | 0.8
Rubem Alberto Dremer | Centro | 559 | 2022-07-28 | 2022-10-28 | Limpeza de terreno | RETRO/CAMINHÃO
Olavo Trien | Gaspar | 560 | 2022-07-28 | 2022-10-28 | Terraplanagem | RETRO | 2022-08-29 | 2674 | 5.2
Gentil Simioni | Gaspar |  |  |  | Limpeza aviario e boeiro | ESCAVADEIRA | 2022-07-15 | 2608 | 5.5
Juliano Nunes | Gaspar |  |  |  | Abertura de esterqueira e valas | ESCAVADEIRA | 2022-06-10 | 2607
Adilson da Silva | Helio Wassun |  |  |  | Terraplanagem | RETRO | 2022-07-29 | 2637 | 1.2
Norberto Degasperi | Novo Encantado |  |  |  | Terraplanagem | RETRO | 2022-07-27 | 2636 | 0.5
Ademar Vian | Bandeirante | 561 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | Gobi | TRATOR | 2022-08-02 | 2700 | 1.5
Norberto Degasperi | Novo Encantado |  |  |  | Terraplanagem | RETRO | 2022-07-26 | 2705 | 2
Valdor Klumenauer | Sertão Alegre | 563 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | Gobi | TRATOR | 2022-08-13 | 1228 | 2.5
Gilmar Kuhn | Bandeirante | 564 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | Gobi | TRATOR | 2022-08-01 | 2698 | 0.6
Rodrigo Graff | Flor da Serra | 565 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | Gobi | TRATOR | 2022-08-23 | 1232 | 0.5
Iraci Xavier | Assentamento | 566 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | Pé de pato | TRATOR | 2022-08-15 | 1231 | 1
Neri Bueno | Sertão Alegre | 567 | 2022-08-01 | 2022-11-01 | Gobi | TRATOR | 2022-08-12 | 1226 | 1.5
Ademir Bock | Centro | 736 | 2022-07-15 | 2022-10-15 | Gobi | TRATOR | 2022-08-02 | 2699 | 0.3
Hermes dos Santos | Sertão Alegre | 568 | 2022-08-02 | 2022-11-02 | Gobi | TRATOR | 2022-08-15 | 1230 | 0.5
Roberto Viana | Assentamento | 569 | 2022-08-02 | 2022-11-02 | Gobi | TRATOR | 2022-08-13 | 1229 | 0.5
Roberto Viana | Assentamento | 570 | 2022-08-02 | 2022-11-02 | Fazer acesso | RETRO | 2022-08-13 | 2644 | 2.5
Marcio Mozena | Hélio Wassun | 571 | 2022-08-04 | 2022-11-04 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-08-29 | 1239 | 1
Fabio Cambruzi | Flor da Serra | 573 | 2022-08-04 | 2022-11-04 | Arrumar tubulaçao de acesso | ESCAVADEIRA/ CAMINHÃO
Juniomar Janvitz | Novo Encantado | 572 | 2022-08-04 | 2022-11-04 | Preencher alicerce/ fossa | RETRO | 2022-08-17 | 2666 | 2.2
Elizeu Zimerman | Prata | 574 | 2022-08-04 | 2022-11-04 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA
Nadir Kuhn | Novo Encantado | 575 | 2022-08-04 | 2022-11-04 | Gobi | TRATOR | 2022-09-08 | 1245 | 1
Claudir Shimidt | Gaspar |  |  |  | Abertura de Silo | ESCAVADEIRA | 2022-06-07 | 2284 | 1.5
Juliano Nunes | Gaspar |  |  |  | Tubulação | ESCAVADEIRA | 2022-07-31 | 2295 | 6.9
Ernesto Bock | Olavo Erique | 751 | 2022-08-05 | 2022-11-05 | Gobi | TRATOR | 2022-08-31 | 1241 | 0.9
Joacir Maria Batisti | Gaspar |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-08-06 | 2706 | 0.2
Valdes Borges | Getúlio Vargas | 752 | 2022-08-08 | 2022-11-08 | Fossa | RETRO | 2022-11-21 | 2792 | 1
Selmiro Datsthuchke | Prata | 643 | 2022-02-17 | 2022-05-17 | Enterrar Manga | RETRO | 2022-08-02 | 2639 | 2.2
Jair Pacini | Hélio Wassun |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-08-08 | 2641 | 0.2
Ademir Marca | Reno |  |  |  | Carregar terra | RETRO | 2022-08-04 | 2640 | 3.7
Lauri Hoffmeister | Flor da Serra | 593 | 2022-05-11 | 2022-08-11 | Terraplanagem | RETRO | 2022-07-22 | 2461 | 2.3
Claudir Cosmann | Hélio Wassun |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-07-16 | 2662 | 1
Sidinei Oliboni | Reno |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-07-13 | 2659 | 1
Valmor Moli | Riqueza |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-06-22 | 2655 | 1
Franciele Marca | Pérola |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-06-28 | 2656 | 0.3
Roque Kraisczk | Aparecida | 753 | 2022-08-10 | 2022-11-10 | Gobi | TRATOR | CANCELADO
Jilson Rucks | Prata | 754 | 2022-08-10 | 2022-11-10 | Enterrar manga | RETRO
Carlos Alberto Vogt | Novo Encantado | 755 | 2022-08-10 | 2022-11-10 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-08-25 | 1237 | 1.5
Nilson Eningir | Hélio Wassun | 756 | 2022-08-10 | 2022-11-10 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-08-24 | 1235 | 0.8
Elias Melo | Adolfo Zigueler | 757 | 2022-08-10 | 2022-11-10 | Cascalhar frente estrevaria | RETRO/CAMINHÃO
Nelson Graziola | Novo Encantado | 758 | 2022-08-11 | 2022-11-11 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-09-28 | 2614 | 6.5
Eduardo Sonaglio | Bandeirante | 759 | 2022-08-11 | 2022-11-11 | Terraplanagem | RETRO
Robson Cardoso Pinto | Prata | 760 | 2022-08-11 | 2022-11-11 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-11-20 | 1213 | 7.2
Jeferson Devitte | Novo Encantado | 782 | 2022-06-24 | 2022-09-24 | Fossa | RETRO | 2022-08-11 | 2643 | 2.2
Claudir Shimidt | Gaspar |  |  |  | Terraplanagem | RETRO | 2022-08-01 | 2638 | 3.5
Andre Gazola | Novo Encantado | 761 | 2022-08-12 | 2022-11-12 | Gobi | TRATOR
Mathias Hermes | Bandeirante | 762 | 2022-08-12 | 2022-11-12 | Fossa | RETRO
Antônio Zanin | Getúlio Vargas | 763 | 2022-08-12 | 2022-11-12 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-11-03 | 2808 | 1.7
Angeloi Mezadri | Novo Encantado | 764 | 2022-08-15 | 2022-11-15 | Gobi | TRATOR | 2022-08-23 | 1233 | 0.7
Griciane Gazzola | Novo Encantado | 765 | 2022-08-15 | 2022-11-15 | Abrir vala | RETRO
Norberto Degasperi | Novo Encantado |  |  |  | Enterrrar vaca | RETRO | 2022-08-08 | 2707 | 0.2
Paróquia São Vicente de Paula | Bandeirante |  |  |  | Abertura de fossa | RETRO | 2022-08-10 | 2708 | 6.4
Mathias Hermes | Hélio Wassun |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-08-11 | 2710 | 1.1
José Gonzati | Bandeirante |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-08-11 | 2709 | 0.2
Carlos José Mozena | Hélio Wassun |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-08-12 | 2663 | 0.4
Lexssandro Lovison | Varzea Alegre
Vandoir Sidinei | Bandeirante |  |  |  | Terraplanagem | RETRO | 2022-08-15 | 2665 | 2
Hermes dos Santos | Sertão Alegre |  |  |  | Gobi | TRATOR | 2022-08-12 | 1227 | 0.5
Jussir Muller | Volta Grande | 767 | 2022-08-16 | 2022-11-16 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-09-27 | 2802 | 0.5
Eliseu Degani | Aparecida |  |  |  | Abertura de acesso | ESCAVADEIRA | 2022-08-16 | 1202 | 8
Eloi Perassoli | Novo Encantado |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-08-17 | 2667 | 0.4
Felipe Guilherme Beitterkur | Novo Encantado |  |  |  | Abertura de vala na roça | RETRO | 2022-08-17 | 2731 | 1.9
Eloi Nilo Perassoli | Novo Encantado |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-08-17 | 2730 | 0.5
Elizeu Paulus | Pérola | 768 | 2022-08-19 | 2022-11-19 | Vala | RETRO
Elizeu Paulus | Pérola | 769 | 2022-08-19 | 2022-11-19 | Fossa | RETRO
Valdemar Ebbing | Hélio Wassun | 770 | 2022-08-19 | 2022-11-19 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-08-24 | 1236 | 0.5
Janete Silva da Motta Silva | Hélio Wassun | 771 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Fossa | RETRO | 2022-08-19 | 2670 | 0.5
Juniomar Janvitz | Novo Encantado |  |  |  | Fossa | RETRO | 2022-08-19 | 2668 | 1.5
Nilson Eningir | Hélio Wassun |  |  |  | Soltar silo no chão | RETRO | 2022-08-19 | 2669 | 0.5
Eliseu Degani | Bandeirante |  |  |  | Terraplanagem/ Abertura de poço | ESCAVADEIRA | 2022-08-19 | 1204 | 4.4
Roque Kraisczk | Bandeirante |  |  |  | Limpeza de Poço | ESCAVADEIRA | 2022-08-19 | 1203 | 1.9
Astor Klummenauer | Sertão Alegre | 773 | 2022-08-22 | 2022-11-22 | Limpeza de terreno | CARREGADEIRA/CAMINHÃO
Fabio Meltz | Prata |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-08-16 | 2646 | 0.3
Atílio Demossi | Flor da Serra | 772 | 2022-08-22 | 2022-11-22 | Tampar Poço | RETRO
Matheus Herbert | Bandeirante | 774 | 2022-08-22 | 2022-11-22 | Terraplanagem/ tubulaçao | RETRO
Bruno S. Noronha | Reno | 775 | 2022-08-23 | 2022-11-22 | Tampar Silo | RETRO
Beloni M. de Bortoli | Reno |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-08-23 | 2672 | 0.3
Ortencio Lor | Bandeirante | 801 | 2022-08-23 | 2022-11-23 | Arrumar entrada da casa | RETRO
Elizeu Spaniol | Gaspar |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-08-23 | 2673 | 0.3
Andre Gazola | Novo Encantado |  |  |  | Abrir vala para dreno | RETRO | 2022-08-22 | 2650 | 1.5
Ilse Martineli Nol | Gaspar |  |  |  | Vala ao redor de açude | RETRO | 2022-08-18 | 2649 | 1.4
Ilse Martineli Nol | Gaspar |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-08-18 | 2648 | 0.3
Roque Ullrich | Assentamento | 802 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | Gobi | TRATOR | CANCELADO
Nelson Klummenauer | Sertão Alegre | 803 | 2022-08-24 | 2022-11-24 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-09-16 | 1250 | 0.5
Evandro Marina | Bandeirante |  |  |  | Gobi | TRATOR | 2022-08-24 | 1234 | 2
Valmor Kuhn | Bandeirante |  |  |  | Gobi | TRATOR | 2022-08-25 | 1238 | 1
Natal Zilcoski | Volta Grande | 805 | 2022-08-26 | 2022-11-26 | Pé de pato | TRATOR | 2022-09-09 | 1246 | 1
Rodrigo Marcon | Bandeirante | 806 | 2022-08-29 | 2022-11-29 | Terra/ Tubos | RETRO | FEITO
Vidalmino Kavacini | Prata | 807 | 2022-08-29 | 2022-11-29 | Terraplanagem | RETRO
Joabel Cardoso | Riqueza do Oeste | 808 | 2022-08-30 | 2022-11-30 | Gobi | TRATOR | 2022-09-15 | 1248 | 4
Volmir Petri | Prata | 809 | 2022-08-30 | 2022-11-30 | Fossa | RETRO | 2022-08-30 | 2785 | 1
Valdecir BresKovit | Novo Encantado | 810 | 2022-08-30 | 2022-11-30 | Valeta | RETRO
Valdomiro Breskovit | Bandeirante | 811 | 2022-08-30 | 2022-11-30 | Fossa | RETRO | 2022-12-22 | 2800 | 0.5
Pedro Bianchetti | Novo Encantado | 812 | 2022-08-30 | 2022-11-30 | Pé de pato | TRATOR | 2022-09-17 | 2801 | 0.4
Silvia de Fátima Silva | Bandeirante | 813 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | Cascalhar entrada da casa | RETRO
Ernesto Rosalen | Novo Encantado | 814 | 2022-08-31 | 2022-11-30 | Arrumar esterqueira | RETRO/CAMINHÃO
Ademar Vian | Bandeirante |  | TROCA CASCALHO |  | Gobi | TRATOR | 2022-08-31 | 1240 | 8
Claudir Furiger | Reno |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-09-01 | 2675 | 0.7
Etelmir Munerol | Olavo Erique |  |  |  | Gobi | TRATOR | 2022-09-01 | 1242 | 1
Cristiano Florish | Novo Encantado | 815 | 2022-09-01 | 2022-12-01 | Arrumar estrada | PATROLA
Cleocir Lang | Bandeirante | 817 | 2022-09-02 | 2022-12-02 | Fossa | RETRO
Beloni de Bortoli | Reno | 818 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-09-28 | 2803 | 0.8
Olavo Silveira Silva | Novo Encantado | 819 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | Pé de pato | TRATOR
Janeta Silva da Mota Silva | Hélio Wassun | 820 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | Gobi | TRATOR | 2022-09-12 | 1247 | 0.5
Cristiano Florish | Novo Encantado | 821 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | Limpar valeta | RETRO
Jaci Centenaro | Bandeirante | 822 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | Cascalhamento | PATROLA
Salete Mateus Pinto | Prata | 823 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | Cascalhamento | PATROLA
Robson Cardoso Pinto | Bandeirante | 824 | 2022-09-05 | 2022-12-05 | Terraplanagem | RETRO
Ademar Vian | Sertão Alegre |  | TROCA CASCALHO |  | Gobi | TRATOR | 2022-09-05 | 1244 | 5
Jardel Moreira | Prata | 825 | 2022-09-06 | 2022-12-06 | Aterro | RETRO/CAMINHÃO | 2022-09-13 | 2610 | 1.2
Hermes dos Santos | Sertão Alegre | 826 | 2022-09-06 | 2022-12-06 | Tirar barranco | RETRO
Dejanir Guarani | Getúlio Vargas | 827 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | Esterco Sólido | TRATOR | 2022-11-08 | 2812 | 2.5
Gilmar Prevedi | Aparecida | 828 | 2022-09-08 | 2022-12-08 | Fachar esterqueira | RETRO | 2022-10-13 | 2482 | 1.7
Volmir Cardoso | Novo Encantado | 829 | 2022-09-09 | 2022-12-09 | Preencher alicerce | RETRO
Volmir Cardoso | Novo Encantado | 830 | 2022-09-09 | 2022-12-09 | Fossa | RETRO
Helio Fosthofoli | Prata | 831 | 2022-09-09 | 2022-12-09 | Esterco Líquido | TRATOR | CANCELADO
Vilmar Seibert | Prata | 832 | 2022-09-09 | 2022-12-09 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-09-13 | 2609 | 5.1
Ademir Grot | Sertão Alegre |  |  |  | Retirrada de terra para cerca | RETRO | 2022-09-09 | 2779 | 0.2
Carlos Alberto Vogt | Novo Encantado |  |  |  | Tubulação | RETRO | 2022-09-05 | 2778 | 3
Claudir Kossmann | Hélio Wassun |  |  |  | Enterrar Vaca | RETRO | 2022-08-31 | 2776 | 0.3
Antonio Hermes | Bandeirante |  |  |  | Cobrir fossa | RETRO | 2022-09-08 | 2462 | 0.3
Gilmar Zacolotto | Aparecida | 833 | 2022-09-12 | 2022-12-12 | Fazer Valeta | RETRO | 2022-09-22 | 2475 | 0.1
Cleiton Thomé | Bandeirante |  |  |  | Gobi | TRATOR | 2022-09-01 | 1243 | 1
Renildo de Gasperi | Bandeirante | 834 | 2022-09-12 | 2022-12-12 | Baixar estrada | ESCAVADEIRA
Carlos Kamatti | Gaspar | 835 | 2022-09-13 | 2022-12-13 | Aterro/ Planagem | RETRO/CAMINHÃO
Eduardo Sonaglio | Bandeirante | 836 | 2022-09-13 | 2022-12-13 | Espalhar terra | RETRO
Jonavio Pannis | Novo Encantado | 837 | 2022-09-13 | 2022-12-13 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-09-16 | 1249 | 0.5
Décio Forti | Novo Encantado | 838 | 2022-09-13 | 2022-12-13 | Fossa | RETRO
Juniomar Janvitz | Novo Encantado | 839 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA
Tonico | Bandeirante | 840 | 2022-09-14 | 2022-12-14 | Aterro/ arrancar um toco | RETRO
Zeca Macri | Bandeirante | 841 | 2022-09-14 | 2022-12-14 | Acesso entrada tubulação | RETRO
Francisco Turati | Bandeirante | 842 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | Gobi | TRATOR | CANCELADO
Rodimar Donadelo | Hélio Wassun | 843 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | Esterco líquido | TRATOR | 2022-09-28 | 2804 | 0.9
Juniomar Janvitz | Novo Encantado | 844 | 2022-09-15 | 2022-12-15 | Gobi | TRATOR | 2022-10-04 | 2806 | 0.3
Jaco dos Passos | Varzea Alegre |  |  |  | Abertura de vala na roça | RETRO | 2022-09-16 | 2468 | 1.1
Jaco dos Passos | Varzea Alegre |  |  |  | Colocação de tubos | RETRO | 2022-09-16 | 2467 | 3.2
Ademar Vian | Bandeirante |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-09-15 | 2464 | 0.7
Neri Barbieri | Reno |  |  |  | Preencher alicerce | RETRO | 2022-09-13 | 2463 | 4.2
Decio Forti | Novo Encantado |  |  |  | Fossa | RETRO | 2022-09-15 | 2466 | 0.2
Decio Forti | Novo Encantado |  |  |  | Preencher alicerce | RETRO | 2022-09-15 | 2465 | 0.2
Juliano Lizotti | Riqueza do Oeste | 845 | 2022-09-16 | 2022-12-16 | Arrumar silo | RETRO/CAMINHÃO | 2022-11-23 | 2902 | 3
Olavo Trein | Gaspar |  |  |  | Enterar vaca | RETRO
Eugenio Zambiasi | Getúlio Vargas |  |  |  | Enterar vaca | RETRO
Zolmir Pedersetti | Getúlio Vargas | 846 | 2022-09-16 | 2022-12-16 | Vala | RETRO
Nico Bortoletti | Assentamento | 847 | 2022-09-16 | 2022-12-16 | Cascalhameto | PATROLA/CAMINHÃO
Pedro Cardoso | Prata | 848 | 2022-09-19 | 2022-12-19 | Valeta | RETRO
Valdir Pederset | Getúlio Vargas |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-09-17 | 2471 | 0.4
Valdes Borges | Getúlio Vargas |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-09-20 | 2472 | 1.2
Nilson Eningir | Helio Wassun | 849 | 2022-09-21 | 2022-12-21 | Esterco Líquido | TRATOR | CANCELADO
Adelar Teixeira | Novo Encantado |  |  |  | Abertura de vala | ESCAVADEIRA | 2022-09-16 | 2756 | 4
Rogério Prevedi | Helio Wassun | 850 | 2022-09-21 | 2022-09-21 | Fossa | RETRO
Valdir Pederset | Getúlio Vargas |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-09-21 | 2473 | 0.8
Nédio Possebon | Novo Encantado |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-09-21 | 2474 | 0.6
Gilmar Zocolotto | Aparecida |  |  |  | Aterro para galpão | RETRO | 2022-09-22 | 2476 | 1.9
Ismael Welter | Novo Encantado | 876 | 2022-09-23 | 2022-12-23 | Corte de barranco | ESCAVADEIRA
José klein | Reno | 877 | 2022-09-26 | 2022-12-26 | Gobi | TRATOR | 2022-10-05 | 2805 | 2
Juliana Klein | Reno | 878 | 2022-09-26 | 2022-12-26 | Cascalhar planagem | ESCAVADEIRA/ CAMINHÃO
Diones Lumi | Reno |  |  |  | Limpeza de Terreno | ESCAVADEIRA | 2022-09-20 | 2612 | 5.5
Celso Procopio |  |  |  |  | Limpeza de Terreno | ESCAVADEIRA | 2022-09-24 | 2613 | 4.5
Juniomar Janvitz | Novo Encantado | 879 | 2022-09-27 | 2022-12-27 | Preencher Alicerce | RETRO/CAMINHÃO
Dirceu Harnicsh | Bandeirante |  |  |  | Fossa | RETRO | 2022-09-27 | 2781 | 0.7
Ireno Sireta | Bandeirante |  |  |  | Fossa | RETRO | 2022-09-27 | 2783 | 0.4
Valdemar Ebbing | Helio Wassun | 880 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-10-17 | 2807 | 1.3
Diones Mocelin | Aparecida | 881 | 2022-09-28 | 2022-12-28 | Pé de pato | TRATOR | CANCELADO
Léoclides Lolato | Getúlio Vargas |  |  |  | Limpeza patio, arrumar terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-09-12 | 1207 | 9.7
Rodrigo Lolato | Getúlio Vargas |  |  |  | Abertura de estrada para vacas | ESCAVADEIRA | 2022-09-09 | 1206 | 2.3
Junior Novelo | Gaspar |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-09-30 | 2478 | 0.7
João Deoclesio Weber | Novo Encantado |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-09-28 | 2477 | 0.6
Junior Novelo | Gaspar |  |  |  | Terraplanagem | RETRO | 2022-09-23 | 2780 | 1.6
Maria Ines Zailler | Novo Encantado |  |  |  | Enterrar vaca | RETRO | 2022-10-03 | 2479 | 0.8
Marcilio Fainelo | Prata | 882 | 2022-10-03 | 2023-01-03 | Cargas de cascalho | CAMINHÃO
Claudir Kossmann | Hélio Wassun | 883 | 2022-10-05 | 2023-01-05 | Valo | RETRO
Volmir Cerobaro |  |  |  |  | Enterar Bovino | RETRO | 2022-09-09 | 2712 | 1
Ademir Kuhn | Hélio Wassun |  |  |  | Enterar Bovino | RETRO | 2022-09-09 | 2711 | 1
Ademir Zuffo | Novo Encantado |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-09-24 | 2713 | 0.7
Eloi Perassoli | Novo Encantado |  |  |  | Enterar Bovino | RETRO | 2022-10-04 | 2715 | 1
Companhia de energia rio das flores | Prata |  |  |  | Enterar Bovino | RETRO | 2022-10-04 | 2714 | 1
Luciano Perassoli | Novo Encantado |  |  |  | Enterar Vaca | RETRO | 2022-10-06 | 2480 | 1.1
Paulo Eninger | Bandeirante |  |  |  | Fossa | RETRO | 2022-10-07 | 2784 | 0.3
Otacir Grazziola | Novo Encantado | 884 | 2022-10-07 | 2023-01-07 | Terraplanagem | PATROLA/CARREGADEIRA | 2022-11-04 | 2852 | 5.3
Nelson Bueno | Reno |  |  |  | TUBULAÇÃO 2MTS | ESCAVADEIRA | 2022-10-05 | 1208 | 4.1
Marcos Chiesa | Novo Encantado | 885 | 2022-10-10 | 2023-01-10 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA
Nelson dos Santos | Bandeirante | 886 | 2022-10-10 | 2023-01-10 | Fossa | RETRO
Robson Pivotto | Hélio Wassun |  |  |  | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-09-17 | 2611 | 4
Sinara Bittelkov | Novo Encantado |  |  |  | Limpeza, acesso roça | ESCAVADEIRA | 2022-07-27 | 2635 | 4.4
Ademir Rodrigues | Caçador | 887 | 2022-10-13 | 2023-01-13 | Valeta | RETRO
Marcos Chiesa | Novo Encantado | 888 | 2022-10-13 | 2023-01-13 | Valeta | RETRO | 2022-10-13 | 2787 | 1.1
Marcos Chiesa |  |  |  |  | Enterar Vaca | RETRO | 2022-10-13 | 2788 | 0.2
Volmir Cardoso | Novo Encantado | 681 | 2022-01-10 | 2022-03-10 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-07-21 | 2751 | 6.5
Adoir Graziolla | Getúlio Vargas |  |  |  | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-09-15 | 2755 | 1
Roque Ullrich | Assentamento | 891 | 2022-10-14 | 2023-01-14 | Corte de barranco | RETRO | 2022-11-28 | 2498 | 3
Valmir Pedersetti | Novo Encantado | 892 | 2022-10-14 | 2023-01-14 | Limpar terreno | PATROLA | 2022-10-27 | 2826 | 1
Valmir Prevedi | Hélio Wassun | 893 | 2022-10-14 | 2023-01-14 | Vala | RETRO | 2022-10-20 | 2486 | 1.5
Nair Graff | Flor da Serra |  |  |  | Fossa | RETRO | 2022-10-14 | 2718 | 0.7
Leonardo Cozer | Novo Encantado | 894 | 2022-10-18 | 2023-01-18 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA/ CAMINHÃO
Marcio Mozena | Hélio Wassun | 895 | 2022-10-18 | 2023-01-18 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-11-04 | 2809 | 0.7
Claudinei Ancelmini | Hélio Wassun |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-10-18 | 2483 | 1.4
Bruno Marcelo | Novo Encantado | 896 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | Arrumar estrada | PATROLA
Felipe Pereira dos Santos | Caçador | 897 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | Terraplanagem | RETRO | 2022-10-22 | 2490 | 2
José Miranda | Reno | 898 | 2022-10-19 | 2023-01-19 | Corte de barranco | RETRO | 2022-10-21 | 2489 | 9
Joacir Marcon | Reno |  |  |  | Entrada para silo | RETRO | 2022-10-18 | 2484 | 1
Rogério Prevedi | Hélio Wassun |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-10-20 | 2485 | 0.8
Joacir Marcon | Reno |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-10-21 | 2487 | 1
Ademir Zuffo | Varzea Alegre |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-10-21 | 2488 | 0.5
Fabio Meltz | Prata | 899 |  |  | Terraploanagem | RETRO/CAMINHÃO
Edison Scaravonatto | Bandeirante | 900 | 2022-10-24 | 2023-01-24 | Fossa | RETRO | 2022-11-09 | 2724 | 0.7
Raul Grizon | Caçador | 851 | 2022-10-24 | 2023-01-24 | Vala | RETRO | CANCELADO
Raul Grizon | Caçador | 852 | 2022-10-24 | 2023-01-24 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-11-16 | 2819 | 0.6
Claudino Ancelmini | Hélio Wassun |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-10-25 | 2491 | 0.9
Nilson Eninger | Hélio Wassun | 853 | 2022-10-24 | 2023-01-24 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-11-04 | 2810 | 1.8
Ronei da Rosa Monteiro | Hélio Wassun | 854 | 2022-10-26 | 2023-01-24 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA
Marcelo Marka | Pérola | 855 | 2022-10-31 | 2023-01-31 | Cascalhamento estrada | PATROLA
Estela Zanatta | Varzea Alegre | 856 | 2022-10-31 | 2023-01-31 | Tubulação | RETRO
Alcides Batista | Bandeirante |  |  |  | Fossa | RETRO | 2022-10-28 | 2721 | 0.8
Ivanir Pasquali | Bandeirante |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-10-21 | 2720 | 0.5
Sidinei Guarani | Novo Encantado |  |  |  | Colocar Poste | RETRO | 2022-10-18 | 2719 | 0.6
João Teixeira | Assentamento | 857 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | Terraplanagem | RETRO | 2022-11-22 | 2494 | 4.5 | j
Noidir Paulo Batzuk | Prata | 858 | 2022-11-01 | 2023-02-01 | Cargas de cascalho | CAMINHÃO/ RETRO
Rodimar Donadelo | Hélio Wassun | 859 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-11-07 | 2811 | 1
Ademir Groth | Sertão Alegre |  |  |  | Colocar Poste | RETRO | 2022-11-03 | 2789 | 1
Valdecir Forsthofer | Prata | 860 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | Carga de cascalho | CAMINHÃO
Luiz A Rossi | Novo Encantado | 861 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | Esterco Líquido | TRATOR | 2022-11-11 | 2816 | 1
Sedemir Marcon | Hélio Wassun | 862 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | Carga de cascalho | CAMINHÃO
Adilson da Silva | Hélio Wassun | 863 | 2022-11-03 | 2023-02-03 | Gobi | TRATOR | 2022-11-09 | 2813 | 0.4
Anderson Rosalen | Novo Encantado | 864 | 2022-11-04 | 2023-02-04 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA
Waldonei dos Santos Ereno | Bandeirante | 865 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | Fossa | RETRO
Sidimar Schleck | Getúlio Vargas | 866 | 2022-11-07 | 2023-02-07 | Cascalhar estrevaria | RETRO/CAMINHÃO
Claudio Henz | Hélio Wassun | 867 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | Gobi | TRATOR | 2022-11-09 | 2815 | 0.5
Valnei Rech | Reno | 868 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | Gobi | TRATOR | 2022-11-16 | 2818 | 1
Valmir Huhnfleisch | Novo Encantado | 869 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | Preencher alicerce | RETRO | 2022-12-01 | 2793 | 1.6
Dailor José Belusso | Varzea Alegre | 870 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | Terraplanagem | PATROLA/ROLO | 2022-11-19 | 26269 | 1.5
Dari Notter | Helio Wassun | 871 | 2022-11-08 | 2023-02-08 | Gobi | TRATOR | 2022-11-09 | 2814 | 0.5
Valdair Froeder | Prata | 872 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | Aterro/ Terraplanagem | RETRO/CAMINHÃO
Dilvo Forti | Novo Encantado | 873 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-12-13 | 1216 | 2.2
Alcides Batista | Bandeirante |  |  |  | Cobrir fossa | RETRO | 2022-11-03 | 2723 | 1.9
Gilmar Kuhn | Bandeirante |  |  |  | Terraplanagem | RETRO | 2022-11-03 | 2722 | 1.8
Onildo Mocelin | Bandeirante | 874 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | Aterro | RETRO/CAMINHÃO
Marilda Degasperi | Novo Encantado |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-11-09 | 2725 | 0.6
Rede de água linha Prata | Prata |  |  |  | Vala | RETRO | 2022-11-10 | 2493 | 0.6
Nelson Bruneto | Sertão Alegre |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-11-10 | 2492 | 0.4
Valdemar Ebbing | Hélio Wassun | 875 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | Gobi | TRATOR
Ademir Fachin | Reno | 901 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | Limpeza de silo | PATROLA | 2023-01-11 | 3028 | 0.4
Rafael Junior Binsfeld | Getúlio Vargas | 902 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | Cascalhar pátio/ tubos | RETRO/ROLO
Vanderlei Mitrus | Aparecida | 903 | 2022-11-11 | 2023-02-11 | Pé de pato | TRATOR | 2022-11-23 | 2822 | 1
Francisco Turati | Bandeirante | 904 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | Pé de pato | TRATOR
Juliana Basso | Bandeirante | 905 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | Entrada e terraplanagem | RETRO
Jiliadi Lisot | Riqueza do Oeste | 906 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA
Carlos Alberto Vogt | Novo Encantado | 907 | 2022-11-16 | 2023-02-16 | Esterco Líquido | TRATOR
Rogério Guinani | Novo Encantado | 910 | 2022-11-17 | 2023-02-17 | Terminar terraplanagem | RETRO
Delmiro Roldo | Prata | 911 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | Corte de barranco | RETRO
Valdemar Ebbing | Hélio Wassun | 875 | 2022-11-09 | 2023-02-09 | Gobi | TRATOR | 2022-11-17 | 2820 | 1
Carlos Vogt | Novo Encantado |  |  |  | Esterco líquido | TRATOR | 2022-11-18 | 2821 | 0.5
Nédio Possebon | Novo Encantado |  |  |  | Gobi | TRATOR | 2022-11-16 | 2817 | 1.5
Ivanir Cosser | Novo Encantado |  |  |  | Terraplanagem | RETRO | 2022-11-16 | 2901 | 0.9
Carlos Kamatti | Gaspar | 908 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | Limpar silo | RETRO | 2022-12-20 | 2797 | 0.9
Jacson Neiland | Prata |  |  |  | Fossa/ Valeta | RETRO | 2022-11-04 | 2790 | 1.2
Divaner Lolato | Getúlio Vargas |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-11-18 | 2791 | 0.7
Jonavio Pannis | Novo Encantado | 912 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | Esterco Líquido | RETRO | 2022-11-30 | 2824 | 0.5
Antoninho José Crivelatti | Novo Encantado | 913 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | Terraplanagem | RETRO
Carlinho Palu | Getúlio Vargas | 914 | 2022-11-21 | 2023-02-21 | Silo | RETRO | 2022-12-14 | 1217 | 3.1
Antônio Meireli | Bandeirante | 915 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | Espalhar terra/ Compactar | RETRO/ROLO | 2022-11-26 | 2497 | 2.3
Cerilo Antônio Michel | Getúlio Vargas | 916 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | Terraplanagem | RETRO
Abel Rosalem | Getúlio Vargas | 917 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | Valeta p/ drenagem | RETRO
Marcos Chiesa | Novo Encantado |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-11-23 | 2495 | 1.6
José Paulino Wolmut | Gaspar | 918 | 2022-11-23 | 2023-02-23 | Virador p/ ônibus escolar | RETRO/CAMINHÃO
Acacio Dacroce | Novo Encantado | 919 | 2022-11-24 | 2023-02-24 | Aterro | ESCAVADEIRA/ CAMINHÃO
Ricardo Echer | Olavo Erique | 920 | 2022-11-24 | 2023-02-24 | Fossa | RETRO
Irani Silvestre | Riqueza | 405 | 2021-10-18 | 2022-12-18 | Terraplanagem | RETRO | 2022-11-24 | 2905 | 1
Juliano Lizotti | Riqueza |  |  |  | Arrumar pátio galpão | RETRO | 2022-11-23 | 2903 | 13.2
Juliano Lizotti | Riqueza |  |  |  | Fossa | RETRO | 2022-11-23 | 2904 | 0.4
Clari Reolon | Reno |  |  |  | Limpeza Bebedouro | ESCAVADEIRA | 2022-11-17 | 1212 | 8.6
Vilmar Seibert | Prata |  |  |  | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-11-23 | 1214 | 13.2
Claudir Fuziguer | Reno | 921 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | Cascalhar entrada da casa | PATROLA/CAMINHÃO
Valdelei Marka | Reno | 922 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | Limpeza de pedras | RETRO
Lauro Eninger | Gaspar | 923 | 2022-11-25 | 2023-02-25 | Fossa | RETRO
Vanderlei Mitrus | Aparecida | 924 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | Gobi | TRATOR | 2022-11-28 | 2823 | 0.5
Assis Dallacqua | Novo Encantado | 925 | 2022-11-28 | 2023-02-28 | Estrada/Terraplanagem/Fossa | PATROLA/RETRO
Jocimar Fereira dos Santos Alban | Bandeirante |  |  |  | Preencher alicercer | RETRO | 2022-11-28 | 2906 | 0.3
Ido Mocelin | Bandeirante | 926 | 2022-11-29 | 2023-03-01 | Água p/ animais | TRATOR | 2022-12-02 | 2882 | 0.5
Lexandro Lovison | Varzea Alegre | 927 | 2022-11-29 | 2023-03-01 | Aterro | RETRO/CAMINHÃO
Gibson Posser | Gaspar | 928 | 2022-11-30 | 2023-03-02 | Água p/ animais | TRATOR | 2022-11-30 | 2877 | 0.5
Leandro Dickel | Flor da Serra | 929 | 2022-11-30 | 2023-03-02 | Água p/ animais/ áugya humanos | TRATOR | 2022-12-01 | 2878 | 0.5
Luiz Hagge | Prata | 930 | 2022-11-30 | 2023-03-02 | Arrumar barragem açude | RETRO
Claudir Zambiazi | Getúlio Vargas |  |  |  | Enterar Vaca | RETRO | 2022-11-29 | 2499 | 1.4
Vanilda Bueno de Camargo | Bandeirante | 931 | 2022-12-01 | 2023-03-03 | Terminar terraplanagem | RETRO
Dirceu Braw | Gaspar | 932 | 2022-12-01 | 2023-03-03 | Terraplanagem | RETRO
Valdonei Ereno | Bandeirante | 933 | 2022-12-01 | 2023-03-03 | Terraplanagem | RETRO
Clovis De Bortoli | Bandeirante | 934 | 2022-12-01 | 2023-03-03 | Preencher alicerce | RETRO/CAMINHÃO
Marlon Henser | Reno | 935 | 2022-12-01 | 2023-03-03 | Água construção | TRATOR | 2022-12-02 | 2881 | 0.5
Geovane Leboski | Bandeirante | 936 | 2022-12-02 | 2023-03-04 | Água chapeação | TRATOR | 2022-12-06 | 2886 | 0.5
Rudimar Donadelo | Hélio Wassun | 937 | 2022-12-02 | 2023-03-04 | Água humano/ animal | TRATOR | CANCELADO
Jacson Neiland | Novo Encantado |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2022-12-01 | 2879 | 0.5
Carlos Matta | Hélio Wassun |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2022-12-01 | 2880 | 0.5
Rodrigo Graff | Flor da Serra |  |  |  | Água animal | TRATOR | 2022-12-03 | 2883 | 0.5
Aldo Pasquali | Bandeirante | 938 | 2022-12-05 | 2023-03-07 | Água animal | TRATOR | 2022-12-05 | 2885 | 0.5
Nilson Eninger | Hélio Wassun | 939 | 2022-12-05 | 2023-03-07 | Água humano | TRATOR | 2022-12-06 | 2888 | 0.5
Junior Antenor Oliboni | Bandeirante | 940 | 2022-12-05 | 2023-03-07 | Água indústria | TRATOR | 2022-12-05 | 2884 | 0.5
Marcos Roberto Batecher | Novo Encantado | 941 | 2022-12-06 | 2022-03-06 | Água humano | TRATOR | 2022-12-06 | 2887 | 0.5
Alceu Ruschel | Novo Encantado | 942 | 2022-12-06 | 2023-03-06 | Água animal | TRATOR | 2022-12-06 | 2889 | 0.5
Aldo Pasquali | Bandeirante |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-12-05 | 2500 | 0.6
Francisco Turati | Bandeirante | 943 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | Água animal | TRATOR | 2022-12-06 | 2890 | 0.5
Rudimar Donadelo | Hélio Wassun | 944 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | Água animal | TRATOR | 2022-12-08 | 2892 | 0.5
Rudimar Donadelo | Hélio Wassun | 945 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | Água humano | TRATOR | 2022-12-08 | 2891 | 0.5
Valdecir Pederseti | Novo Encantado | 946 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | Abrir acesso ao poste | RETRO
Maria Driderisch | Prata | 947 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | Água humano | TRATOR | CANCELADO
Aldo Pasquali | Bandeirante | 948 | 2022-12-07 | 2023-03-07 | Água animal | TRATOR | CANCELADO
Luciano Perassoli | Novo Encantado |  |  |  | Abertura de vala | RETRO | 2022-12-07 | 2794 | 0.4
Liciano Perassoli | Novo Encantado |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-12-07 | 2794 | 0.2
Valdecir Bagnara | Reno | 949 | 2022-12-08 | 2023-03-08 | Limpeza de Silo | RETRO
Marcos Roberto Batecher | Novo Encantado | 950 | 2022-12-08 | 2022-03-08 | Água humano | TRATOR | 2022-12-09 | 2893 | 0.5
Zanir Barato | Gaspar |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-12-05 | 2782 | 0.3
Joacir Marcon | Reno |  |  |  | Terraplanagem | CARREGADEIRA | 2022-11-04 | 2851 | 15.3
Marcos Giongo | Gaspar |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-12-07 | 2926 | 0.4
Vanderlei Marka | Reno | 952 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | Silo e terraplanagem cx de água | ESCAVADEIRA
Cleomar Darci Zimmermann | Bandeirante | 953 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | Terraplanagem | RETRO | 2022-12-09 | 2927 | 3
Gilmar Casagrande | Novo Encantado | 954 | 2022-12-09 | 2023-03-09 | Fosso p/ ordenha | RETRO
Nedio Possebom | Novo Encantado | 955 | 2022-02-09 | 2023-03-09 | Silo | RETRO
Nilson Eninger | Hélio Wassun | 956 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | Água humano | TRATOR | 2022-12-12 | 2896 | 0.5
Andrenise Becker | Novo Encantado | 957 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | Água humano | TRATOR | 2022-12-14 | 2899 | 0.5
Canisio Henz | Gaspar | 958 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | Limpeza de silo, tirar cascalho | RETRO | 2022-12-19 | 2796 | 1.3
Rudimar Donadelo | Hélio Wassun | 959 | 2022-12-12 | 012/03/2023 | Água animal | TRATOR | 2022-12-13 | 2898 | 1.5
Norberto Degasperi | Novo Encantado | 960 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | Limpeza de silo | RETRO | 2022-12-20 | 2798
Rede de água linha Varzea Alegre | Varzea Alegre |  |  |  | Água potável | TRATOR | 2022-12-09 | 2894 | 1
Rede de água linha Varzea Alegre | Varzea Alegre |  |  |  | Água potável | TRATOR | 2022-12-12 | 2895 | 1
Valdemar Ebbing | Hélio Wassun | 961 | 2022-12-12 | 2023-03-12 | Esterco Líquido | TRATOR
Leandro Dickel | Flor da Serra | 962 | 2022-12-13 | 2023-03-13 | Água animal | TRATOR | 2022-12-15 | 2825 | 0.5
Dalvan Bigilmeier | Novo Encantado |  |  |  | Água industrial | TRATOR | 2022-12-13 | 2897 | 0.5
José Armando Cardoso | Prata | 963 | 2022-12-14 | 2023-03-12 | Fossa | RETRO
Cleberson Hunflesh | Novo Encantado | 964 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | Água humano | TRATOR | 2022-12-14 | 2900 | 0.5
Artemio Osvaldo Ulrich | Assentamento | 965 | 2022-02-14 | 2023-03-14 | Água humano | TRATOR | 2022-12-15 | 2977 | 0.5
Nilson Eninger | Hélio Wassun | 966 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | Água humano | TRATOR | 2022-12-15 | 2951 | 0.5
Odair Machado | Bandeirante | 967 | 2022-12-14 | 2023-03-14 | Água humano | TRATOR | 2022-12-15 | 2952 | 0.5
Liamara Gonzatti | Aparecida | 968 | 2022-12-15 | 2023-03-15 | Água animal | TRATOR | 2022-12-17 | 2979 | 0.5
Lauri Zimmer | Novo Encantado | 969 | 2022-12-15 | 15/13/2023 | Água humano | TRATOR | 2022-12-15 | 2976 | 0.5
Salão Varzea Alegre | Varzea Alegre | 970 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | Água humano | TRATOR
Alceu Ruschel | Novo Encantado | 972 | 2022-12-15 | 2023-12-15 | Água animal | TRATOR | 2022-12-16 | 2953 | 0.5
Nadir Kuhn | Novo Encantado | 973 | 2022-12-16 | 2023-12-16 | Água humano | TRATOR | 2022-12-16 | 2954 | 0.5
Marcos Roberto Batecher | Novo Encantado | 974 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | Água humano | TRATOR | 2022-12-16 | 2957 | 0.5
Irani Mingotti | Getúlio Vargas | 975 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | Água animal | TRATOR | 2022-12-17 | 2980 | 0.5
Leandro Dickel | Flor da Serra | 976 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | Água humano | TRATOR | 2022-12-20 | 2961 | 0.5
Comunidade Varzea Alegre | Varzea Alegre | 977 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | Vala p/ encanamento | RETRO | 2022-12-16 | 2956 | 0.5
Rudinei Kuhn | Flor da Serra | 978 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | Água animal | TRATOR | 2022-12-16 | 2978 | 0.5
Ademir Zuffo | Novo Encantado | 979 | 2022-12-16 | 2023-03-16 | Silo | RETRO
Nilson Eninger | Hélio Wassun | 980 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | Esterco Líquido | TRATOR
Otacir Grazziola | Novo Encantado |  |  |  | Silo | ESCAVADEIRA | 2022-12-19 | 1218 | 6.7
Otacir Grazziola | Novo Encantado |  |  |  | Terraplanagem | ESCAVADEIRA | 2022-11-07 | 1211 | 10.2
Carlos Motta | Hélio Wassun |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2022-12-17 | 2955 | 0.5
Rudimar Donadelo | Hélio Wassun |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2022-12-17 | 2958 | 0.5
Marcio Doors | Flor da Serra | 981 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | Água animal | TRATOR | 2022-12-19 | 2959 | 0.5
Henrique Ternus Perreira | Bandeirante | 995 | 2022-12-19 | 2023-03-19 | Terraplanagem | ESCAVADEIRA/ CAMINHÃO
Ivanir Pasquali | Bandeirante |  |  |  | Terraplanagem | RETRO | 2022-12-19 | 2929 | 1.2
Ivanir Pasquali | Bandeirante |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-12-19 | 2928 | 0.8
Marcos Roberto Batecher | Novo Encantado | 982 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | Água humano | TRATOR
Roberto Viana | Assentamento | 983 | 2022-12-20 | 2022-03-20 | Silo | RETRO | CANCELADO
Abel Rosalem | Getúlio Vargas |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-12-12 | 2795 | 0.5
Lucianda Neiland | Flor da Serra | 985 | 2022-12-20 | 2023-03-20 | Água humano | TRATOR | CANCELADO
Rede de água Kraisk | Aparecida |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2022-12-20 | 2960 | 0.5
Leandro Dickel | Flor da Serra |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2022-12-20 | 2962 | 0.5
Hermes dos Santos | Sertão Alegre | 986 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | Silagem | TRATOR | CANCELADO
Leandro Dickel | Flor da Serra | 987 | 2022-12-21 | 2023-03-21 | Água animal | TRATOR
Marcelo Corso | General Osório |  |  |  | Enterar animal | RETRO | 2022-12-20 | 2930 | 0.8
Sebastião Alves | Bandeirante |  |  |  | Corte de barranco | RETRO | 2022-12-21 | 2932 | 0.6
Sebastião Alves | Bandeirante |  |  |  | Arrumar acesso casa | RETRO | 2022-12-21 | 2931 | 0.2
Zanir Barato | Gaspar |  |  |  | Enterrar um animal | RETRO | 2022-12-22 | 2799 | 0.5
Rede Selino | Bandeirante | 988 | 2022-12-22 | 2023-03-22 | Água humano | TRATOR
Gibson Posser | Gaspar | 984 | 2022-12-22 | 2023-03-22 | Água humano | TRATOR
Lucia Ancelmine | Bandeirante |  |  |  | Aterrar ao redor da casa | RETRO | 2022-11-05 | 2777 | 0.9
IVANDRO FAVERO | LINHA PRATA |  | 2022-12-22 |  | Abertura de vala | RETRO | 2022-12-22 | 3027
IVANDRO FAVERO | LINHA PRATA |  | 2022-12-22 |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-12-22 | 3026
Nilso Eninger | Helio Wassun |  | 2022-12-21 |  | Distribuição de esterco | TRATOR | 2022-12-21 | 2981
Norberto Degasperi | Novo Encantado | 960 | 2022-12-20 |  | Limpeza de silo | RETRO | 2022-12-20 | 2798
Zanir Barato | Gaspar |  | 2022-12-22 |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-12-22 | 2799
Lucia Ancelmine | Helio Wassun |  | 2022-11-05 |  | Aterar ao redor da casa | RETRO | 2022-11-05 | 2777
Valdomiro Breskovit | linha aparecida |  | 2022-12-22 |  | Abertura de uma fossa | RETRO | 2022-12-22 | 2800
Ivanir Pasquali | Bandeirante | 999 | 2023-01-02 | 2023-03-02 | Gobi | TRATOR | 2023-01-11 | 3081 | 0.8
Ademir Langner | Prata | 1036 | 2023-01-02 | 2023-03-02 | Silo | RETRO
Jandira Camini | Getúlio Vargas |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2022-12-31 | 2934 | 0.1
Eder Marcon | Hélio Wassun | 1037 | 2023-01-02 | 2023-03-02 | Gobi | TRATOR | 2023-01-06 | 3076 | 2.5
Nadir Kuhn | Novo Encantado | 1038 | 2023-01-03 | 2023-03-03 | Limpeza de silo | RETRO
José Carlos Mosena | Hélio Wassun | 1039 | 2023-01-04 | 2023-03-04 | Limpeza de sila | RETRO
Lucinda Neiland | Flor da Serra |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2023-01-04 | 2996 | 0.5
Jair Pacini | Hélio Wassun |  |  |  | Enterar vaca | RETRO | 2023-01-05 | 2935 | 0.3
Valdecir Munerol | Olávo Erig |  |  |  | Gobi | TRATOR | 2023-01-05 | 2997 | 1
Rodrigo Graff | Bandeirante |  |  |  | Limpeza de silo | RETRO | 2023-01-06 | 2936 | 1.1
Aldo Pasquali | Bandeirante |  |  |  | Água animal | RETRO | 2023-01-07 | 3077 | 1
Cenesio Braun | Bandeirante | 1040 | 2023-01-09 | 2023-03-09 | Tubo e abrir fossa | RETRO
Roberto Viana | Assentamento | 1041 | 2023-01-09 | 2023-03-09 | Gobi | TRATOR | 2023-01-12 | 3084 | 3.4
Valdemar Ebbing | Hélio Wassun | 1042 | 2023-01-09 | 2023-03-09 | Gobi | TRATOR
Valdemar Ebbing | Hélio Wassun | 1043 | 2023-01-09 | 2023-03-09 | Silo | RETRO
Henrique Zocolotto | Prata | 1044 | 2023-01-09 | 2023-03-09 | Acesso estrada e tubos | RETRO
Carlos Vogt | Getúlio Vargas | 1045 | 2023-01-09 | 2023-03-09 | Esterco líquido | TRATOR
Rogerio Previdi | Helio Wassun |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2023-01-11 | 3052 | 0.5
Rodrigo Graff | Flor da Serra |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2023-01-11 | 3051 | 0.5
Aetemio Uldrish | Assentamento |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2023-01-10 | 3080 | 0.5
Rodrigo Graff | Flor da Serra |  |  |  | Silagem | TRATOR | 2023-01-11 | 3082 | 1.1
Avelino Graff | Flor da Serra |  |  |  | Silagem | TRATOR | 2023-01-11 | 3082 | 2.2
João Motta | Helio Wassun |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2023-01-12 | 3054 | 0.5
Odair Machado | Flor da Serra |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2023-01-11 | 3053 | 0.5
Carlos Motta | Helio Wassun |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2023-01-12 | 3055 | 0.5
Aldo Pasquali | Bandeirante |  |  |  | Água animal | TRATOR | 2023-01-12 | 3056 | 0.5
Andresa Barbieri | Reno |  |  |  | Preencher alicerce | RETRO | 2023-01-12 | 3029 | 2.9
Marcos Roberto Batecher | Novo Encantado |  |  |  | Água humano | TRATOR | 2023-02-12 | 3057 | 0.5
Claudio Henz | Hélio Wassun | 1046 | 2023-01-10 | 2023-03-10 | Gobi | TRATOR
Ademir Groth | Sertão Alegre | 1048 | 2023-01-13 | 2023-03-13 | Gobi | TRATOR
Claudinei Fengler | Bandeirante | 1049 | 2023-01-13 | 2023-03-13 | Terreaplanagem | ESCAVADEIRA
Dari Notter | Flor da Serra | 1050 | 2023-01-13 | 2023-03-13 | Silagem | TRATOR
Lairton Rodrigues | Bandeirante | 1001 | 2023-01-13 | 2023-03-13 | Aterro | CAÇAMBA/ RETRO
Astor Klummenauer | Sertão Alegre | 1002 | 2023-01-16 | 2023-03-16 | Fossa | RETRO