## Orçamento Final
PREFEITURA MUNICIPAL |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | Data: 09/03/2023
Endereço: Avenida Santo Antônio, número 1069 – Bandeirante/SC |  | ÁREA: 277,73m² existentes sendo 39,43m² a ampliar e 41,85m² a reformar
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: | 26.43%
|  |  |  | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | CUSTO | CUSTO | CÓDIGO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | SEM BDI | COM BDI | PARCIAL | TOTAL | TABELA
|  |  |  | ( R$ ) | ( R$ ) | ( R$ ) | ( R$ ) | SINAPI/DEINFRA
AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE - SC
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 1684.3685
1.1 | Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira | m² | 1 | 213.6 | 270.0545 | 270.0545 |  | 42571 – SIE/SC - C
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 254.59 | 321.8781 | 321.8781 |  | CREA/SC e CAU/SC
1.3 | Locação da Obra | m² | 53.67 | 4.99 | 6.3089 | 338.5964 |  | 42591 – SIE/SC - C
1.4 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com restroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 | m³ | 3.94 | 46.91 | 59.3083 | 233.6748 |  | 96521 - Sinapi – C
1.5 | Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 | m³ | 1.04 | 42.54 | 53.7833 | 55.9347 |  | 96525 - Sinapi – C
1.6 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 11.01 | 33.35 | 42.1644 | 464.2301 |  | 93382 - Sinapi – C
2.0 | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 11582.2091
2.1 | Forma de madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações (Sapatas) | m² | 12.18 | 77.61 | 98.1223 | 1195.1299 |  | 40208 – SIE/SC – C
2.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. AF_08/2017 | m³ | 0.25 | 162.66 | 205.651 | 51.4128 |  | 96622 – Sinapi-C
2.3 | Concretagem de sapatas, Fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. AF_11/2016 | m³ | 1.62 | 674.76 | 853.0991 | 1382.0205 |  | 96558 – Sinapi-C
2.4 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - Montagem. AF_06/2017 | kg | 27.51 | 17.21 | 21.7586 | 598.5792 |  | 96545 – Sinapi-C
2.5 | Aço CA-50, 8mm, vergalhão | kg | 27.51 | 10.32 | 13.0476 | 358.9388 |  | 0033 - Sinapi - I
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017 | kg | 37.67 | 15.25 | 19.2806 | 726.2993 |  | 96546 – Sinapi-C
2.7 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão | kg | 37.67 | 9.73 | 12.3016 | 463.4027 |  | 0034 - Sinapi - I
2.8 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações (Vigas Baldrame) | m² | 19.57 | 77.61 | 98.1223 | 1920.2539 |  | 40208 – SIE/SC – C
2.9 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017 | Kg | 83.5 | 15.25 | 19.2806 | 1609.928 |  | 96546 – Sinapi-C
2.10 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão | Kg | 83.5 | 9.73 | 12.3016 | 1027.1869 |  | 0034 - Sinapi - I
2.11 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_06/2017 | Kg | 20.6 | 20.32 | 25.6906 | 529.2259 |  | 96543 – Sinapi-C
2.12 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão | Kg | 20.6 | 9.21 | 11.6442 | 239.8706 |  | 43059 - Sinapi - I
2.13 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, Fck 30 Mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017 | m³ | 1.17 | 764.76 | 966.8861 | 1131.2567 |  | 96555 - Sinapi – C
2.14 | Impermeabilizacao de baldrames - 2 demãos | m² | 10.4 | 26.52 | 33.5292 | 348.7041 |  | 42805 – SIE/SC - C
3.0 | SUPRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 25805.1804
3.1 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações (Pilares e colarinho) | m² | 27.36 | 77.61 | 98.1223 | 2684.6268 |  | 40208 – SIE/SC – C
3.2 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - Montagem. AF_12/2015 | Kg | 50.4 | 11.12 | 14.059 | 708.5744 |  | 92763 - Sinapi - C
3.3 | Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão | Kg | 50.4 | 8.43 | 10.658 | 537.1657 |  | 43055 - Sinapi - I
3.4 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_12/2015 | Kg | 40.3 | 13.23 | 16.7267 | 674.0856 |  | 92762 - Sinapi – C
3.5 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão | Kg | 40.3 | 9.73 | 12.3016 | 495.7561 |  | 0034 - Sinapi - I
3.6 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_12/2015 | Kg | 25.8 | 16.44 | 20.7851 | 536.2554 |  | 92759 - Sinapi – C
3.7 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão | Kg | 25.8 | 9.21 | 11.6442 | 300.4204 |  | 43059 - Sinapi - I
3.8 | Concretagem de pilares, Fck= 25 Mpa, com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 | m³ | 1.37 | 641.23 | 810.7071 | 1110.6687 |  | 103672 - Sinapi – C
3.9 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações (cintamento) | m² | 21.23 | 77.61 | 98.1223 | 2083.1369 |  | 40208 – SIE/SC – C
3.10 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_12/2015 | Kg | 73.1 | 13.23 | 16.7267 | 1222.721 |  | 92778 - Sinapi – C
3.11 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão | Kg | 73.1 | 9.73 | 12.3016 | 899.2498 |  | 0034 - Sinapi - I
3.12 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_12/2015 | Kg | 20 | 16.44 | 20.7851 | 415.7018 |  | 92775 - Sinapi – C
3.13 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão | Kg | 20 | 9.21 | 11.6442 | 232.8841 |  | 43059 - Sinapi - I
3.14 | Laje pré-moldada convencional (lajotas + vigotas) para forro, unidirecional, vão até 4,00m | m² | 39.43 | 57 | 72.0651 | 2841.5269 |  | 00003736 - Sinapi - I
3.15 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem. AF_12/2015 | Kg | 1.2 | 15.81 | 19.9886 | 23.9863 |  | 92768 - Sinapi - C
3.16 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão | Kg | 1.2 | 9.21 | 11.6442 | 13.973 |  | 43059 - Sinapi - I
3.17 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_12/2015 | Kg | 2.2 | 15.04 | 19.0151 | 41.8332 |  | 92769 - Sinapi - C
3.18 | Aço CA-60, 6,3mm, vergalhão | Kg | 2.2 | 10.27 | 12.9844 | 28.5656 |  | 0032 - Sinapi I
3.19 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 8,0mm - montagem. AF_12/2015 | Kg | 6.9 | 14.2 | 17.9531 | 123.8761 |  | 92770 - Sinapi - C
3.20 | Aço CA-50, 8mm, vergalhão | Kg | 6.9 | 10.32 | 13.0476 | 90.0283 |  | 0033 - Sinapi - I
3.21 | Concretagem de vigas e lajes, Fck= 25 Mpa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 | m³ | 3.86 | 664.97 | 840.7216 | 3245.1853 |  | 103674 - Sinapi – C
3.22 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações (viga oitão) | m² | 4.88 | 77.61 | 98.1223 | 478.8369 |  | 40208 – SIE/SC – C
3.23 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_12/2015 (viga oitão) | Kg | 26 | 13.23 | 16.7267 | 434.8939 |  | 92778 - Sinapi – C
3.24 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão | Kg | 26 | 9.73 | 12.3016 | 319.8426 |  | 0034 - Sinapi - I
3.25 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_12/2015 (viga oitão) | Kg | 5.81 | 16.44 | 20.7851 | 120.7614 |  | 92775 - Sinapi – C
3.26 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão | Kg | 5.81 | 9.21 | 11.6442 | 67.6528 |  | 43059 - Sinapi - I
3.27 | Concretagem de vigas e lajes, Fck= 25 Mpa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 (viga oitão) | m³ | 0.37 | 664.97 | 840.7216 | 311.067 |  | 103674 - Sinapi – C
3.28 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações (abas laterais) | m² | 17.16 | 77.61 | 98.1223 | 1683.7791 |  | 40208 – SIE/SC – C
3.29 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5,0mm - montagem. AF_12/2015 (abas laterais) | Kg | 34.7 | 15.81 | 19.9886 | 693.6038 |  | 92784 - Sinapi - C
3.30 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão | Kg | 34.7 | 9.21 | 11.6442 | 404.0538 |  | 43059 - Sinapi - I
3.31 | Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. AF_12/2015 (abas laterais) | Kg | 60.3 | 15.04 | 19.0151 | 1146.6088 |  | 92785 - Sinapi - C
3.32 | Aço CA-60, 6,3mm, vergalhão | Kg | 60.3 | 10.27 | 12.9844 | 782.957 |  | 0032 - Sinapi I
3.33 | Concretagem de vigas e lajes, Fck= 25 Mpa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 (abas laterais) | m³ | 1.25 | 664.97 | 840.7216 | 1050.902 |  | 103674 - Sinapi – C
4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 6591.347
4.1 | Alvenaria tijolos 6 furos 15 cm | m² | 53.41 | 69.79 | 88.2355 | 4712.6579 |  | 42666 – SIE/SC – C
4.2 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. AF_03/2016 | m | 5.2 | 145.56 | 184.0315 | 956.9638 |  | 93187 - Sinapi - C
4.3 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. AF_03/2016 | m | 5.2 | 140.2 | 177.2549 | 921.7253 |  | 93197 - Sinapi - C
5.0 | COBERTURA | [5 empty] | 6323.325
5.1 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019 | m² | 54.95 | 46.56 | 58.8658 | 3234.6761 |  | 94207 – Sinapi - C
5.2 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m² | 54.95 | 37.22 | 47.0572 | 2585.7957 |  | 92543 – Sinapi - C
5.3 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. AF_07/2019 | m | 4.95 | 80.35 | 101.5865 | 502.8532 |  | 94223 – Sinapi - C
6.0 | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 1066.4244
6.1 | Kit de porta-pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média, 80x210cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - Fornecimento e instalação. AF_12/2019 | un | 1 | 843.49 | 1066.4244 | 1066.4244 |  | 90790 – Sinapi - C
7.0 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO | [5 empty] | 11391.142
7.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. AF_06/2014 | m² | 59.7 | 4.83 | 6.1066 | 364.5622 |  | 87879 - Sinapi - C
7.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 Com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014 | m² | 57.91 | 8.78 | 11.1006 | 642.8331 |  | 87905 - SINAPI - C
7.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014. | m² | 59.7 | 41.4 | 52.342 | 3124.8186 |  | 87529 - Sinapi - C
7.4 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. AF_06/2014 | m² | 57.91 | 57.82 | 73.1018 | 4233.3267 |  | 87775 - Sinapi - C
7.5 | Chapisco aplicado no teto com rolo para textura acrílica, argamassa traço 1:4 e emulsão polimérica (adesivo) com preparo manual. AF_06/2014 | m² | 36.8 | 6.3 | 7.9651 | 293.1153 |  | 87881 - Sinapi - C
7.6 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em teto, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_03/2015. | m² | 36.8 | 58.73 | 74.2523 | 2732.4861 |  | 90407 - Sinapi - C
8.0 | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 11544.1101
8.1 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2021 | m² | 36.8 | 0.72 | 0.9103 | 33.4989 |  | 97084 - Sinapi – C
8.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, e espessura de *5 cm*. AF_08/2017 | m³ | 1.84 | 162.66 | 205.651 | 378.3979 |  | 96622 - Sinapi – C
8.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado. AF_07/2016 (calçada externa) | m² | 10.92 | 86.62 | 109.5137 | 1195.8892 |  | 94992 - Sinapi – C
8.4 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 10cm, armado. AF_07/2016 | m² | 33.2 | 120.91 | 152.8665 | 5075.1682 |  | 94997 - Sinapi – C
8.5 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 07cm, armado. AF_07/2016 | m² | 6.23 | 94.72 | 119.7545 | 746.0705 |  | 94995 - Sinapi – C
8.6 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. AF_07/2021 | m² | 39.43 | 33.45 | 42.2908 | 1667.5276 |  | 87620 - Sinapi - C
8.7 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. AF_06/2014 | m² | 39.43 | 44.05 | 55.6924 | 2195.9519 |  | 87248 - Sinapi – C
8.8 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular). AF_06/2017 | m | 28.8 | 6.91 | 8.7363 | 251.6058 |  | 88648 - Sinapi – C
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 4810.9145
9.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 36 | 15.24 | 19.2679 | 693.6456 |  | 91933 – Sinapi - C
9.2 | Quadro de distribuição de energia em PVC, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. AF_10/2020. | un | 1 | 104.04 | 131.5378 | 131.5378 |  | 101876 – Sinapi - C
9.3 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 20A - Fornecimento e Instalação. AF_10/2020 | un | 1 | 14.14 | 17.8772 | 17.8772 |  | 93655 – Sinapi - C
9.4 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 25A - Fornecimento e Instalação. AF_10/2020 | un | 2 | 14.14 | 17.8772 | 35.7544 |  | 93656 – Sinapi - C
9.5 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - Fornecimento e Instalação. AF_10/2020 | un | 2 | 16.03 | 20.2667 | 40.5335 |  | 93657 – Sinapi - C
9.6 | Cabo de cobre Flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 16 | 6.52 | 8.2432 | 131.8918 |  | 91928 – Sinapi - C
9.7 | Cabo de cobre Flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 183.15 | 4.32 | 5.4618 | 1000.3243 |  | 91926– Sinapi - C
9.8 | Cabo de cobre Flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 27.92 | 3.06 | 3.8688 | 108.0157 |  | 91924– Sinapi - C
9.9 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 82.09 | 8.41 | 10.6328 | 872.8435 |  | 91844 – Sinapi - C
9.10 | Luminária de teto plafon/plafonier em plástico com base E27, potência máxima 60W (não inclui lâmpada) | un | 6 | 8.23 | 10.4052 | 62.4311 |  | 38773 - Sinapi - I
9.11 | Lâmpada led 10w bivolt branca, formato tradicional (base E27) | un | 6 | 8.08 | 10.2155 | 61.2933 |  | 38194 - Sinapi - I
9.12 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | un | 3 | 51.68 | 65.339 | 196.0171 |  | 91993 – Sinapi - C
9.13 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | un | 7 | 37.15 | 46.9687 | 328.7812 |  | 91996 – Sinapi - C
9.14 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | un | 1 | 61.24 | 77.4257 | 77.4257 |  | 92004 – Sinapi - C
9.15 | Tomada baixa de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | un | 11 | 51.69 | 65.3517 | 718.8683 |  | 92008 – Sinapi - C
9.16 | Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | un | 2 | 32.38 | 40.938 | 81.8761 |  | 92000 – Sinapi - C
9.17 | Interruptor simples (3 módulos), 10A/250V, incluindo suporte e placa – Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | un | 1 | 66.27 | 83.7852 | 83.7852 |  | 91967 – Sinapi - C
9.18 | Espelho/placa cega 4”x2”, para instalação de tomadas e interruptores | un | 3 | 2.45 | 3.0975 | 9.2926 |  | 38091 – Sinapi - I
9.19 | Caixa de passagem, em PVC, de 4"x2" para eletroduto flexível corrugado | un | 22 | 2.12 | 2.6803 | 58.967 |  | 1872 – Sinapi - I
9.20 | Caixa octogonal 3" x 3", PVC, instalada em laje - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | un | 6 | 13.15 | 16.6255 | 99.7533 |  | 91937 - Sinapi - C
10.0 | PINTURA | [5 empty] | 4624.7964
10.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014 | m² | 161.13 | 2.83 | 3.578 | 576.5181 |  | 88485 – Sinapi - C
10.2 | Aplicação Manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 195.93 | 15.98 | 20.2035 | 3958.4745 |  | 88489– Sinapi - C
10.3 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. AF_01/2021 | m² | 3.36 | 21.14 | 26.7273 | 89.8037 |  | 102213 – Sinapi - C
11.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 512.3051
11.1 | Limpeza final da obra | m² | 53.67 | 7.55 | 9.5455 | 512.3051 |  | 42846 – SIE/SC - C
Valor total da ampliação | [6 empty] | 85936.1224
REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE - SC
12.0 | COZINHA | [5 empty] | 9200.8778
12.1 | Retirada de portas, janelas e caixilhos | m² | 4.13 | 8.32 | 10.519 | 43.4434 |  | 42562 - SIE/SC - C
12.2 | Porta de alumínio veneziana anodizado de abrir com ferragens | m² | 1.68 | 1194.68 | 1510.4339 | 2537.529 |  | 42698 - SIE/SC - C
12.3 | Demolição de alvenaria de tijolos furado | m² | 2.51 | 7.55 | 9.5455 | 23.9591 |  | 42528 - SIE/SC - C
12.4 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017 (piso) | m² | 12.4 | 12.73 | 16.0945 | 199.5723 |  | 97634 - Sinapi - C
12.5 | Revestimento cerâmico para pisos com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área maior que 10m². AF_06/2014 | m² | 12.4 | 45.27 | 57.2349 | 709.7123 |  | 87251 - Sinapi - C
12.6 | Alvenaria tijolos 6 furos 15 cm | m² | 1.97 | 69.79 | 88.2355 | 173.8239 |  | 42666 – SIE/SC – C
12.7 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. AF_06/2014 | m² | 4.48 | 4.83 | 6.1066 | 27.3574 |  | 87879 - Sinapi - C
12.8 | Emboço para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 | m² | 4.48 | 35.56 | 44.9585 | 201.4141 |  | 87535 - Sinapi - C
12.9 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017 (paredes) | m² | 25.21 | 12.73 | 16.0945 | 405.7433 |  | 97634 - Sinapi - C
12.10 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014 | m² | 42.03 | 59.07 | 74.6822 | 3138.8929 |  | 87269 - Sinapi - C
12.11 | Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm. AF_09/2020 | m | 1.62 | 109.89 | 138.9339 | 225.073 |  | 98689 - Sinapi - C
12.12 | Janela de alumínio de correr 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 | m² | 1.8 | 571.96 | 723.129 | 1301.6323 |  | 94573 - Sinapi - C
12.13 | Peitoril em marmore, polido, branco comum, L=15cm, E=2,0cm, com pingadeira | m | 1.5 | 112.17 | 141.8165 | 212.7248 |  | 34747 - Sinapi - I
13.0 | BANHEIROS | [5 empty] | 15229.6846
13.1 | Retirada de portas, janelas e caixilhos | m² | 3.78 | 8.32 | 10.519 | 39.7617 |  | 42562 - SIE/SC - C
13.2 | Kit de porta pronta de madeira em acabamento melamínico branco, folha leve ou média 60x210 cm, exclusive fechadura, fixação com preenchimento parcial de espuma expansiva - fornecimento e instalação. AF_12/2019 | un | 2 | 815.89 | 1031.5297 | 2063.0595 |  | 90788 - Sinapi - C
13.3 | Demolição de alvenaria de tijolos furado | m² | 2.53 | 7.55 | 9.5455 | 24.15 |  | 42528 - SIE/SC - C
13.4 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 09x19x19cm (espessura 9cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | m² | 2.3 | 104.88 | 132.5998 | 304.9795 |  | 103328 – Sinapi – C
13.5 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. AF_06/2014 | m² | 5.5 | 4.83 | 6.1066 | 33.5861 |  | 87879 - Sinapi - C
13.6 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m² e 10m², espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 | m² | 5.5 | 39.86 | 50.395 | 277.1725 |  | 87531 - Sinapi - C
13.7 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017 (piso) | m² | 10.75 | 12.73 | 16.0945 | 173.0163 |  | 97634 - Sinapi - C
13.8 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45cm aplicada em ambientes de área entre 5m² e 10m². AF_06/2014 | m² | 10.75 | 53.99 | 68.2596 | 733.7902 |  | 87250 - Sinapi - C
13.9 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. AF_12/2017 (paredes) | m² | 61.38 | 12.73 | 16.0945 | 987.8828 |  | 97634 - Sinapi - C
13.10 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 25x35cm aplicadas em ambientes de área menor que 5m² na altura inteira das paredes. AF_06/2014 | m² | 83.7 | 69.29 | 87.6033 | 7332.4001 |  | 87268 - Sinapi - C
13.11 | Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm. AF_09/2020 | m | 1.4 | 109.89 | 138.9339 | 194.5075 |  | 98689 - Sinapi - C
13.12 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | m | 2 | 39.38 | 49.7881 | 99.5763 |  | 89714 - Sinapi - C
13.13 | Joelho 90º, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | un | 2 | 28.73 | 36.3233 | 72.6467 |  | 89744 - Sinapi - C
13.14 | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | un | 3 | 438.54 | 554.4461 | 1663.3384 |  | 86931 - Sinapi - C
13.15 | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | un | 3 | 46.08 | 58.2589 | 174.7768 |  | 100849 - Sinapi - C
13.16 | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão tipo garrafa em PVC, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | un | 2 | 258.21 | 326.4549 | 652.9098 |  | 86942 - Sinapi - C
13.17 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016. | m | 10 | 11.97 | 15.1337 | 151.3367 |  | 94648 - Sinapi - C
13.18 | Joelho 90º com bucha de latão, PVC, soldável, DN 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - Fornecimento e instalação. AF_12/2014 | un | 2 | 17.71 | 22.3908 | 44.7815 |  | 89366 - Sinapi - C
13.19 | Joelho 90º, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | un | 4 | 10.33 | 13.0602 | 52.2409 |  | 89362 - Sinapi - C
13.20 | Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_12/2014 | un | 2 | 7.54 | 9.5328 | 19.0656 |  | 89378 - Sinapi - C
13.21 | Pintura verniz (incolor) alquídico em madeira, uso interno e externo, 2 demãos. AF_01/2021 | m² | 5.04 | 21.14 | 26.7273 | 134.7056 |  | 102213 – Sinapi - C
14.0 | SANITÁRIO | [5 empty] | 13049.7612
14.1 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | m | 18.65 | 35.17 | 44.4654 | 829.2803 |  | 89713 - Sinapi - C
14.2 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_12/2014 | m | 20.48 | 39.38 | 49.7881 | 1019.661 |  | 89714 - Sinapi - C
14.3 | Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4m, altura interna = 0,4m. AF_12/2020 | un | 1 | 161.89 | 204.6775 | 204.6775 |  | 98102 - Sinapi - C
14.4 | Caixa de inspeção 60x60x60cm em alvenaria | un | 3 | 375.15 | 474.3021 | 1422.9064 |  | 43030 - SIE/SC - C
14.5 | Fossa séptica | m³ | 3.89 | 697.87 | 882.317 | 3432.2133 |  | 43154 - SIE/SC - C
14.6 | Filtro anaerobio | m³ | 3.53 | 722.25 | 913.1407 | 3223.3866 |  | 43153 - SIE/SC - C
14.7 | Tubo de concreto pré-fabricado 0,60m | m | 1 | 140.57 | 177.7227 | 177.7227 |  | 42600 - SIE/SC - C
14.8 | Pedra britada N.3 (38 a 50mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete | m³ | 21.77 | 96.31 | 121.7647 | 2650.8182 |  | 4722 - Sinapi - I
14.9 | Aplicação de lona plástica. AF_04/2022 | m² | 27 | 2.61 | 3.2998 | 89.0952 |  | 97113 - Sinapi - C
15.0 | COBERTURA | [5 empty] | 8924.4793
15.1 | Remoção de trama de madeira para cobertura, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m² | 67.16 | 7.59 | 9.596 | 644.4698 |  | 97650 - Sinapi - C
15.2 | Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual. AF_12/2017 | m² | 67.16 | 3.52 | 4.4503 | 298.8846 |  | 97647 - Sinapi - C
15.3 | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m² | 67.16 | 37.22 | 47.0572 | 3160.3646 |  | 92543 – Sinapi - C
15.4 | Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, com recobrimento lateral de 1/4 de onda para telhado com inclinação maior que 10°, com até 2 águas, incluso içamento. AF_07/2019 | m² | 67.16 | 46.56 | 58.8658 | 3953.4277 |  | 94207 – Sinapi - C
15.5 | Cumeeira para telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, incluso acessórios de fixação e içamento. AF_07/2019 | m | 6.05 | 80.35 | 101.5865 | 614.5984 |  | 94223 – Sinapi - C
15.6 | Demolição de lajes de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m³ | 0.71 | 281.55 | 355.9637 | 252.7342 |  | 97628 - Sinapi - C
16.0 | CIRCULAÇÃO | [5 empty] | 3345.4862
16.1 | Retirada de portas, janelas e caixilhos | m² | 4.08 | 8.32 | 10.519 | 42.9174 |  | 42562 - SIE/SC - C
16.2 | Recolocação de portas até 1,00 x 2,10m | un | 1 | 80.11 | 101.2831 | 101.2831 |  | 42703 - SIE/SC - C
16.3 | Demolição de alvenaria de tijolos furado | m² | 6.51 | 7.55 | 9.5455 | 62.141 |  | 42528 - SIE/SC - C
16.4 | Alvenaria tijolos 6 furos 15 cm | m² | 7.77 | 69.79 | 88.2355 | 685.5898 |  | 42666 – SIE/SC – C
16.5 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. AF_06/2014 | m² | 8.7 | 4.83 | 6.1066 | 53.1272 |  | 87879 - Sinapi - C
16.6 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014. | m² | 8.7 | 41.4 | 52.342 | 455.3756 |  | 87529 - Sinapi - C
16.7 | Soleira em granito, largura 15cm, espessura 2,0cm. AF_09/2020 | m | 3.1 | 109.89 | 138.9339 | 430.6952 |  | 98689 - Sinapi - C
16.8 | Peitoril em marmore, polido, branco comum, L=15cm, E=2,0cm, com pingadeira | m | 1.5 | 112.17 | 141.8165 | 212.7248 |  | 34747 - Sinapi - I
16.9 | Janela de alumínio de correr 4 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 | m² | 1.8 | 571.96 | 723.129 | 1301.6323 |  | 94573 - Sinapi - C
17.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 862.0509
17.1 | Limpeza final da obra | m² | 90.31 | 7.55 | 9.5455 | 862.0509 |  | 42846 – SIE/SC - C
| Valor total da reforma | [5 empty] | 50612.34
| Valor total Ampliação e Reforma | [5 empty] | 136548.4624
| _____________________________________ |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Giovane Miguel Kuhn
| Prefeito Municipal | Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Ampliação e Reforma da Sede da Prefeitura Municipal de Bandeirante
Endereço: Avenida Santo Antônio, número 1069 – Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
AMPLIAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 842.1842 | 50 | 842.1842 | 50 | [12 empty] | 1.2335 | 1684.3685
2 | INFRA-ESTRUTURA | 3474.6627 | 30 | 3474.6627 | 30 | 4632.8836 | 40 | [10 empty] | 8.4821 | 11582.2091
3 | SUPRA-ESTRUTURA | 2580.518 | 10 | 7741.5541 | 30 | 5161.0361 | 20 | 5161.0361 | 20 | 5161.0361 | 20 | [6 empty] | 18.8982 | 25805.1804
4 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  | 659.1347 | 10 | 1318.2694 | 20 | 1977.4041 | 30 | 2636.5388 | 40 | [6 empty] | 4.8271 | 6591.347
5 | COBERTURA | [8 empty] | 3161.6625 | 50 | 3161.6625 | 50 |  |  |  |  | 4.6308 | 6323.325
6 | ESQUADRIAS E VIDROS | [12 empty] | 1066.4244 | 100 |  |  | 0.78099 | 1066.4244
7 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO | [6 empty] | 1139.1142 | 10 | 3417.3426 | 30 | 3417.3426 | 30 | 3417.3426 | 30 |  |  | 8.3422 | 11391.142
8 | PAVIMENTAÇÕES |  |  | 2886.0275 | 25 | 2886.0275 | 25 | 2886.0275 | 25 | 2886.0275 | 25 | [6 empty] | 8.4542 | 11544.1101
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 962.1829 | 20 | 481.0914 | 10 | 481.0914 | 10 | 2886.5487 | 60 |  |  | 3.5232 | 4810.9145
10 | PINTURA | [14 empty] | 4624.7964 | 100 | 3.3869 | 4624.7964
11 | SERVIÇOS DIVERSOS | [14 empty] | 512.3051 | 100 | 0.37518 | 512.3051
12 | COZINHA | [6 empty] | 920.0878 | 10 | 2760.2633 | 30 | 2760.2633 | 30 | 2760.2633 | 30 |  |  | 6.7382 | 9200.8778
13 | BANHEIROS |  |  | 1522.9685 | 10 | 1522.9685 | 10 | 1522.9685 | 10 | 4568.9054 | 30 | 6091.8738 | 40 |  |  |  |  | 11.1533 | 15229.6846
14 | SANITÁRIO | 1304.9761 | 10 | 3262.4403 | 25 | 3262.4403 | 25 | 3262.4403 | 25 | 1957.4642 | 15 | [6 empty] | 9.5569 | 13049.7612
15 | COBERTURA EXISTENTE | [8 empty] | 4462.2396 | 50 | 4462.2396 | 50 |  |  |  |  | 6.5358 | 8924.4793
16 | CIRCULAÇÃO | [8 empty] | 836.3716 | 25 | 836.3716 | 25 | 1672.7431 | 50 |  |  | 2.45 | 3345.4862
17 | SERVIÇOS DIVERSOS | [14 empty] | 862.0509 | 100 | 0.63132 | 862.0509
| SIMPLES R$ | 8202.3411 |  | 20388.9721 |  | 18783.6254 |  | 17831.2613 |  | 32328.943 |  | 21210.8449 |  | 11803.3221 |  | 5999.1524 |  | 100 | 136548.4624
| ACUMULADO R$ | 8202.3411 |  | 28591.3132 |  | 47374.9386 |  | 65206.1999 |  | 97535.143 |  | 118745.9879 |  | 130549.31 |  | 136548.4624
| SIMPLES % | 6.0069 |  | 14.9317 |  | 13.756 |  | 13.0586 |  | 23.6758 |  | 15.5336 |  | 8.6441 |  | 4.3934
| ACUMULADO % | 6.0069 |  | 20.9386 |  | 34.6946 |  | 47.7532 |  | 71.429 |  | 86.9625 |  | 95.6066 |  | 100
|  |  |  | ___________________________ | [5 empty] | _________________________________________
|  |  |  | Celso Biegelmeier | [5 empty] | Giovane Miguel Kuhn
|  |  |  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização