## Memorial de cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Cobertura em concreto armado junto a Escola Municipal Bandeirante |  | Data: 02/03/2023 |  |  |  | REAJUSTE SIE/SC | (990,543/852,809)
Endereço: SC-492 – Bandeirante/SC |  | Área: 98,44 m² |  |  |  | REAJUSTE DNIT/SC | (491,870/464,475)
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 20,34%
|  |  |  | Memorial de Cálculo |  | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. |  |  | SEM BDI | COM BDI
[6 empty] | ( R$ ) | ( R$ )
REAJUSTE
1.0 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,0 x 1,0*m | m² | 2 | Proporção 3x1 (comprimento x altura) |  | 400 | 482.92
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 1 unidade (CREA ou CAU) |  | 254.59 | 307.3665
1.3 | Demolição de cobertura existente | m² | 4.84 | 2,20mx2,20m = 4,84m²
[6 empty] | 7.3 | 8.8133
2.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 2.85 | 3.4408
2.1 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 | m³ | 1.86 | 0,75m x 0,75m x 0,30m x 11 sapatas = 1,86m³
2.3 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. AF_08/2017 | m³ | 0.31 | 0,75m x 0,75m x 0,05m x 11 sapatas = 0,31m³
2.4 | Concretagem de sapatas, Fck 20 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. AF_11/2016 | m³ | 2.38 | 0,75m x 0,75m x 0,20m x 11 sapatas = 1,55m³ + 0,83m³ - pilar de arranque
2.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - Montagem. AF_06/2017 | kg | 61.4 | Calculado através do software Eberick
2.6 | Aço CA-50, 8,0mm, vergalhão | kg | 61.4 | Calculado através do software Eberick
3.0 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 1539.28 | 1858.3727
3.1 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 4 utilizações (Pilares e colarinho) | m² | 14.55 | Calculado através do software Eberick
3.2 | Concretagem de pilares, Fck 25 Mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 | m³ | 4.37 | Calculado através do software Eberick
3.3 | Aço CA-60, 4,2mm, ou 5,0mm, ou 6,0mm, ou 7,0mm, vergalhão | kg | 431.1 | Calculado através do software Eberick
3.4 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando CA-50 de 5,0mm - Montagem. AF_06/2022 | kg | 431.1 | Calculado através do software Eberick
3.5 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando CA-50 de 10,0mm - Montagem. AF_06/2022 | kg | 417 | Calculado através do software Eberick
3.6 | Aço CA-50, 10,0mm, vergalhão | kg | 417 | Calculado através do software Eberick
3.7 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando CA-50 de 12,5mm - Montagem. AF_06/2022 | kg | 329.9 | Calculado através do software Eberick
3.8 | Aço CA-50, 12,50mm, vergalhão | kg | 329.9 | Calculado através do software Eberick
3.9 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando CA-50 de 8,0mm - Montagem. AF_06/2022 | kg | 150.6 | Calculado através do software Eberick
3.10 | Aço CA-50, 8,00mm, vergalhão | kg | 150.6
3.11 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 4 utilizações (Vigas e lajes) | m² | 57.23 | Calculado através do software Eberick
3.12 | Concretagem de vigas e lajes, Fck 25 Mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 | m³ | 17.37 | Calculado através do software Eberick
3.13 | Laje Pre-moldada treliçada (lajotas + vigotas), unidirecional, sobrecarga de 100kg/m², vão até 6,00m | m² | 42.12 | 4x3,90mx2,70m = 42,12m²
3.14 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30MPa - lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021 | m³ | 3.46 | 3,20mx0,06mx18m = 3,46m³
3.15 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-92. AF_09/2021 | kg | 85.25 | 1,48kg/m² x 3,20m x 18m = 85,25 kg
[6 empty] | 24.57 | 29.6634
4.0 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS
4.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 9x19x39 cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | m² | 16.88 | (2,60mx4,00m) + (0,90m x (3,60m+3,60m)) = 16,88m²
4.2 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_10/2022 | m² | 145.4 | 16,88m²x2 + (5,20mx18m) + (0,3mx4x11) + (2,20x2,20) = 145,40m²
4.3 | Emboço argamassa regular 1:5 - 10mm | m² | 145.4 | 16,88m²x2 + (5,20mx18m) + (0,3mx4x11) + (2,20x2,20) = 145,40m²
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA
5.1 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de poliuretano, 2 demãos em sentidos opostos. AF_06/2018 | m² | 98.44 | Calculada através do AutoCad
5.2 | Letras em chapa ACM | uni | 26 | 26 letras
5.3 | Selador acrílico alvenaria int/ext. | m² | 145.4 | 16,88m²x2 + (5,20mx18m) + (0,3mx4x11) + (2,20x2,20) = 145,40m²
5.4 | Pintura acrílica 2 demãos | m² | 145.4 | 16,88m²x2 + (5,20mx18m) + (0,3mx4x11) + (2,20x2,20) = 145,40m²
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
6.1 | Lâmpada de LED 32W 220V | uni | 5 | 5 unidades
6.2 | Caixa Octagonal de fundo móvel em PVC, de 4"x4", para eletroduto flexivel corrugado | uni | 5 | 5 unidades
6.3 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, reforçado cor laranja 25mm, para lajes e pisos | m | 23.8 | 5m + 2,80 m + 16m = 23,80m
6.4 | Cabo Flexível PVC 750V, 2 condutores de 1,50mm² | m | 47.6 | (5m + 2,80 m + 16m) x 2 = 23,80m
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
7.1 | Limpeza da obra | m² | 90 | 5mx18m = 90m²
| _____________________________________ |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal |  | Engenheira Civil

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Cobertura em concreto armado junto a Escola Municipal Bandeirante |  | Data: 02/03/2023 | [6 empty] | REAJUSTE SIE/SC | (990,543/852,809)
Endereço: SC-492 – Bandeirante/SC |  | Área: 98,44 m² | [6 empty] | REAJUSTE DNIT/SC | (491,870/464,475)
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 20,34% |  | Sinapi Janeiro 2023
|  |  |  | PREÇO UNIT. | CUSTO | CUSTO | CÓDIGO |  | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | COM BDI | PARCIAL | TOTAL | TABELA |  | SEM BDI | COM BDI
|  |  |  | ( R$ ) | ( R$ ) | ( R$ ) | SINAPI/DEINFRA |  | ( R$ ) | ( R$ )
REAJUSTE
1.0 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1055.3288
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,0 x 1,0*m | m² | 2 | 361.02 | 722.04 |  | 00004813 - Sinapi – I |  | 300 | 361.02
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 307.37 | 307.37 |  | CREA/SC e CAU/SC |  | 254.59 | 306.3736
1.3 | Demolição de cobertura existente | m² | 4.84 | 5.3551 | 25.9188 |  | 42536 - SIE/SC - C |  | 4.45 | 5.3551
2.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 4257.4682 |  |  |  | 0
2.1 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 | m³ | 1.86 | 123.6855 | 230.0549 |  | 96523 - Sinapi - C |  | 102.78 | 123.6855
2.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. AF_08/2017 | m³ | 0.31 | 195.745 | 60.681 |  | 96622 – Sinapi-C |  | 162.66 | 195.745
2.3 | Concretagem de sapatas, Fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. AF_11/2016 | m³ | 2.38 | 812.0062 | 1932.5747 |  | 96558 – Sinapi-C |  | 674.76 | 812.0062
2.4 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - Montagem. AF_06/2017 | kg | 61.4 | 20.7105 | 1271.6256 |  | 96545 – Sinapi-C |  | 17.21 | 20.7105
2.5 | Aço CA-50, 8,0mm, vergalhão | kg | 61.4 | 12.4191 | 762.532 |  | 00033 - Sinapi-I |  | 10.32 | 12.4191
[9 empty] | 0 | 0
3.0 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 69385.2273 |  |  |  | 0
3.1 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 4 utilizações (Pilares e colarinho) | m² | 14.55 | 93.3959 | 1358.91 |  | 40208 - SIE/SC - C |  | 77.61 | 93.3959
3.2 | Concretagem de pilares, Fck 25 Mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 | m³ | 4.37 | 771.6562 | 3372.1375 |  | 10367 - Sinapi-C |  | 641.23 | 771.6562
3.3 | Aço CA-60, 4,2mm, ou 5,0mm, ou 6,0mm, ou 7,0mm, vergalhão | kg | 431.1 | 11.0833 | 4778.0167 |  | 43059 - Sinapi-I |  | 9.21 | 11.0833
3.4 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando CA-50 de 5,0mm - Montagem. AF_06/2022 | kg | 431.1 | 19.7839 | 8528.8376 |  | 92759 - Sinapi-C |  | 16.44 | 19.7839
3.5 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando CA-50 de 10,0mm - Montagem. AF_06/2022 | kg | 417 | 15.921 | 6639.0495 |  | 92762 - Sinapi-C |  | 13.23 | 15.921
3.6 | Aço CA-50, 10,0mm, vergalhão | kg | 417 | 11.7091 | 4882.6872 |  | 34 - Sinapi-I |  | 9.73 | 11.7091
3.7 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando CA-50 de 12,5mm - Montagem. AF_06/2022 | kg | 329.9 | 13.3818 | 4414.6585 |  | 92763 - Sinapi-C |  | 11.12 | 13.3818
3.8 | Aço CA-50, 12,50mm, vergalhão | kg | 329.9 | 10.1447 | 3346.724 |  | 43055 - Sinapi-I |  | 8.43 | 10.1447
3.9 | Armação de laje de estrutura convencional de concreto armado utilizando CA-50 de 8,0mm - Montagem. AF_06/2022 | kg | 150.6 | 17.0883 | 2573.495 |  | 92770 - Sinapi - C |  | 14.2 | 17.0883
3.10 | Aço CA-50, 8,00mm, vergalhão | kg | 150.6 | 12.4191 | 1870.3147 |  | 33- Sinapi-I |  | 10.32 | 12.4191
3.11 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 4 utilizações (Vigas e lajes) | m² | 57.23 | 93.3959 | 5345.0459 |  | 40208 - SIE/SC - C |  | 77.61 | 93.3959
3.12 | Concretagem de vigas e lajes, Fck 25 Mpa, com uso de bomba, lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 | m³ | 17.37 | 774.6647 | 13455.9255 |  | 103675 - Sinapi-C |  | 643.73 | 774.6647
3.13 | Laje Pre-moldada treliçada (lajotas + vigotas), unidirecional, sobrecarga de 100kg/m², vão até 6,00m | m² | 42.12 | 103.4202 | 4356.0587 |  | 3742 - Sinapi-I |  | 85.94 | 103.4202
3.14 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30MPa - lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021 | m³ | 3.46 | 739.6818 | 2559.2992 |  | 97096 - Sinapi-C |  | 614.66 | 739.6818
3.15 | Armação para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com uso de tela Q-92. AF_09/2021 | kg | 85.25 | 22.3351 | 1904.0676 |  | 97088 - Sinapi-C |  | 18.56 | 22.3351
| ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 4081.2984 |  |  |  | 0
4.0 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal 9x19x39 cm e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | m² | 16.88 | 84.4305 | 1425.1876 |  | 103328 - Sinapi- C |  | 70.16 | 84.4305
4.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_10/2022 | m² | 145.4 | 2.7197 | 395.4421 |  | 42802 - SIE/SC - C |  | 2.26 | 2.7197
4.2 | Emboço argamassa regular 1:5 - 10mm | m² | 145.4 | 15.5479 | 2260.6687 |  | 42782 - SIE/SC - C |  | 12.92 | 15.5479
0
5.0 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | 19722.4225 |  |  |  | 0
5.1 | Impermeabilização de superfície com membrana à base de poliuretano, 2 demãos em sentidos opostos. AF_06/2018 | m² | 98.44 | 134.504 | 13240.5755 |  | 98546 - Sinapi - C |  | 111.77 | 134.504
5.2 | Letras em chapa ACM | uni | 26 | 111.5431 | 2900.1218 |  | 10853 - Sinapi - I |  | 92.69 | 111.5431
5.3 | Selador acrílico alvenaria int/ext. | m² | 145.4 | 9.0857 | 1321.0564 |  | 42846 - SIE/SC - C |  | 7.55 | 9.0857
5.4 | Pintura acrílica 2 demãos | m² | 145.4 | 15.5479 | 2260.6687 |  | 42782 - SIE/SC - C |  | 12.92 | 15.5479
6.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 435.7969
6.1 | Lâmpada de LED 32W 220V | uni | 5 | 17.4854 | 87.427 |  | 43658 - SIE/SC - C |  | 14.53 | 17.4854
6.2 | Caixa Octagonal de fundo móvel em PVC, de 4"x4", para eletroduto flexivel corrugado | uni | 5 | 6.6067 | 33.0333 |  | 12001 - Sinapi-I |  | 5.49 | 6.6067
6.3 | Eletroduto PVC Flexível corrugado, reforçado cor laranja 25mm, para lajes e pisos | m² | 23.8 | 4.4887 | 106.8306 |  | 39244 - Sinapi -I |  | 3.73 | 4.4887
6.4 | Cabo Flexível PVC 750V, 2 condutores de 1,50mm² | m² | 47.6 | 4.3804 | 208.5059 |  | 34602 - Sinapi-I |  | 3.64 | 4.3804
7.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 817.7103 |  |  |  | 0
7.1 | Limpeza da obra | m² | 90 | 9.0857 | 817.7103 |  | 42846 - SIE/SC - C |  | 7.55 | 9.0857
0
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 99755.2524 |  | 99755.2524
| _____________________________________ |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal |  | Engenheira Civil

## Composições
Composição 01
1.3 | Remoção de grade | [5 empty] | Valor
1.3.1 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 4750 - Sinapi - C | 26.93 | H | 26.93 | 0.002
1.3.2 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 6111 - Sinapi - C | 17.49 | H | 17.49 | 0.004
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 01 | [6 empty] | 44.42
| _______________________________ |  |  | __________________________
|  | Celso Biegelmeier |  |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
|  | Prefeito Municipal | Engenheira Civil

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Cobertura em concreto armado junto a Escola Municipal Bandeirante | [7 empty] | Data: 02/03/2023
Endereço: SC-492 – Bandeirante/SC | [7 empty] | Área: 98,44 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante | [7 empty] | BDI: 20,34% | Sem Desoneração
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
1 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1055.3288 | 100 | [6 empty] | 1.0579 | 1055.3288
2 | INFRAESTRUTURA | 4257.4682 | 100 | [6 empty] | 4.2679 | 4257.4682
3 | SUPRAESTRUTURA |  |  | 34692.6137 | 50 | 34692.6137 | 50 |  |  | 69.5555 | 69385.2273
4 | ALVENARIA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 4081.2984 | 100 |  |  | 4.0913 | 4081.2984
5 | IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA |  |  |  |  | 9861.2112 | 50 | 9861.2112 | 50 | 19.7708 | 19722.4225
6 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [6 empty] | 435.7969 | 100 | 0.43687 | 435.7969
7 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [6 empty] | 817.7103 | 100 | 0.81972 | 817.7103
| SIMPLES R$ | 5312.797 |  | 34692.6137 |  | 48635.1233 |  | 11114.7184 |  | 100 | 99755.2524
| ACUMULADO R$ | 5312.797 |  | 40005.4107 |  | 88640.5339 |  | 99755.2524
| SIMPLES % | 5.3258 |  | 34.7777 |  | 48.7544 |  | 11.142
| ACUMULADO % | 5.3258 |  | 40.1036 |  | 88.858 |  | 100
_______________________
| Celso Biegelmeier |  |  |  |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheira Civil