## memorial de cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL |  | MEMORIAL DE CÁLCULO
DE BANDEIRANTE
Obra: Pavimentação de Passeio Público na Avenida Santo Antônio, Rua do Comercio e Rua dos Imigrantes |  | Data: 22/08/2023
Endereço: Centro – Bandeirante/SC |  | ÁREA: 1.832,52 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 20,73%
Cálculo
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT.
1.0 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,0 x 1,0*m | m² | 2 | Proporção 2,50mx0,80 (comprimento x altura)
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 1 unidade (CREA ou CAU)
AVENIDA SANTO ANTÔNIO
2.0 | CALÇADAS
2.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 947.64 | Calculado através do software AutoCAD
2.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 42.78 | 855,68 x 0,05m = 42,78m³
2.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 340.84 | 116,34mx4 - (18x4,90m) - (8x4,54) = 340,84m
2.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 485.84 | (4,90m x 18) + (4,54m x 8) + (180,66mx2 - canteiro) = 124,52m + 361,32m = 485,84m
2.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 456 | 114m x 4 = 456,00m
2.6 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m³ | 18.38 | 919,44m x 0,1 x 0,2 = 18,38m³
2.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 44.18 | 856,08 - 119,7 = 736,38 x 0,06 = 44,18m³
2.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 119.7 | (1,9 x 3,5) = 6,65 x 18un = 119,7m²
2.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 9.6 | 1,2m x 8 = 9,60m
2.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 74.4 | 9,6m + 64,8m = 74,4m
2.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 38 | 38 unidades
3.0 | DRENAGEM
3.1 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos - Dimensões conforme projeto | uni | 10 | 10 unidades
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
4.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 2 unidades placa (40km/h)
RUA DO COMÉRCIO
5.0 | CALÇADAS
5.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 428.44 | Calculado através do software AutoCAD
5.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 19.27 | 385,36m² x 0,05m = 19,27m³
5.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 163.34 | (103,02+103,70) - 43,38 = 206,72 - 43,38 = 163,34m
5.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 43.38 | (4,54 x 2) + (4,9 x 7) = 43,38m
5.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 204.34 | (101,88+ 102,46)m = 204,34m
5.6 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m³ | 4.13 | 206,72 x 0,1m x 0,2m = 4,13m³
5.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 20.33 | (385,36m² - 46,55m²) x 0,06m = 20,33m³
5.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 46.55 | ((3,50m x 7) x 1,90m) = 46,55 m²
5.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 2.4 | 1,2m x 2 = 2,40m
5.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 26.9 | (3,5m x 7) + (1,2 x 2) = 26,90m
5.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 22 | 22 unidades
6.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
6.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 2 unidades placa (40km/h)
6.2 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 1 | 1 unidades placa PARE
RUA DOS IMIGRANTES
7.0 | CALÇADAS
7.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 442.67 | Calculado através do software AutoCAD
6.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 22.13 | 442,67 x 0,05m = 22,13m³
6.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 178.4 | 236,48m - (10 x 4,90m) - (2 x 4,54m) = 178,40m
6.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 58.08 | (10 x 4,90m) + (2 x 4,54m) = 58,08m
6.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 234 | 234,00 m
6.6 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m³ | 4.73 | (236,48m x 0,1m x 0,2m) = 4,73m³
6.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 22.57 | 442,67m² - (1,90mx3,50mx10) = 376,17m²x 0,06m = 22,57m³
6.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 66.5 | (1,90m x 3,50m x 10un) = 66,50 m²
6.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 2.4 | 1,5m x 2 = 3,00m
6.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 37.4 | (10 x 3,5m) + (1,2m x 2) = 35,0 + 2,40 = 37,40m
6.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 9 | 9 unidades
8.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
8.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 2 unidades placa (40km/h)
8.2 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 2 unidades placa PARE
| _____________________________________ |  |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal |  | Engenheira Civil CREA/SC 188.897-6

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Pavimentação de Passeio Público na Avenida Santo Antônio, Rua do Comercio e Rua dos Imigrantes |  | Data: 22/08/2023
Endereço: Centro – Bandeirante/SC |  | ÁREA: 1.832,52 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 20,73% |  |  | Sinapi 07/2023
|  | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI ( R$ ) | PREÇO UNIT. COM BDI ( R$ ) | CUSTO ( R$ ) | CÓDIGO
ITEM | DESCRIÇÃO | [5 empty] | TABELA
SINAPI/DEINFRA
1.0 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 911.0165
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,0 x 1,0*m | m² | 2 | 250 | 301.825 | 603.65 | 00004813 - Sinapi – I
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 254.59 | 307.3665 | 307.3665 | CREA/SC e CAU/SC
AVENIDA SANTO ANTÔNIO | [5 empty] | 173520.2721
2.0 | CALÇADAS |  |  |  |  | 147486.927
2.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 947.64 | 2.42 | 2.9217 | 2768.6876 | 100576 - Sinapi -C
2.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 42.78 | 168.99 | 204.0216 | 8728.0452 | 96622 - Sinapi - C
2.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 340.84 | 54.12 | 65.3391 | 22270.1707 | 94273 - Sinapi - C
2.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 485.84 | 48.67 | 58.7593 | 28547.6139 | 94275 - Sinapi - C
2.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 456 | 31.41 | 37.9213 | 17292.1096 | 2003379 - Sicro - C
2.6 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m³ | 18.38 | 54.68 | 66.0152 | 1213.3587 | 96995 - Sinapi - C
2.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 44.18 | 713.82 | 861.7949 | 38074.0981 | 94991 - Sinapi - C
2.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 119.7 | 76.68 | 92.5758 | 11081.319 | 94993 - Sinapi - C
2.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 9.6 | 157.57 | 190.2343 | 1826.2489 | 101094 - Sinapi - C
2.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 74.4 | 157.57 | 190.2343 | 14153.429 | 101094 - Sinapi - C
2.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 38 | 33.39 | 40.3117 | 1531.8464 | 4413989 - Sicro - C
3.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 25037.8538
3.1 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos - Dimensões conforme projeto | uni | 10 | 2073.7 | 2503.7854 | 25037.8538 | 97947 - Sinapi - C
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  |  | 995.4913
4.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 412.28 | 497.7456 | 995.4913 | Composição 02
RUA DO COMÉRCIO | [5 empty] | 56482.8087
5.0 | CALÇADAS |  |  |  |  | 54716.6118
5.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 428.44 | 2.42 | 2.9217 | 1251.7586 | 100576 - Sinapi -C
5.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 19.27 | 168.99 | 204.0216 | 3931.4968 | 96622 - Sinapi - C
5.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 163.34 | 54.12 | 65.3391 | 10672.4847 | 94273 - Sinapi - C
5.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 43.38 | 48.67 | 58.7593 | 2548.978 | 94275 - Sinapi - C
5.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 204.34 | 31.41 | 37.9213 | 7748.837 | 2003379 - Sicro - C
5.6 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m³ | 4.13 | 54.68 | 66.0152 | 272.6426 | 96995 - Sinapi - C
5.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 20.33 | 713.82 | 861.7949 | 17520.29 | 94991 - Sinapi - C
5.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 46.55 | 76.68 | 92.5758 | 4309.4018 | 94993 - Sinapi - C
5.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 2.4 | 157.57 | 190.2343 | 456.5622 | 101094 - Sinapi - C
5.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 26.9 | 157.57 | 190.2343 | 5117.3016 | 101094 - Sinapi - C
5.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 22 | 33.39 | 40.3117 | 886.8584 | 4413989 - Sicro - C
6.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  |  | 1766.1969
6.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 412.28 | 497.7456 | 995.4913 | Composição 02
6.2 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 1 | 638.3713 | 770.7056 | 770.7056 | Composição 01
RUA DOS IMIGRANTES | [5 empty] | 66141.4283
7.0 | CALÇADAS |  |  |  |  | 63604.5258
7.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 442.67 | 2.42 | 2.9217 | 1293.3339 | 100576 - Sinapi -C
6.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 22.13 | 168.99 | 204.0216 | 4514.9986 | 96622 - Sinapi - C
6.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 178.4 | 54.12 | 65.3391 | 11656.4912 | 94273 - Sinapi - C
6.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 58.08 | 48.67 | 58.7593 | 3412.7396 | 94275 - Sinapi - C
6.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 234 | 31.41 | 37.9213 | 8873.5826 | 2003379 - Sicro - C
6.6 | Reaterro manual apiloado com soquete. AF_10/2017 | m³ | 4.73 | 54.68 | 66.0152 | 312.2517 | 96995 - Sinapi - C
6.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 22.57 | 713.82 | 861.7949 | 19450.7106 | 94991 - Sinapi - C
6.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 66.5 | 76.68 | 92.5758 | 6156.2883 | 94993 - Sinapi - C
6.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 2.4 | 157.57 | 190.2343 | 456.5622 | 101094 - Sinapi - C
6.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 37.4 | 157.57 | 190.2343 | 7114.7614 | 101094 - Sinapi - C
6.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 9 | 33.39 | 40.3117 | 362.8057 | 4413989 - Sicro - C
8.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  |  | 2536.9025
8.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 412.28 | 497.7456 | 995.4913 | Composição 02
8.2 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 638.3713 | 770.7056 | 1541.4112 | Composição 01
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 297055.5256
_____________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal |  | Engenheira Civil CREA/SC 188.897-6

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Pavimentação de Passeio Público na Avenida Santo Antônio, Rua do Comercio e Rua dos Imigrantes | [7 empty] | Data: 22/08/2023
Endereço: Centro – Bandeirante/SC | [7 empty] | ÁREA: 1.832,52 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante | [7 empty] | BDI: 20,73%
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
1 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 911.0165 | 100 | [10 empty] | 0.30668 | 911.0165
AVENIDA SANTO ANTÔNIO
2 | CALÇADAS | 73743.4635 | 50 | 73743.4635 | 50 | [8 empty] | 49.6496 | 147486.927
3 | DRENAGEM | 25037.8538 | 100 | [10 empty] | 8.4287 | 25037.8538
4 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  | 995.4913 | 100 | [8 empty] | 0.33512 | 995.4913
RUA DO COMÉRCIO
5 | CALÇADAS |  |  | 27358.3059 | 50 | 27358.3059 | 50 | [6 empty] | 18.4197 | 54716.6118
6 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  |  | 1766.1969 | 100 | [6 empty] | 0.59457 | 1766.1969
RUA DOS IMIGRANTES
7 | CALÇADAS |  |  |  |  | 31802.2629 | 50 | 31802.2629 | 50 |  |  |  |  | 21.4117 | 63604.5258
8 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | [6 empty] | 2536.9025 | 100 |  |  |  |  | 0.85402 | 2536.9025
| SIMPLES R$ | 99692.3338 |  | 102097.2607 |  | 60926.7657 |  | 34339.1654 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 297055.5256
| ACUMULADO R$ | 99692.3338 |  | 201789.5945 |  | 262716.3602 |  | 297055.5256 |  | 297055.5256 |  | 297055.5256
| SIMPLES % | 33.5602 |  | 34.3698 |  | 20.5102 |  | 11.5598 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO % | 33.5602 |  | 67.9299 |  | 88.4402 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| _______________________ | [6 empty] | ________________________
| Celso Biegelmeier | [6 empty] | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal | [6 empty] | Engenheira Civil CREA/SC 188.897-6

## Composição
Composição 01
3.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS DE 35CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO |  | Valor | Quantidade | Unidade | Valor Sinapi | Valor composição
3.2.1 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN 0,71 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | 13246 - Sinapi - I | 2.16 | 4 | un | 0.54 | 2.16
3.2.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 34723 - Sinapi - I | 341.5913 | 0.5915 | m² | 577.5 | 341.5913
3.2.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO M 99,91 *6,51* KG/M (NBR 5580) | 7701 - Sinapi - I | 240.4 | 2.5 | m | 96.16 | 240.4
3.2.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 - Sinapi - C | 31.42 | 1 | h | 31.42 | 31.42
3.2.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 - Sinapi - C | 22.8 | 1 | h | 22.8 | 22.8
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 01 |  |  | 638.3713
Composição 02
3.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (D=50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO |  | Valor | Quantidade | Unidade | Valor Sinapi | Valor composição
3.1.1 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN 0,71 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | 13246 - Sinapi - I | 2.16 | 4 | un | 0.54 | 2.16
3.1.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 34723 - Sinapi - I | 115.5 | 0.2 | m² | 577.5 | 115.5
3.1.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO M 99,91 *6,51* KG/M (NBR 5580) | 7701 - Sinapi - I | 240.4 | 2.5 | m | 96.16 | 240.4
3.1.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 - Sinapi - C | 31.42 | 1 | h | 31.42 | 31.42
3.1.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 - Sinapi - C | 22.8 | 1 | h | 22.8 | 22.8
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 02 |  |  | 412.28