## Orçamento
ORÇAMENTO DE OBRAS
Obra: | Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto na Linha Reno | Data: 04/08/2023
Endereço: | Linha Reno, S/N, Bandeirante/SC | ÁREA: 965,11 m²
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Bandeirante | BDI: 20,73% |  |  | Sinapi Junho 2023
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI ( R$ ) | PREÇO UNIT. COM BDI ( R$ ) | CUSTO (R$) | CÓDIGO SINAPI/SICRO
1.0 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 911.0165
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,5 x 0,8*m | m² | 2 | 250 | 301.825 | 603.65 | 00004813 - Sinapi – I
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 254.59 | 307.3665 | 307.3665 | CREA/SC e CAU/SC
2.0 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 83057.8758
2.1 | Execução de pavimento em pedras poliédricas, rejuntamento com pó de pedra. AF_05/2020 | m² | 965.11 | 52.58 | 63.4798 | 61265.0226 | 101170 - Sinapi – C
2.2 | Transporte com caminhão basculante de 10m³, em via urbana pavimentada, DMT até 30 Km (Unidade: m³x Km). AF_07/2020 | m³x Km | 2895.33 | 2.23 | 2.6923 | 7795.0362 | 95875 - Sinapi – C
2.3 | Meio-fio de concreto - MFC 06 | m | 361.983 | 32.03 | 38.6698 | 13997.8171 | 2003379 - Sicro - C
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 83968.8923
Bandeirante, 04 de agosto de 2023
| _____________________________________ |  |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal |  | Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: | Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto na Linha Reno | [6 empty] | Data: 04/08/2023
Endereço: | Linha Reno, S/N, Bandeirante/SC | [6 empty] | ÁREA: 965,11 m²
Proprietário: | Prefeitura Municipal de Bandeirante | [6 empty] | BDI: 20,73% | Sem Desoneração
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
1 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 911.0165 | 100 | [10 empty] | 1.0849 | 911.0165
2 | PAVIMENTAÇÃO | 41528.9379 | 50 | 41528.9379 | 50 | [8 empty] | 98.9151 | 83057.8758
| SIMPLES R$ | 42439.9544 |  | 41528.9379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 83968.8923
| ACUMULADO R$ | 42439.9544 |  | 83968.8923 |  | 83968.8923 |  | 83968.8923 |  | 83968.8923 |  | 83968.8923
| SIMPLES % | 50.5425 |  | 49.4575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO % | 50.5425 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| _______________________ | [6 empty] | ________________________
| Celso Biegelmeier | [6 empty] | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal | [6 empty] | Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI
Pavimentação com Pedras Irregulares de Basalto na Linha Reno
Linha Reno, S/N, Bandeirante/SC
Prefeitura Municipal de Bandeirante
Estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [5 empty] | 100%
Sobre a base de cálculo, respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [5 empty] | 3%
BDI
TIPO DE OBRA
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Itens | [5 empty] | Siglas | % Adotado
Administração Central | [5 empty] | AC | 3.8%
Seguro e Garantia | [5 empty] | SG | 0.32%
Risco | [5 empty] | R | 0.5%
Despesas Financeiras | [5 empty] | DF | 1.02%
Lucro | [5 empty] | L | 6.64%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) | [5 empty] | CP | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) | [5 empty] | ISS | 3%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) | [5 empty] | CPRB | 0%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) | [5 empty] | BDI PAD | 20.73%
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
|  | BDI = | (1+K1+K2)*(1+K3) |  | - 1
(1-CP-ISS-CRPB)
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 3%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
BANDEIRANTE/SC |  |  |  | 04 de agosto de 2023
Local |  |  |  | Data
________________________
Alana Karolyne Dametto dos Santos
Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6
Responsável Técnico
GIOVANE MIGUEL KUHN
186.990-8