## memorial de cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL |  | MEMORIAL DE CÁLCULO
DE BANDEIRANTE
Obra: Pavimentação de Passeio Público na Rua Sete de Setembro, Rua do Comércio, Rua Bandeirante e Rua Afonso Oliboni |  | Data: 27/09/2023
Endereço: Centro – Bandeirante/SC |  | ÁREA: 3.288,28 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 20,73%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1.0 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,0 x 1,0*m | m² | 2 | Proporção 2,50mx0,80 (comprimento x altura)
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 1 unidade (CREA ou CAU)
RUA SETE DE SETEMBRO
2.0 | CALÇADAS
2.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 858 | Calculado através do software AutoCAD
2.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 42.9 | 858,00m² x 0,05m = 42,90m³
2.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 333.68 | (116,40m x 4) + (2 x 4m) - 139,92m = 333,68
2.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 139.92 | (4,90mx16) + (8,40mx3) + (4,54x8) = 139,92m
2.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 456 | 114m x 4 = 456,00m
2.6 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023 | m³ | 6.67 | (333,68m x 0,1m x 0,2m) = 6,67m³
2.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 41.61 | 858,00m² x 0,06m = 51,48m³ - (164,54x0,06=9,87) = 41,61m³
2.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 164.64 | (1,2m x 1,9mx8)+(3,5m x 1,9mx16un)+(7m x 1,9mx3) = 18,24+106,40+39,90 = 164,54m²
2.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 4.8 | 1,2m x 8 = 9,60m
2.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 86.6 | (16 x 3,5m) + (8 x 1,20m) + (3 x 7,0m) = 56 + 9,6 + 21 = 86,60m
3.0 | DRENAGEM
3.1 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos - Dimensões conforme projeto | un | 12 | 12 unidades
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
4.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 2 unidades placa (40km/h)
4.2 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 2 unidades placa (PARE)
RUA DO COMÉRCIO
5.0 | CALÇADAS
5.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 422.72 | Calculado através do software AutoCAD
5.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 21.14 | 422,72 x 0,05m = 21,14m³
5.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 185.62 | (113,04 + 113,04) - 52,46 + (4,0 x 3 postes) = 185,62m
5.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 52.46 | (4,54 x 4) + (4,9 x 7,0) = 52,46m
5.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 223.8 | 111,9 + 111,9m = 223,8m
5.6 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023 | m³ | 9.11 | 455,60m x 0,1 x 0,2 = 9,11m³
5.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 22.57 | 422,72 - 46,55 = 376,17 x 0,06 = 22,57m³
5.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 46.55 | (1,9 x 3,5) = 6,65 x 7un = 46,55m²
5.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 4.8 | 1,2m x 4 = 4,80m
5.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 30 | 25,2m + 4,8m = 30,0m
5.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 10 | 10 unidades
6.0 | DRENAGEM
6.1 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos - Dimensões conforme projeto | un | 4 | 04 unidades
7.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
7.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 2 unidades placa (40km/h)
7.2 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 2 unidades placa (PARE)
RUA BANDEIRANTE
8.0 | CALÇADAS
8.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 855.72 | Calculado através do software AutoCAD
8.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 42.79 | 855,72 x 0,05m = 42,79m³
8.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 379.78 | 116,40m x 4 - 109,82m = 465,60 - 109,82 = 355,78m + (6 postes x 4m) = 379,78m
8.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 109.82 | (4,54m x 8,0) + (4,9m x 15 un) = 36,32 + 73,50 = 109,82m
8.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 456 | 114,00m x 4 = 456,0 m
8.6 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023 | m³ | 36.86 | (921,52m x 0,1m x 0,2m) x 2 = 36,86m³
8.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 44.54 | 855,72m² x 0,06m = 51,34m³ - (5,48) - (1,32) = 44,54m³
8.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 91.39 | ((1,2m x 1,9m) x 8) + (3,5m x 1,9m) x 11un) = 18,24 + 73,15 = 91,39m²
8.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 9.6 | 1,2m x 8 = 9,6m
8.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 48.1 | (11 x 3,5m) + (1,2 x 8) = 48,1m
8.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 26 | 26 unidades
9.0 | DRENAGEM
9.1 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos - Dimensões conforme projeto | un | 5 | 05 unidades
2 unidades placa PARE
10.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
10.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 2 unidades placa (40km/h)
RUA AFONSO OLIBONI
11.0 | CALÇADAS
11.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 888.74 | Calculado através do software AutoCAD; Trecho 01: 429,28m²; Trecho 02: 459,46m²
11.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 44.44 | 888,74 x 0,05m = 44,44m³
11.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 692.12 | ((116,18 - 9,08 - 24,5) x 2) + ((116,38 - 9,08 - 24,5) x 2) = 330,80m + 361,32m (canteiros) = 692,12m
11.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 134.32 | ((4,54 + 4,54) + (4,9 x 5)) x 4 = 134,32m
11.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 455.96 | (113,99 x 2) + (113,99 x 2) = 455,96m
11.6 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023 | m³ | 9.3 | 465,12 x 0,1m x 0,2m = 9,30m³
11.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 45.34 | (888,74m²) x 0,06m - (133m²x0,06m) = 45,34m³
11.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 133 | ((3,50m x 20) x 1,90m) = 133,00m²
11.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 7.2 | 1,2m x 6 = 7,20m
11.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 25.8 | (3,5m x 20) + (1,2 x 6) =77,20m
11.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 24 | 24 unidades
12.0 | DRENAGEM
12.1 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos - Dimensões conforme projeto | un | 6 | 6 unidades
13.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL
13.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 2 unidades placa (40km/h)
13.2 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 1 | 1 unidades placa (PARE)
Bandeirante, 27 de setembro de 2023
| _____________________________________ |  |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal |  | Engenheira Civil CREA/SC 188.897-6

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Pavimentação de Passeio Público na Rua Sete de Setembro, Rua do Comércio, Rua Bandeirante e Rua Afonso Oliboni |  | Data: 27/09/2023
Endereço: Centro – Bandeirante/SC |  | ÁREA: 3.288,28 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 20,73% |  |  | Sinapi 08/2023
|  | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI ( R$ ) | PREÇO UNIT. COM BDI ( R$ ) | CUSTO ( R$ ) | CÓDIGO
ITEM | DESCRIÇÃO | [5 empty] | TABELA
SINAPI/DEINFRA
1.0 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 911.0165
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,0 x 1,0*m | m² | 2 | 250 | 301.825 | 603.65 | 00004813 - Sinapi – I
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 254.59 | 307.3665 | 307.3665 | CREA/SC e CAU/SC
RUA SETE DE SETEMBRO | [5 empty] | 160306.0009
2.0 | CALÇADAS |  |  |  |  | 127779.1199
2.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 858 | 2.48 | 2.9941 | 2568.9412 | 100576 - Sinapi -C
2.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 42.9 | 168.99 | 204.0216 | 8752.5278 | 96622 - Sinapi - C
2.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 333.68 | 54.08 | 65.2908 | 21786.2288 | 94273 - Sinapi - C
2.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 139.92 | 48.64 | 58.7231 | 8216.5322 | 94275 - Sinapi - C
2.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 456 | 32.03 | 38.6698 | 17633.4375 | 2003379 - Sicro - C
2.6 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023 | m³ | 6.67 | 26.73 | 32.2711 | 215.2484 | 96995 - Sinapi - C
2.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 41.61 | 727.62 | 878.4556 | 36552.5386 | 94991 - Sinapi - C
2.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 164.64 | 76.2 | 91.9963 | 15146.2642 | 94993 - Sinapi - C
2.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 4.8 | 153.22 | 184.9825 | 887.916 | 101094 - Sinapi - C
2.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 86.6 | 153.22 | 184.9825 | 16019.485 | 101094 - Sinapi - C
3.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 29999.3502
3.1 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos - Dimensões conforme projeto | un | 12 | 2070.52 | 2499.9458 | 29999.3502 | 97947 - Sinapi - C
4.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  |  | 2527.5308
4.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 410.34 | 495.4035 | 990.807 | Composição 01
4.2 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 636.43 | 768.3619 | 1536.7239 | Composição 02
RUA DO COMÉRCIO | [5 empty] | 73203.8603
5.0 | CALÇADAS |  |  |  |  | 60676.5461
5.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 422.72 | 2.48 | 2.9941 | 1265.6676 | 100576 - Sinapi -C
5.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 21.14 | 168.99 | 204.0216 | 4313.0172 | 96622 - Sinapi - C
5.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 185.62 | 54.08 | 65.2908 | 12119.2753 | 94273 - Sinapi - C
5.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 52.46 | 48.64 | 58.7231 | 3080.6124 | 94275 - Sinapi - C
5.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 223.8 | 32.03 | 38.6698 | 8654.3055 | 2003379 - Sicro - C
5.6 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023 | m³ | 9.11 | 26.73 | 32.2711 | 293.99 | 96995 - Sinapi - C
5.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 22.57 | 727.62 | 878.4556 | 19826.7435 | 94991 - Sinapi - C
5.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 46.55 | 76.2 | 91.9963 | 4282.4259 | 94993 - Sinapi - C
5.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 4.8 | 153.22 | 184.9825 | 887.916 | 101094 - Sinapi - C
5.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 30 | 153.22 | 184.9825 | 5549.4752 | 101094 - Sinapi - C
5.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 10 | 33.39 | 40.3117 | 403.1175 | 4413989 - Sicro - C
6.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 9999.7834
6.1 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos - Dimensões conforme projeto | un | 4 | 2070.52 | 2499.9458 | 9999.7834 | 97947 - Sinapi - C
7.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  |  | 2527.5308
7.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 410.34 | 495.4035 | 990.807 | Composição 01
7.2 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 636.43 | 768.3619 | 1536.7239 | Composição 02
RUA BANDEIRANTE | [5 empty] | 134106.3371
8.0 | CALÇADAS |  |  |  |  | 120615.8009
8.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 855.72 | 2.48 | 2.9941 | 2562.1147 | 100576 - Sinapi -C
8.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 42.79 | 168.99 | 204.0216 | 8730.0854 | 96622 - Sinapi - C
8.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 379.78 | 54.08 | 65.2908 | 24796.1339 | 94273 - Sinapi - C
8.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 109.82 | 48.64 | 58.7231 | 6448.9678 | 94275 - Sinapi - C
8.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 456 | 32.03 | 38.6698 | 17633.4375 | 2003379 - Sicro - C
8.6 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023 | m³ | 36.86 | 26.73 | 32.2711 | 1189.5138 | 96995 - Sinapi - C
8.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 44.54 | 727.62 | 878.4556 | 39126.4136 | 94991 - Sinapi - C
8.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 91.39 | 76.2 | 91.9963 | 8407.5382 | 94993 - Sinapi - C
8.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 9.6 | 153.22 | 184.9825 | 1775.8321 | 101094 - Sinapi - C
8.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 48.1 | 153.22 | 184.9825 | 8897.6585 | 101094 - Sinapi - C
8.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 26 | 33.39 | 40.3117 | 1048.1054 | 4413989 - Sicro - C
9.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 12499.7292
9.1 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos - Dimensões conforme projeto | un | 5 | 2070.52 | 2499.9458 | 12499.7292 | 97947 - Sinapi - C
10.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  |  | 990.807
10.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 410.34 | 495.4035 | 990.807 | Composição 01
RUA AFONSO OLIBONI | [5 empty] | 158631.883
11.0 | CALÇADAS |  |  |  |  | 141873.039
11.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 888.74 | 2.48 | 2.9941 | 2660.98 | 100576 - Sinapi -C
11.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 44.44 | 168.99 | 204.0216 | 9066.7211 | 96622 - Sinapi - C
11.3 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas (uso viário). AF_06/2016 | m | 692.12 | 54.08 | 65.2908 | 45189.0574 | 94273 - Sinapi - C
11.4 | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura) para urbanização interna de empreendimentos. AF_06/2016 | m | 134.32 | 48.64 | 58.7231 | 7887.683 | 94275 - Sinapi - C
11.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 455.96 | 32.03 | 38.6698 | 17631.8907 | 2003379 - Sicro - C
11.6 | Reaterro manual de valas, com compactador de solos de percussão. AF_08/2023 | m³ | 9.3 | 26.73 | 32.2711 | 300.1215 | 96995 - Sinapi - C
11.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 45.34 | 727.62 | 878.4556 | 39829.1781 | 94991 - Sinapi - C
11.8 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 133 | 76.2 | 91.9963 | 12235.5026 | 94993 - Sinapi - C
11.9 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 7.2 | 153.22 | 184.9825 | 1331.874 | 101094 - Sinapi - C
11.10 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 25.8 | 153.22 | 184.9825 | 4772.5487 | 101094 - Sinapi - C
11.11 | Plantio de muda de árvore com altura de 0,30 a 0,80 m em cova de 0,60 x 0,60 x 0,60 m | un | 24 | 33.39 | 40.3117 | 967.4819 | 4413989 - Sicro - C
12.0 | DRENAGEM |  |  |  |  | 14999.6751
12.1 | Caixa com grelha simples retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos - Dimensões conforme projeto | un | 6 | 2070.52 | 2499.9458 | 14999.6751 | 97947 - Sinapi - C
13.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  |  | 1759.1689
13.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 2 | 410.34 | 495.4035 | 990.807 | Composição 01
13.2 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: octogonal (lados de 25cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 1 | 636.43 | 768.3619 | 768.3619 | Composição 02
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 527159.0978
Bandeirante, 27 de setembro de 2023
_____________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal |  | Engenheira Civil CREA/SC 188.897-6

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Pavimentação de Passeio Público na Rua Sete de Setembro, Rua do Comércio, Rua Bandeirante e Rua Afonso Oliboni | [7 empty] | Data: 27/09/2023
Endereço: Centro – Bandeirante/SC | [7 empty] | ÁREA: 3.288,28 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante | [7 empty] | BDI: 20,73%
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | % | R$
1 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 911.0165 | 100 | [9 empty] | 0.17282 | 911.0165
RUA SETE DE SETEMBRO
2 | CALÇADAS | 89445.3839 | 70 | 38333.736 | 30 | [7 empty] | 24.2392 | 127779.1199
3 | DRENAGEM | 29999.3502 | 100 | [9 empty] | 5.6908 | 29999.3502
4 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto |  |  | 2527.5308 | 100 | [7 empty] | 0.47946 | 2527.5308
RUA DO COMÉRCIO
5 | CALÇADAS |  |  | 60676.5461 | 100 | [7 empty] | 11.5101 | 60676.5461
6 | DRENAGEM |  |  |  |  | 9999.7834 | 100 | [5 empty] | 1.8969 | 9999.7834
7 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL |  |  |  |  | 2527.5308 | 100 | [5 empty] | 0.47946 | 2527.5308
RUA BANDEIRANTE
8 | CALÇADAS |  |  |  |  | 108554.2208 | 90 | 12061.5801 | 10 |  |  |  | 22.8803 | 120615.8009
9 | DRENAGEM | [6 empty] | 12499.7292 | 100 |  |  |  | 2.3711 | 12499.7292
10 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | [6 empty] | 990.807 | 100 |  |  |  | 0.18795 | 990.807
RUA AFONSO OLIBONI
11 | CALÇADAS | [6 empty] | 70936.5195 | 50 | 70936.5195 | 50 |  | 26.9128 | 141873.039
12 | DRENAGEM | [8 empty] | 14999.6751 | 100 |  | 2.8454 | 14999.6751
13 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL | [8 empty] | 1759.1689 | 100 |  | 0.33371 | 1759.1689
| SIMPLES R$ | 120355.7506 |  | 101537.8129 |  | 121081.535 |  | 96488.6358 |  | 87695.3635 |  |  | 100 | 527159.0978
| ACUMULADO R$ | 120355.7506 |  | 221893.5634 |  | 342975.0985 |  | 439463.7343 |  | 527159.0978
| SIMPLES % | 22.831 |  | 19.2613 |  | 22.9687 |  | 18.3035 |  | 16.6355
| ACUMULADO % | 22.831 |  | 42.0923 |  | 65.061 |  | 83.3645 |  | 100
Bandeirante, 27 de setembro de 2023
| _______________________ | [6 empty] | ________________________
| Celso Biegelmeier | [6 empty] | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal | [6 empty] | Engenheira Civil CREA/SC 188.897-6

## Composição
Composição 01
3.2 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: OCTOGONAL (LADOS DE 35CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO |  | Valor | Quantidade | Unidade | Valor Sinapi | Valor composição
3.2.1 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN 0,71 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | 13246 - Sinapi - I | 2.16 | 4 | un | 0.54 | 2.16
3.2.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 34723 - Sinapi - I | 341.5913 | 0.5915 | m² | 577.5 | 341.5913
3.2.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO M 99,91 *6,51* KG/M (NBR 5580) | 7701 - Sinapi - I | 240.4 | 2.5 | m | 96.16 | 240.4
3.2.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 - Sinapi - C | 31.42 | 1 | h | 31.42 | 31.42
3.2.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 - Sinapi - C | 22.8 | 1 | h | 22.8 | 22.8
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 01 |  |  | 638.3713
Composição 02
3.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (D=50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO |  | Valor | Quantidade | Unidade | Valor Sinapi | Valor composição
3.1.1 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN 0,71 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | 13246 - Sinapi - I | 2.16 | 4 | un | 0.54 | 2.16
3.1.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 34723 - Sinapi - I | 115.5 | 0.2 | m² | 577.5 | 115.5
3.1.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO M 99,91 *6,51* KG/M (NBR 5580) | 7701 - Sinapi - I | 240.4 | 2.5 | m | 96.16 | 240.4
3.1.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 - Sinapi - C | 31.42 | 1 | h | 31.42 | 31.42
3.1.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 - Sinapi - C | 22.8 | 1 | h | 22.8 | 22.8
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 02 |  |  | 412.28