## Orçamento Final
PREFEITURA MUNICIPAL |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Ginásio Municipal de Bandeirante etapa III |  | Data: 18/10/2023
Endereço: Avenida Santo Antônio, esquina com a Rua Sete de Setembro, número 793 – Bandeirante/SC |  | Área: 837,68 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: | 20.34% |  | Sinapi Agosto/2023 / SIE Reajustada INCC
|  |  |  | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT. | CUSTO | CUSTO | CÓDIGO
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | SEM BDI | COM BDI | PARCIAL | TOTAL | TABELA
|  |  |  | ( R$ ) | ( R$ ) | ( R$ ) | ( R$ ) | SINAPI/DEINFRA
GINÁSIO MUNICIPAL DE BANDEIRANTE
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 7332.4488
1.1 | Placa de obra pintada e fixada em estrutura de madeira | m² | 3 | 314.76 | 378.7822 | 1136.3466 |  | 103689 - Sinapi - C
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 254.59 | 306.3736 | 306.3736 |  | CREA/SC e CAU/SC
1.3 | Locação da Obra | m² | 241.71 | 6.1377 | 7.3861 | 1785.2962 |  | 42591 – SIE/SC - C
1.4 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com restroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 | m³ | 52.32 | 46.41 | 55.8498 | 2922.0612 |  | 96521 - Sinapi – C
1.5 | Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 | m³ | 15.03 | 47.96 | 57.7151 | 867.4574 |  | 96525 - Sinapi – C
1.6 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 9.79 | 26.73 | 32.1669 | 314.9138 |  | 93382 - Sinapi – C
2.0 | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 76508.3733
2.1 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*. AF_08/2017 | m³ | 2.62 | 168.99 | 203.3626 | 532.8099 |  | 96622 – Sinapi-C
2.2 | Concretagem de sapatas, Fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. AF_11/2016 | m³ | 14.5 | 681.5 | 820.1171 | 11891.6979 |  | 96558 – Sinapi-C
2.3 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - Montagem. AF_06/2017 | kg | 586.62 | 16.17 | 19.459 | 11415.0257 |  | 96545 – Sinapi-C
2.4 | Aço CA-50, 8mm, vergalhão | kg | 586.62 | 9.37 | 11.2759 | 6614.6438 |  | 0033 - Sinapi - I
2.5 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações (Vigas Baldrame) | m² | 42.68 | 96.1821 | 115.7455 | 4940.0182 |  | 40208 – SIE/SC – C
2.6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - Montagem. AF_06/2017 (baldrames dois níveis) | Kg | 53.16 | 11.96 | 14.3927 | 765.114 |  | 96547 - Sinapi - C
2.7 | Aço CA-50, 12.5mm, vergalhão (baldrames dois níveis) | Kg | 53.16 | 7.65 | 9.206 | 489.3915 |  | 43056 - Sinapi - I
2.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017 (baldrames dois níveis) | Kg | 645.32 | 14.26 | 17.1605 | 11074.0035 |  | 96546 – Sinapi-C
2.9 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão (baldrames dois níveis) | Kg | 654.32 | 8.83 | 10.626 | 6952.8187 |  | 0034 - Sinapi - I
2.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_06/2017 (baldrames dois níveis) | Kg | 231.03 | 19.43 | 23.3821 | 5401.9578 |  | 96543 – Sinapi-C
2.11 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão (baldrames dois níveis) | Kg | 231.03 | 8.36 | 10.0604 | 2324.2598 |  | 43059 - Sinapi - I
2.12 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, Fck 30 Mpa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017 (vigas nível 0,15 e 1,40) | m³ | 12.83 | 759.17 | 913.5852 | 11721.2978 |  | 96555 - Sinapi – C
2.13 | Impermeabilizacao de baldrames - 2 demãos | m² | 60.31 | 32.8662 | 39.5512 | 2385.3346 |  | 42805 – SIE/SC - C
3.0 | SUPRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 102455.4369
3.1 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações (Pilares e colarinho) | m² | 82.57 | 96.1821 | 115.7455 | 9557.1065 |  | 40208 – SIE/SC – C
3.2 | Armação de pilar de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 05mm - Montagem. AF_12/2015 (pilares de arranque) | Kg | 125.31 | 15.54 | 18.7008 | 2343.4018 |  | 92759 - Sinapi - C
3.3 | Aço CA-50, 5mm, vergalhão (pilares de arranque) | Kg | 125.31 | 8.36 | 10.0604 | 1260.6717 |  | 43059 - Sinapi - I
3.4 | Armação de pilar de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_12/2015 (pilares de arranque) | Kg | 382.14 | 12.24 | 14.7296 | 5628.7755 |  | 92762 - Sinapi – C
3.5 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão (pilares de arranque) | Kg | 382.14 | 8.83 | 10.626 | 4060.628 |  | 0034 - Sinapi - I
3.6 | Armação de pilar de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12,5mm - Montagem. AF_12/2015 (pilares de arranque) | Kg | 151.11 | 10.27 | 12.3589 | 1867.5561 |  | 92763 - Sinapi – C
3.7 | Aço CA-50, 12,5mm, vergalhão (pilares de arranque) | Kg | 151.11 | 7.65 | 9.206 | 1391.1202 |  | 43055 – Sinapi - I
3.8 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-60 de 5mm - Montagem. AF_12/2015 (vigas) | kg | 422.96 | 12.24 | 14.7296 | 6230.0384 |  | 92762 - Sinapi – C
3.9 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão (vigas) | kg | 422.96 | 8.83 | 10.626 | 4494.3823 |  | 0034 - Sinapi - I
3.10 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_12/2015 (vigas) | Kg | 865.19 | 12.24 | 14.7296 | 12743.9165 |  | 92762 - Sinapi – C
3.11 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão (vigas) | Kg | 865.19 | 8.83 | 10.626 | 9193.528 |  | 0034 - Sinapi - I
3.12 | Armação de viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - Montagem. AF_06/2017 (vigas) | Kg | 79.8 | 11.96 | 14.3927 | 1148.5346 |  | 104107 - Sinapi - C
3.13 | Aço CA-50 de 12.5mm, vergalhão (vigas) | Kg | 79.8 | 7.65 | 9.206 | 734.6396 |  | 43055 - Sinapi - I
3.14 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_12/2015 (pilares) | Kg | 205.42 | 15.54 | 18.7008 | 3841.5257 |  | 92759- Sinapi - C
3.15 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão (pilares) | Kg | 205.42 | 8.36 | 10.0604 | 2066.6123 |  | 43059 - Sinapi - I
3.16 | Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço CA-50 de 12.5 mm - Montagem. AF_12/2015 (pilares) | Kg | 156 | 10.27 | 12.3589 | 1927.9912 |  | 92759 - Sinapi - C
3.17 | Aço CA-50 de 12.5mm, vergalhão (pilares) | Kg | 156 | 7.65 | 9.206 | 1436.1376 |  | 43056 - Sinapi - I
3.18 | Escada em concreto armado moldada in loco, FCK 25 MPA, com 1 lance, laje plana, fôrma em chapa de madeira compensada resinada. AF_11/2020. | m³ | 0.75 | 4008.75 | 4824.1298 | 3618.0973 |  | 102073 - Sinapi - C
3.19 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2021(laje externa, rampa de acesso e arquibancada) | m² | 152.42 | 0.75 | 0.90255 | 137.5667 |  | 97084 - Sinapi – C
3.20 | Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 8cm, armado. AF_07/2015. (laje externa, rampa de acesso e arquibancada) | m² | 104.41 | 91.17 | 109.714 | 11455.2364 |  | 94995 - Sinapi - C
3.21 | Concretagem de vigas e lajes, Fck= 25 Mpa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 (vigas) | m³ | 7.8 | 672.23 | 808.9616 | 6309.9003 |  | 103674 - Sinapi - C
3.22 | Forma de Madeira Tábuas de Pinus 2 utilizações (cintamento) | m² | 17.97 | 77.61 | 93.3959 | 1678.3239 |  | 0034 - Sinapi - I
3.23 | Concretagem de pilares, Fck= 25 Mpa, com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 (pilares) | m³ | 11.83 | 648.64 | 780.5734 | 9234.183 |  | 103672 - Sinapi - C
3.24 | Placa de isopor (e = 10mm) junção dos pilares de concreto/metálicos | m² | 42.24 | 1.88 | 2.2624 | 95.5634 |  | 11615 - Sinapi - I
4.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS | [5 empty] | 70627.2173
4.1 | Alvenaria tijolos 6 furos 15 cm (incluso fechamento lateral do ginásio e murretas) | m² | 392.54 | 86.4907 | 104.083 | 40856.7271 |  | 42666 – SIE/SC – C
4.2 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. AF_03/2016 | m | 40.74 | 168.26 | 202.4841 | 8249.2016 |  | 93187 - Sinapi - C
4.3 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. AF_03/2016 | m | 39.7 | 163.17 | 196.3588 | 7795.4435 |  | 93197 - Sinapi - C
4.4 | Alvenaria de elementos vazados | m² | 63.12 | 156.8582 | 188.7632 | 11914.7306 |  | 42661 - SIE/SC
4.5 | Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto de 14x19x39 (espessura de 14cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021. (arquibancada) | m² | 14.52 | 103.65 | 124.7324 | 1811.1146 |  | 103318 - Sinapi - C
5.0 | ESQUADRIAS E VIDROS | [5 empty] | 49712.9175
5.1 | Porta em alumínio com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação | m² | 43.02 | 960.26 | 1155.5769 | 49712.9175 |  | 91341 – Sinapi - C
6.0 | COBERTURA | [5 empty] | 47117.59
6.1 | Telhamento com telha de aço/alumínio E=0,5mm, com até 2 ágias, incluso içamento. AF_07/2019 (incluso fechamentos laterais) | m² | 151.08 | 81.09 | 97.5837 | 14742.9463 |  | 94213 - Sinapi - C
6.2 | Fabricação e instalação de tesoura inteira em aço, vão de 4,0m, para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso içamento. AF_12/2015 | und | 8 | 1148.78 | 1382.4419 | 11059.5348 |  | 92604 - Sinapi - C
6.3 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical (em kg). AF_07/2019 (incluso para fechamentos laterais) | m² | 151.08 | 72.72 | 87.5112 | 13221.1993 |  | 92580 - Sinapi - C
6.4 | Calha em chapa de aço galvanizado nº 24, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m | 92.49 | 72.72 | 87.5112 | 8093.9153 |  | 94228 - Sinapi - C
7.0 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO | [5 empty] | 57150.8331
7.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. AF_06/2014 | m² | 391.4 | 4.8 | 5.7763 | 2260.8516 |  | 87879 - Sinapi - C
7.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 Com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014 | m² | 391.4 | 8.81 | 10.602 | 4149.6048 |  | 87905 - SINAPI - C
7.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014. | m² | 391.4 | 41.24 | 49.6282 | 19424.4837 |  | 87529 - Sinapi - C
7.4 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. AF_06/2014 | m² | 391.4 | 58.08 | 69.8935 | 27356.3049 |  | 87775 - Sinapi - C
7.5 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica 2 demãos. AF_06/2018 (paredes de contenção) | m² | 63.3 | 51.98 | 62.5527 | 3959.5879 |  | 98557 - Sinapi - C
8.0 | PAVIMENTAÇÕES | [5 empty] | 169364.8524
8.1 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2021 | m² | 1090.16 | 0.75 | 0.90255 | 983.9239 |  | 97084 - Sinapi – C
8.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, e espessura de *5 cm*. AF_08/2017 | m³ | 54.5 | 168.99 | 203.3626 | 11083.2598 |  | 96622 - Sinapi – C
8.3 | Execução de piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura 6cm, armado. AF_07/2015 | m² | 1090.16 | 76.2 | 91.6991 | 99966.6691 |  | 94993 - Sinapi – C
8.4 | Acabamento polido para piso de concreto armado para piso de concreto armado ou laje sobre o solo de alta resistência. AF_09/2021 (pisos internos e externos) | m² | 1160.61 | 38.82 | 46.716 | 54219.0428 |  | 97097 - Sinapi – C
8.5 | Piso podotátil de alerta assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 16.8 | 153.22 | 184.3849 | 3097.6671 |  | 101094 - Sinapi - C
8.6 | Demolição de lajes, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_12/2017 | m³ | 0.04 | 296.86 | 357.2413 | 14.2897 |  | 97628 - Sinapi - C
9.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 59081.7894
9.1 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação. AF_10/2020. | und | 1 | 422.21 | 508.0875 | 508.0875 |  | 101875 - Sinapi - C
9.2 | Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 32A - Fornecimento e Instalação. AF_10/2020 | und | 7 | 15.77 | 18.9776 | 132.8433 |  | 93657 - Sinapi - C
9.3 | Cabo de cobre Flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 1350 | 4.31 | 5.1867 | 7001.9829 |  | 91926 - Sinapi - C
9.4 | Cabo de cobre Flexível isolado, 4,0 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 260 | 6.56 | 7.8943 | 2052.519 |  | 91928 - Sinapi - C
9.5 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm, para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 536 | 11.79 | 14.1881 | 7604.8141 |  | 91844 - Sinapi - C
9.6 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 40 mm, para circuitos terminais, instalado em piso - fornecimento e instalação. AF_12/2015 (caixa de passagem até o poste padrão de entrada de energia) | m | 50 | 10.54 | 12.6838 | 634.1918 |  | 91850 – Sinapi - C
9.7 | Refletor em LED, com 500 watts de potência, emissão mínima de luz branca de 6500k, ângulo de abertura de 120º, fluxo luminoso = 37500lm, eficiência luminosa = 75 LM/W, índice de proteção IP 65. | und | 30 | 994.44 | 1196.7091 | 35901.2729 |  | PP - 22/2023 de 24/04/2023
9.8 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 7 | 66.78 | 80.3631 | 562.5414 |  | 92004 - Sinapi - C
9.9 | Tomada alta de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | und | 7 | 43.9 | 52.8293 | 369.8048 |  | 91991 - Sinapi - C
9.10 | Caixa de passagem, em PVC, de 4"x2" para eletroduto flexível corrugado | und | 7 | 2.03 | 2.4429 | 17.1003 |  | 1872 - Sinapi - I
9.11 | Caixa de passagem de concreto para rede elétrica | und | 1 | 408.95 | 492.1304 | 492.1304 |  | 97892 - Sinapi - C
9.12 | Poste de energia em concreto armado conforme normativa CELESC | und | 1 | 1067.44 | 1284.5573 | 1284.5573 |  | 41196 - Sinapi - I
9.13 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 16mm e disjuntor Din 50A. Af_07/2020 | und | 1 | 2094.02 | 2519.9437 | 2519.9437 |  | 101506 - Sinapi - C
10.0 | PINTURA | [5 empty] | 82663.4391
10.1 | Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. AF_06/2014 | m² | 864.07 | 3.93 | 4.7294 | 4086.4998 |  | 88485 – Sinapi - C
10.2 | Aplicação Manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. AF_06/2014 | m² | 864.07 | 12.72 | 15.3072 | 13226.5338 |  | 88489– Sinapi - C
10.3 | Pintor para aplicação de fundo epóxi para pisos | h | 75 | 32.69 | 39.3391 | 2950.436 |  | 88312 - Sinapi - C
10.4 | Pintura com primer epóxi de dois componentes com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 70μm | m² | 677.92 | 12.6 | 15.1628 | 10279.1925 |  | 2419704 - Sicro - C
10.5 | Pintura de piso com tinta epóxi, aplicação manual, duas demãos, incluso primer epóxi. AF_05/2021 (pintura demarcatória da quadra) | m² | 677.92 | 63.63 | 76.5723 | 51909.9221 |  | 102494 - Sinapi - C
10.6 | Pintura de demarcação de vaga com tinta acrílica, E=10cm, aplicação manual. AF_05/2021 | m | 37.6 | 4.66 | 5.6078 | 210.8549 |  | 102500 - Sinapi - C
11.0 | SERVIÇOS DIVERSOS | [5 empty] | 102143.7294
11.1 | Conjunto para futsal com par de traves oficiais de 3,00 x 2,00m em tubo de aço galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4mm | und | 1 | 4452.67 | 5358.3431 | 5358.3431 |  | 25398 - Sinapi - I
11.2 | Guarda-corpo de aço galvanizado de 1,10m de altura, montantes tubulares de 1.1/2 espaçados de 1,20m, travessa superior de 2, gradil formado por barras chatas em ferro de 32x4,8mm, fixado com chumbador mecânico. AF_04/2019. (externo) | m | 45.63 | 521.82 | 627.9582 | 28653.7321 |  | 99839 - Sinapi - C
11.3 | Grade de aço galvanizado de 1,10m de altura para quadra interna - incluso portões (conforme detalhe de projeto) | m | 84 | 521.82 | 627.9582 | 52748.4878 |  | 99839 - Sinapi - C
11.4 | Cabo de alumínio (iris) nu sem alma de aço, bitola 2 AWG (para rede de proteção da quadra) | Kg | 9.25 | 46.8 | 56.3191 | 520.9519 |  | 25003 - Sinapi - I
11.5 | Rede de proteção de nylon para proteção com estrutura | m² | 500 | 17.91 | 21.5529 | 10776.447 |  | 42872 - SIE/SC
11.6 | Grelha de ferro fundido para canaleta (L=30cm) | m | 4.75 | 150.9 | 181.5931 | 862.567 |  | 40125 - SIE/SC
11.7 | Tubo PVC 100mm (traves futsal, trave voleibool e drenagem canaleta) | m | 8 | 52.1 | 62.6971 | 501.5771 |  | 89512 - Sinapi - C
11.8 | Limpeza final da obra | m² | 241.71 | 9.3567 | 11.2599 | 2721.6234 |  | 42846 – SIE/SC
Valor total da obra | [6 empty] | 824158.6273
| _____________________________________ | ______________________________________
| Celso Biegelmeier | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal | Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Ginásio Municipal de Bandeirante etapa III
Endereço: Avenida Santo Antônio, esquina com a Rua Sete de Setembro, número 793 – Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
AMPLIAÇÃO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3666.2244 | 50 | 3666.23 | 50 | [10 empty] | 0.88969 | 7332.4488
2 | INFRA-ESTRUTURA | 38254.1867 | 50 | 38254.18 | 50 | [10 empty] | 9.2832 | 76508.3733
3 | SUPRA-ESTRUTURA | 10245.5437 | 10 | 30736.64 | 30 | 30736.6311 | 30 | 30736.6311 | 30 | [6 empty] | 12.4315 | 102455.4369
4 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  | 7062.7217 | 10 | 21188.16 | 30 | 21188.1652 | 30 | 21188.1652 | 30 |  |  |  |  | 8.5696 | 70627.2173
5 | COBERTURA | [8 empty] | 24856.4588 | 50 | 24856.4588 | 50 |  |  | 6.032 | 49712.9175
6 | ESQUADRIAS E VIDROS | [10 empty] | 23558.79 | 50 | 23558.795 | 50 | 5.7171 | 47117.59
7 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO | [6 empty] | 5715.0833 | 10 | 17145.2499 | 30 | 17145.2499 | 30 | 17145.2499 | 30 | 6.9344 | 57150.8331
8 | PAVIMENTAÇÕES |  |  | 42341.2131 | 25 | 50809.4557 | 30 | 42341.2131 | 25 | 33872.9705 | 20 |  |  |  |  | 20.55 | 169364.8524
9 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [6 empty] | 11816.3579 | 20 | 17724.5368 | 30 | 29540.8947 | 50 |  |  | 7.1687 | 59081.7894
10 | PINTURA | [8 empty] | 41331.7195 | 50 | 41331.7195 | 50 |  |  | 10.03 | 82663.4391
11 | SERVIÇOS DIVERSOS | [12 empty] | 102143.7294 | 100 | 12.3937 | 102143.7294
| SIMPLES R$ | 52165.9547 |  | 122060.9848 |  | 102734.2468 |  | 111797.4506 |  | 156119.1007 |  | 136433.113 |  | 142847.7743 |  | 100 | 824158.6273
| ACUMULADO R$ | 52165.9547 |  | 174226.9396 |  | 276961.1864 |  | 388758.6369 |  | 544877.7377 |  | 681310.8506 |  | 824158.6249
| SIMPLES % | 6.3296 |  | 14.8104 |  | 12.4653 |  | 13.565 |  | 18.9428 |  | 16.5542 |  | 17.3326
| ACUMULADO % | 6.3296 |  | 21.14 |  | 33.6053 |  | 47.1704 |  | 66.1132 |  | 82.6674 |  | 100
|  |  |  | ___________________________ | [5 empty] | _________________________________________
|  |  |  | Celso Biegelmeier | [5 empty] | Alana Karolyne Dametto dos Santos
|  |  |  | Prefeito Municipal |  |  |  |  | Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6