## Memorial de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE |  | MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: Pavimentação de Passeio Público na Rua Antônio Zucolotto - Distrito de Prata |  | Data: 17/01/2024
Endereço: Rua Antônio Zucolotto - Distrito de Prata, s/nº, Interior – Bandeirante/SC |  | ÁREA: 773,36 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 20,73% |  | Sinapi Dezembro 2023
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | CÁLCULO
1.0 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,0 x 1,0*m | m² | 2
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1
2.0 | CALÇADAS
2.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 812.41 | 386,68m x 2,10m = 1.624,06 m²
2.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 38.67 | 386,68m x 2,00m x 0,05m = 38,67m²
2.3 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e britas comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 386.68 | 386,68 m
2.4 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e britas comerciais - fôrma de madeira | m | 325.48 | 386,68 m - 61,20 m = 325,48 m
2.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e britas comerciais - fôrma de madeira - para entradas | m | 61.2 | 12 x 4,90m + 2 x 1,20m = 61,20 m
2.6 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 39.04 | (386,68m x 1,90m) - (84,00m²) = 650,69m² x 0,06m = 39,04 m³
2.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 84 | 12 entradas x 3,50m x 2,00m = 84,00m²
2.8 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 10 | 5x 1,20m + 4,0m = 10,0 metros
2.9 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 47.9 | 3,50m x 13 + 1,20 x 2 = 47,90 m
3.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 3 | 03 unidades
3.2 | Placa de sinalização retangular de 1,0m x 0,7m, com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto - indicação de faixa elevada | un | 2 | 02 unidades
4.0 | MURO
4.1 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPA - lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021 | m³ | 1.71 | 0,15m x 0,60m x 19m = 1,71m³
4.2 | Concretagem de muretas, fck=25 MPA - lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 | m³ | 1.38 | 19,0m - 3,68m (paredes blocos) = 15,32 x 0,09 m = 1,38m³
4.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14cm). AF_10/2022 | m² | 19 | 1,0m x 19,0 m = 19,0 m²
4.4 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 8,0mm de diâmetro. AF_06/2019 | Kg | 58.2 | 97 unidades x 1,50m = 145,5m x 0,40 kg/m = 58,20 kg
4.5 | Aço CA-50, 8,0mm, vergalhão | Kg | 58.2 | 98 unidades x 1,50m = 145,5m x 0,40 kg/m = 58,20 kg
4.6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3mm - Montagem. AF_06/2017 | Kg | 40.85 | (5 barras x 19m) + (95 barras x 0,72m) = (95m +68,40m) x 0,25kg/m = 40,85kg
4.7 | Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhão | Kg | 40.85 | (5 barras x 19m) + (95 barras x 0,72m) = (95m +68,40m) x 0,25kg/m = 40,85kg
| _____________________________________ |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal |  |  | Engenheira Civil

## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE |  | ORÇAMENTO DE OBRA
Obra: Pavimentação de Passeio Público na Rua Antônio Zucolotto - Distrito de Prata |  | Data: 17/01/2024
Endereço: Rua Antônio Zucolotto - Distrito de Prata, s/nº, Interior – Bandeirante/SC |  | ÁREA: 773,36 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 20,73% |  |  | Sinapi Dezembro 2023
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | PREÇO UNIT. SEM BDI ( R$ ) | PREÇO UNIT. COM BDI ( R$ ) | CUSTO OBRA ( R$ ) | CÓDIGO TABELA SINAPI/DNIT
1.0 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 866.3
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,0 x 1,0*m | m² | 2 | 250 | 301.825 | 603.65 | 00004813 - Sinapi – I
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 262.65 | 262.65 | 262.65 | CREA/SC e CAU/SC
2.0 | CALÇADAS |  |  |  |  | 103612.0497
2.1 | Regularização e compactação de subleito de solo predominantemente argiloso. AF_11/2019 | m² | 812.41 | 2.64 | 3.1873 | 2589.3716 | 100576 - Sinapi -C
2.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de 5cm. AF_08/2017 | m³ | 38.67 | 168.26 | 203.1403 | 7855.4353 | 96622 - Sinapi - C
2.3 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e britas comerciais - fôrma de madeira - para linhas guias | m | 386.68 | 31.88 | 38.4887 | 14882.8198 | 2003379 - Sicro - C
2.4 | Meio-fio de concreto - MFC 05 - areia e britas comerciais - fôrma de madeira | m | 325.48 | 55.11 | 66.5343 | 21655.5849 | 2003377 - Sicro - C
2.5 | Meio-fio de concreto - MFC 06 - areia e britas comerciais - fôrma de madeira - para entradas | m | 61.2 | 31.88 | 38.4887 | 2355.5099 | 2003379 - Sicro - C
2.6 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. AF_08/2022 | m³ | 39.04 | 755.86 | 912.5498 | 35625.9433 | 94991 - Sinapi - C
2.7 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, espessura de 6 cm, armado. AF_08/2022 | m² | 84 | 75.43 | 91.0666 | 7649.5977 | 94993 - Sinapi - C
2.8 | Piso podotátil de alerta, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 10 | 157.33 | 189.9445 | 1899.4451 | 101094 - Sinapi - C
2.9 | Piso podotátil direcional, assentado sobre argamassa. AF_05/2020 | m | 47.9 | 157.33 | 189.9445 | 9098.342 | 101094 - Sinapi - C
3.0 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA |  |  |  |  | 3050.6479
3.1 | Placa de regulamentação e/ou advertência vertical: redonda (d=50cm) com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto | un | 3 | 374.875 | 452.5866 | 1357.7598 | Composição 01
3.2 | Placa de sinalização retangular de 1,0m x 0,7m, com chapa de aço e poste em aço galvanizado, chumbada em sapata de concreto - indicação de faixa elevada | un | 2 | 701.105 | 846.4441 | 1692.8881 | Composição 02
4.0 | MURO LATERAL |  |  |  |  | 7199.112
4.1 | Concretagem de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, fck 30 MPA - lançamento, adensamento e acabamento. AF_09/2021 | m³ | 1.71 | 648.82 | 783.3204 | 1339.4779 | 97096 - Sinapi - C
4.2 | Concretagem de muretas, fck=25 MPA, com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 | m³ | 1.38 | 683.7 | 825.431 | 1139.0948 | 103685 - Sinapi - C
4.3 | Alvenaria de blocos de concreto estrutural 14x19x39 cm (espessura 14cm). AF_10/2022 | m² | 19 | 93.94 | 113.4138 | 2154.8615 | 89453 - Sinapi - C
4.4 | Armação do sistema de paredes de concreto, executada como reforço, vergalhão de 8,0mm de diâmetro. AF_06/2019 | Kg | 58.2 | 11.13 | 13.4372 | 782.0479 | 91602 - Sinapi - C
4.5 | Aço CA-50, 8,0mm, vergalhão | Kg | 58.2 | 8.16 | 9.8516 | 573.3613 | 00033 - Sinapi I
4.6 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3mm - Montagem. AF_06/2017 | Kg | 40.85 | 16.43 | 19.8359 | 810.2981 | 96544 - Sinapi - C
4.7 | Aço CA-50, 6,3 mm, vergalhão | Kg | 40.85 | 8.11 | 9.7912 | 399.9706 | 00032 - Sinapi I
VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 114728.1096
_____________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal |  | Engenheira Civil

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE | [7 empty] | CRONOGRAMA
Obra: Pavimentação de Passeio Público na Rua Antônio Zucolotto - Distrito de Prata | [7 empty] | Data: 17/01/2024
Endereço: Rua Antônio Zucolotto - Distrito de Prata, s/nº, Interior – Bandeirante/SC | [7 empty] | ÁREA: 773,36 m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante | [7 empty] | BDI: 20,73%
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | PERÍODO (MÊS)
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
1 | PLACA DE OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 866.3 | 100 | [8 empty] | 0.75509 | 866.3
2 | CALÇADAS |  |  | 51806.0248 | 50 | 51806.0248 | 50 |  |  |  |  | 90.311 | 103612.0497
3 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [6 empty] | 3050.6479 | 100 |  |  | 2.659 | 3050.6479
4 | MURO LATERAL |  |  | 7199.112 | 100 | [6 empty] | 6.2749 | 7199.112
| SIMPLES R$ | 866.3 |  | 59005.1369 |  | 51806.0248 |  | 3050.6479 |  | 0 |  | 100 | 114728.1096
| ACUMULADO R$ | 866.3 |  | 59871.4369 |  | 111677.4617 |  | 114728.1096 |  | 114728.1096
| SIMPLES % | 0.75509 |  | 51.4304 |  | 45.1555 |  | 2.659 |  | 0
| ACUMULADO % | 0.75509 |  | 52.1855 |  | 97.341 |  | 100 |  | 100
| _______________________ | [6 empty] | ________________________
| Celso Biegelmeier | [6 empty] | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| Prefeito Municipal | [6 empty] | Engenheira Civil

## Composições
Composição 01
3.1 | PLACA DE REGULAMENTAÇÃO E/OU ADVERTENCIA VERTICAL: REDONDA (D=50CM) COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO |  | Valor | Quantidade | Unidade | Valor Sinapi | Valor composição
3.1.1 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN 0,71 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | 13246 - Sinapi - I | 2.48 | 4 | un | 0.62 | 2.48
3.1.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 34723 - Sinapi - I | 115.5 | 0.2 | m² | 577.5 | 115.5
3.1.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO M 99,91 *6,51* KG/M (NBR 5580) | 7701 - Sinapi - I | 202.675 | 2.5 | m | 81.07 | 202.675
3.1.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 - Sinapi - C | 31.42 | 1 | h | 31.42 | 31.42
3.1.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 - Sinapi - C | 22.8 | 1 | h | 22.8 | 22.8
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 01 |  |  | 374.875
Composição 02
3.2 | PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR DE 1,0M X 0,7M, COM CHAPA DE AÇO E POSTE EM AÇO GALVANIZADO, CHUMBADA EM SAPATA DE CONCRETO |  | Valor | Quantidade | Unidade | Valor Sinapi | Valor composição
3.2.1 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN 0,71 COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | 13246 - Sinapi - I | 2.16 | 4 | un | 0.54 | 2.16
3.2.2 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | 34723 - Sinapi - I | 404.25 | 0.7 | m² | 577.5 | 404.25
3.2.3 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO M 99,91 *6,51* KG/M (NBR 5580) | 7701 - Sinapi - I | 240.475 | 2.5 | m | 96.19 | 240.475
3.2.4 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88309 - Sinapi - C | 31.42 | 1 | h | 31.42 | 31.42
3.2.5 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 88316 - Sinapi - C | 22.8 | 1 | h | 22.8 | 22.8
TOTAL DA COMPOSIÇÃO 01 |  |  | 701.105