## orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL |  | ORÇAMENTO DE OBRAS
DE BANDEIRANTE
Obra: Implantação de iluminação pública as margens da SC 492 entre os Km: 103,485 ao 104,840 |  | Data: 08/01/2023 | [6 empty] | REAJUSTE SIE/SC | (990,543/852,809)
Endereço: Perímetro urbano do Município de Bandeirante/SC | [8 empty] | REAJUSTE DNIT/SC | (491,870/464,475)
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | BDI: 24,00% |  | Sinapi 11/2023
|  |  |  | PREÇO UNIT. | CUSTO | CUSTO | CÓDIGO |  | PREÇO UNIT. | PREÇO UNIT.
ITEM | DISCRIMINAÇÃO | UNID | QUANT. | COM BDI | PARCIAL | TOTAL | TABELA |  | SEM BDI | COM BDI
|  |  |  | ( R$ ) | ( R$ ) | ( R$ ) | SINAPI/DEINFRA |  | ( R$ ) | ( R$ )
REAJUSTE
1.0 | SERVIÇOS |  |  |  |  | 265373.201
1.1 | Placa de obra (para construção civil) em chapa galvanizada *nº 22*, adesivada, de *2,0 x 1,0*m | m² | 3 | 310 | 930 |  | 00004813 - Sinapi – I |  | 250 | 310
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | und | 1 | 290.0856 | 290.0856 |  | CREA/SC e CAU/SC |  | 233.94 | 290.0856
1.3 | Poste de iluminação | und | 52 | 2947.9016 | 153290.8832 |  | Composição 01 |  | 2377.34 | 2947.9016
1.4 | Haste de aterramento, diâmetro 3/4", com 3 metros - fornecimento e instalação. AF_08/2023 | und | 26 | 134.0564 | 3485.4664 |  | 96986 - Sinapi - C |  | 108.11 | 134.0564
1.5 | Conector grampo metálico tipo olhal, para SPDA, para hastes de aterramento de 3/4" e cabos de 10 mm² - Fornecimento e instalação. AF_08/2023 | und | 52 | 25.1596 | 1308.2992 |  | 104749 - Sinapi - C |  | 20.29 | 25.1596
1.6 | Grampo metálico tipo U para haste de aterramento de até 3/4", condutor de 10 a 25mm² | und | 52 | 36.7412 | 1910.5424 |  | 426 - Sinapi - I |  | 29.63 | 36.7412
1.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², anti-chama, 1 KV, fornecimento e instalação. AF_03/2023 (rede de alimentação) | m | 3289.8 | 12.6108 | 41487.0098 |  | 91931 - Sinapi - C |  | 10.17 | 12.6108
1.8 | Cabo multipolar de cobre, flexível, classe 4 ou 5, isolação em hepr, cobertura em pvc-st2, antichama, 3 condutores de 2,5mm² (postes) | m | 936 | 9.9572 | 9319.9392 |  | 39258 - Sinapi - I |  | 8.03 | 9.9572
1.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 10,0mm², anti-chama, 1KV, fornecimento e instalação. AF_03/2023 (aterramento) | m | 78 | 20.0756 | 1565.8968 |  | 91933 - Sinapi - C |  | 16.19 | 20.0756
1.10 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico para 12 disjuntores, fornecimento e instalação. AF_10/2020 | und | 1 | 472.0556 | 472.0556 |  | 101875 - Sinapi - C |  | 380.69 | 472.0556
1.11 | Fita isolante de borracha autofusão | m | 104 | 1.7112 | 177.9648 |  | 404 - Sinapi - I |  | 1.38 | 1.7112
1.12 | Disjuntor monofásico 40A | und | 1 | 22.258 | 22.258 |  | 2386 - Sinapi - I |  | 17.95 | 22.258
1.13 | Luminária pública LED com fotocélula integrada ou tomada integrada e relé fotoelétrico (fornecer com o conjunto) - potência nominal de 60W - fornecer certificado de garantia da luminária e cópia da certificação da luminária ofertada junto ao INMETRO (dentro do prazo de validade) | und | 104 | 426.56 | 44362.24 |  | PE - 17/2022 PA - 32/2022 - CONDER |  | 344 | 426.56
1.14 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x9x19cm (espessura 14cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | m² | 3 | 210.7628 | 632.2884 |  | 103334 - Sinapi - C |  | 169.97 | 210.7628
1.15 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400L. AF_10/2022 | m² | 7 | 11.0856 | 77.5992 |  | 87905 - Sinapi - C |  | 8.94 | 11.0856
1.16 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25mm. AF_08/2022 | m² | 7 | 73.1972 | 512.3804 |  | 87775 - Sinapi - C |  | 59.03 | 73.1972
1.17 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas, uma cor. AF_06/2014 | m² | 7 | 23.5972 | 165.1804 |  | 88423 - Sinapi - C |  | 19.03 | 23.5972
1.18 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10mm² e disjuntor DIN 50A (Não incluso o poste de concreto). AF_07/2020_PS | und | 1 | 2246.5576 | 2246.5576 |  | 101497 - Sinapi - C |  | 1811.74 | 2246.5576
1.19 | Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 12,0m. | und | 1 | 1733.2348 | 1733.2348 |  | 41208 - Sinapi - I |  | 1397.77 | 1733.2348
1.20 | Terminal de compressão tipo olhal para cabo de 10,0mm² | und | 52 | 2.1576 | 112.1952 |  | 1574 - Sinapi - I |  | 1.74 | 2.1576
1.21 | Terminal de compressão tipo ilhós para cabo de 6,0mm² | und | 208 | 1.9964 | 415.2512 |  | 1573 - Sinapi - I |  | 1.61 | 1.9964
1.22 | Terminal de compressão tipo ilhós para cabo de 2,5mm² | und | 260 | 1.2896 | 335.296 |  | 1570 - Sinapi - I |  | 1.04 | 1.2896
1.23 | Contator nominal 38A - fornecimento e instalação. AF_10/2020 | und | 1 | 468.3728 | 468.3728 |  | 101903 - Sinapi - C |  | 377.72 | 468.3728
1.24 | Relé fotoelétrico para comando de iluminação externa - fornecimento e instalação. AF_08/2020 | und | 1 | 52.204 | 52.204 |  | 101632 - Sinapi - C |  | 42.1 | 52.204
| VALOR TOTAL DA OBRA |  |  |  |  | 265373.201
| _____________________________________ |  |  | ______________________________________
| Celso Biegelmeier |  | Giovane Miguel Kuhn
| Prefeito Municipal |  | Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Implantação de iluminação pública as margens da SC 492 entre os Km: 103,485 ao 104,840 | [7 empty] | Data: 08/01/2023
Endereço: Perímetro urbano do Município de Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante | [7 empty] | BDI: 24,00%
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
1 | SERVIÇOS | 66343.3003 | 25 | 66343.3003 | 25 | 132686.6005 | 50 |  |  |  |  | 100 | 265373.201
| SIMPLES R$ | 66343.3003 |  | 66343.3003 |  | 132686.6005 |  | 0 |  | 0 |  | 100 | 265373.201
| ACUMULADO R$ | 66343.3003 |  | 132686.6005 |  | 265373.201 |  | 265373.201 |  | 265373.201
| SIMPLES % | 25 |  | 25 |  | 50 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO % | 25 |  | 50 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| _______________________ | [6 empty] | ________________________
| Celso Biegelmeier | [6 empty] | Giovane Miguel Kuhn
| Prefeito Municipal | [5 empty] | Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização - CREA/SC 186.990-8