## Memorial de Cálculo
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE |  | MEMORIAL DE CÁLCULO
Obra: Ampliação e reforma no Centro de Educação Infantil Nosso Sonho |  | Data: 15/04/2024
Endereço: Rua Afonso Oliboni, nº 1695 , Centro, Bandeirante/SC |  | Área: 26,46m² - Ampliação / 48,75m² - Reforma
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | Referência: |  | Sinapi 02/2024 | BDI | 20.34%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | MEMORIAL DE CÁLCULO
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS | m² | 3 | Placa de 3,0m x 1,0m = 3,0m²
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 01 ART
1.3 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. AF_10/2018 | m | 21 | 6,30m x 2 + 4,20m x 2 = 21,00 m
1.4 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com restroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 | m³ | 1.74 | (0,60m x 0,75m) x 6 x 0,5m + (0,70m x 0,55m) x 2 x 0,5m = 2,7m² x 0,5m + 0,77m² x 0,5m = 1,74m³
1.5 | Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 | m³ | 2.5 | (0,15m + 0,10m) x (0,3m + 0,10m) x (6,30m + 6,30m + 4,20m + 4,0m + 4,20m) = (0,25m x 0,4m) x 25m = 2,50m³
1.6 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.25 | 1,74 + 2,50m³ - ((2,7m²+0,77m²) x 0,25m) - ( (0,15m x 0,3m x 25m) = 2,25m³
2.0 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES
2.1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023 | m³ | 3.28 | 3,90m x 0,15m x 2,80m = 1,64m³ x 2 = 3,28m³
2.2 | Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento. AF_09/2023 | m² | 3.36 | 2,10m x 0,80m x 2 = 3,36m²
2.3 | Remoção de janelas, de forma manual, com reaproveitamento. AF_09/2023 | m² | 1.92 | 1,60 m x 1,20m = 1,92m²
2.4 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023 | m³ | 0.25 | 1,0m x 4,20m x 0,06m = 0,25m³
2.5 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023 (pisos) | m² | 48 | 4,0m x 5,0m + 5,60m x 5,00m (refeiório - antiga cozinha) = 20m² + 28,00m² = 48,00m²
2.6 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023 (paredes) | m² | 40.82 | (1,25+ 5,6+5,0 + 2x2,95)m x 2,80m - (3x0,80mx2,10m) - (2x1,60m x 1,20m) = 40,82m²
3.0 | INFRAESTRUTURA
3.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. AF_08/2017 | m² | 3.47 | 0,60m x 0,75m x 06 sapatas + 0,70m x 0,55m x 02 sapatas = 3,47m²
3.2 | Concretagem de sapatas, Fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. AF_11/2016 | m³ | 0.87 | 0,60m x 0,75m x 0,25m x 6 sapatas + 0,70m x 0,55m x 0,25 x 2 sapatas = 0,87m³
3.3 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - Montagem. AF_06/2017 (Sapatas) | kg | 34.28 | (8x0,73m x 2 sap.) + [(7x0,88m)+(6x1,03m)]x6 sap = 88,72m x 0,40kg/m = 34,28kg
3.4 | Aço CA-50, 8mm, vergalhão (Sapatas) | kg | 34.28 | (8x0,73m x 2 sap.) + [(7x0,88m)+(6x1,03m)]x6 sap = 88,72m x 0,40kg/m = 34,28kg
3.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017 (Sapatas) | kg | 6.58 | 6 x 0,87m x 2 sap. = 10,44m x 0,63 kg/m = 6,58kg
3.6 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão (Sapatas) | kg | 6.58 | 7 x 0,87m x 2 sap. = 10,44m x 0,63 kg/m = 6,58kg
3.7 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017 | m² | 18.98 | [0,15m + (0,30m x 2)] x [(6,30m x 2) + (4,20m x 2) + 4,30m)] = 18,98m²
3.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017 | Kg | 67.54 | 107,20m x 0,63 kg/m = 67,54kg
3.9 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão | Kg | 67.54 | 107,20m x 0,63 kg/m = 67,54kg
3.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_06/2017 | Kg | 18.85 | 117,80m x 0,16 kg/m = 18,85kg
3.11 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão | Kg | 18.85 | 117,80m x 0,16 kg/m = 18,85kg
3.12 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017 | m³ | 1.14 | 0,3m x 0,15m x 25,30m = 1,14m³
3.13 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. AF_09/2023 | m² | 19.23 | (25,30m x 0,15m) + (2/3 x 0,3m x 25,30m) = 19,23m²
3.14 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m | 6.2 | 6,20 metros
4.0 | SUPRA-ESTRUTURA
4.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 (Pilares e colarinho) | m² | 2.52 | 2x (0,3m x 2,80m) + 2x (0,15m x 2,80m) = 2,52m²
4.2 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_06/2022 (Pilares e colarinho) | Kg | 88.36 | 51,52m x 0,63kg/m + 88,70m x 0,63kg/m = 32,48kg + 55,88kg = 88,36kg
4.3 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão (Pilares e colarinho) | Kg | 88.36 | 51,52m x 0,63kg/m + 88,70m x 0,63kg/m = 32,48kg + 55,88kg = 88,36kg
4.4 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_06/2022 (Pilares e colarinho) | Kg | 31.96 | 49,92m x 0,16kg/m + 149,80 x 0,16kg/m = 7,99kg + 23,97kg = 31,96kg
4.5 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão (Pilares e colarinho) | Kg | 31.96 | 49,92m x 0,16kg/m + 149,80 x 0,16kg/m = 7,99kg + 23,97kg = 31,96kg
4.6 | Concretagem de pilares, Fck= 25 Mpa, com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 (Pilares e colarinho) | m³ | 1 | 2,80 x 08 pilares x 0,3m x 0,15m = 1,0m³
4.7 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. AF_09/2020 | m² | 18.98 | [0,15m + (0,30m x 2)] x [(6,30m x 2) + (4,20m x 2) + 4,30m)] = 18,98m²
4.8 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_06/2022 (Vigas) | Kg | 41.12 | 102,80m x 0,4kg/m = 41,12kg
4.9 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão (vigas) | Kg | 41.12 | 102,80m x 0,4kg/m = 41,12kg
4.10 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_06/2022 (vigas) | Kg | 18.85 | 117,80m x 0,16kg/m = 18,85kg
4.11 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão | Kg | 18.85 | 117,80m x 0,16kg/m = 18,85kg
4.12 | Concretagem de vigas e lajes, Fck= 25 Mpa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 | m³ | 1.14 | 0,15m x 0,30m x 25,30m = 1,14m³
4.13 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 (laje de piso) | m² | 2.1 | 0,10m x [(6,30m x 2) + (4,20m x 2)] = 2,10m²
4.14 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF_06/2022 (laje de piso) | Kg | 108.08 | 270,14m x 0,40kg/m = 108,08kg
4.15 | Aço CA-50, 8mm, vergalhão (laje de piso) | Kg | 108.08 | 270,14m x 0,40kg/m = 108,08kg
4.16 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022_PS | Kg | 2.65 | 6,30m x 4,20m x 0,10m = 2,65m³
5.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | m² | 65.26 | [(6,30m +4,20m) x 2 + 4,0m] x 2,80m - (1,60m x 1,20m x2) - (1,50m x 0,60m) = 65,26m²
5.2 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. AF_03/2016 | m | 6.5 | 2,20m x 2 + 2,10m = 6,50m
5.3 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. AF_03/2016 | m | 6.5 | 2,20m x 2 + 2,10m = 6,50m
6.0 | COBERTURA
6.1 | Telhamento com telha de concreto de encaixe, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m² | 39.2 | (6,30m + 0,70m (beiral)) x (4,20m + 1,40m (beiral)) = 39,20m²
6.2 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m² | 39.2 | (6,30m + 0,70m (beiral)) x (4,20m + 1,40m (beiral)) = 39,20m²
6.3 | Cumeeira e espigão para telha de concreto emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m | 17.66 | 17,66 m
6.4 | Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 3 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. AF_07/2019 | un | 8 | 8 unidades
7.0 | ESQUADRIAS E VIDROS
7.1 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_12/2019 | un | 1 | 01 unidade
7.2 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 | m² | 2.82 | 1,50m x 0,60m + 1,60m x 1,20m = 2,82m²
7.3 | Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. AF_12/2019 | m | 9.8 | (1,50m x2 + 0,60m x 2) + (1,60m x 2 + 1,20m x 2) = 9,80m
7.4 | Recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura, considerando reaproveitamento do material. AF_12/2019 | un | 2 | 02 unidades
7.5 | Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão popular. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 | un | 1 | 01 unidade - para vão do refeitório
7.6 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. AF_11/2020 | m | 4.7 | 1,50m + 1,60m + 1,60m = 4,70m
7.7 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. AF_09/2020 | m | 6.85 | 4 x 0,80m + 3,65m = 6,85 m
7.8 | Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | un | 1 | 01 unidade para bancada cozinha
8.0 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO
8.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. AF_06/2014 | m² | 88.46 | 2,80m x (6,30m x 2 + 4,20m x 3 + 4,0m x2) = 92,96 m² - 2,82m² (janelas) - 2,10m x 0,80m = 88,46m²
8.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 Com preparo em betoneira 400L. AF_06/2014 | m² | 42.54 | 3,0m x (6,30m x 2 + 4,20m) = 50,40m² - 2,82m² (janelas) - 2,10m x 0,80m x 3 = 42,54m²
8.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014. | m² | 80.92 | 2,80m x [(5,60m x 2 + 5,00m + 1,20m) - cozinha, ampliação refeitório + (1,75m x 2 + 4,00m x 2) - depósito] = 80,92m²
8.4 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. AF_06/2014 | m² | 45.9 | 3,0m x (6,30m x 2 + 4,20m) = 50,40m² - 2,82m² (janelas) - 2,10m x 0,80m = 45,90m²
8.5 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 | m² | 30 | 2,80m x (11,00m + 7,0m + 2x 4,00m + 2 x 2,00m ) = 30,00m²
8.6 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. AF_02/2023_PE | m² | 30 | 2,80m x (11,00m + 7,0m + 2x 4,00m + 2 x 2,00m ) = 30,00m²
9.0 | PAVIMENTAÇÕES
9.1 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2021 | m² | 26.46 | 6,30m x 4,20m = 26,46m²
9.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, e espessura de *5 cm*. AF_08/2017 | m³ | 1.32 | 6,30m x 4,20m = 26,46m² x 0,05m = 1,32m³
9.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado. AF_07/2016 (calçada externa) | m² | 16.8 | (6,30m + 6,30m + 4,20m) x 1,0m = 16,80m²
9.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. AF_07/2021 | m² | 26.46 | 6,30m x 4,20m = 26,46m²
9.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. AF_06/2014 | m² | 75.88 | 11,40m x 4,20m + 5,60m x 5,0m (refeitório) = 47,88m² + 28m² = 75,88m²
9.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular). AF_06/2017 | m | 67.4 | 2 x (5,60m + 5,0m + 11,10 + 4,0) + 4 x 4,0m = 67,40 m
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
10.1 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_06/2022 | m | 18 | Conforme projeto hidrossanitário
10.2 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_06/2022 | un | 3 | Conforme projeto hidrossanitário
10.3 | Joelho 90º, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_06/2022 | un | 4 | Conforme projeto hidrossanitário
10.4 | Tê, PVC, soldável, DN 25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 2 | Conforme projeto hidrossanitário
10.5 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | un | 1 | Conforme projeto hidrossanitário
10.6 | Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_06/2022 | un | 2 | Conforme projeto hidrossanitário
10.7 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | m | 3 | Conforme projeto hidrossanitário
10.8 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2023 | m | 23 | Conforme projeto hidrossanitário
10.9 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. AF_08/2022 | m | 1 | Conforme projeto hidrossanitário
10.10 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | m | 7 | Conforme projeto hidrossanitário
10.11 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | un | 6 | Conforme projeto hidrossanitário
10.12 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | un | 1 | Conforme projeto hidrossanitário
10.13 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | un | 1 | Conforme projeto hidrossanitário
10.14 | Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4m, altura interna = 0,4m. AF_12/2020 | un | 1 | Conforme projeto hidrossanitário
10.15 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. AF_12/2020 | un | 3 | Conforme projeto hidrossanitário
10.16 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 4.712,39. AF_12/2020_PA | un | 1 | Conforme projeto hidrossanitário
10.17 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 4.712,39. AF_12/2020_PA | un | 1 | Conforme projeto hidrossanitário
10.18 | Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 3,0 x 4,0 x h=2,5 m, área de infiltração: 47 m². AF_12/2020 | un | 1 | Conforme projeto hidrossanitário
10.19 | Tubo, PEX, multicamada, com tubo luva, DN 20, instalado em implantação de instalações de gás - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | m | 4.5 | Conforme projeto hidrossanitário
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA
11.1 | Cabo de cobre Flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 97.68 | 32,56m x 3 cabos = 97,68m
11.2 | Cabo de cobre Flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 54.1 | 27,05m x 2 cabos = 54,10 m
11.3 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_03/2023 | m | 50.06 | 50,06 metros
11.4 | Lâmpada compacta de led 10W, base E27 - fornecimento e instalação. AF_02/2020 | un | 4 | 4 unidades
11.5 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023 | un | 1 | 1 unidades
11.6 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023 | un | 3 | 3 unidades
11.7 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023 | un | 2 | 2 unidades
11.8 | Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10 A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023 | un | 3 | 3 unidades
11.9 | Caixa de passagem, em PVC, de 4"x2" para eletroduto flexível corrugado | un | 9 | 9 unidades
12.0 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS
12.1 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 7.5 | conforme projeto
12.2 | Central alarme contra incendio para 18 setores | un | 1 | conforme projeto
12.3 | Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) | un | 4 | conforme projeto
12.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 350 | conforme projeto
12.5 | Extintor de incêndio portátil com carga de CO2 de 4 kg, classe BC - fornecimento e instalação. AF_10/2020_PE | und | 7 | conforme projeto
12.6 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) | und | 33 | conforme projeto
12.7 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 | und | 22 | conforme projeto
13.0 | PINTURA
13.1 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023 | m² | 123.46 | 80,92m² (interno) + 42,54m² (externo) = 123,46m²
13.2 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF_04/2023 | m² | 123.46 | 80,92m² (interno) + 42,54m² (externo) = 123,46m²
14.0 | SERVIÇOS DIVERSOS
14.1 | Limpeza final da obra | m² | 51.48 | 26,46m² + 51,48m²
Bandeirante, 15 de abril de 2024
_____________________________________
| Município de Bandeirante |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| CNPJ n° 01.612.528/0001-34 |  | Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6

## Orçamento Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE |  | ORÇAMENTO DE OBRA
Obra: Ampliação e reforma no Centro de Educação Infantil Nosso Sonho |  | Data: 15/04/2024
Endereço: Rua Afonso Oliboni, nº 1695 , Centro, Bandeirante/SC |  | Área: 26,46m² - Ampliação / 48,75m² - Reforma
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | Referência: |  | Sinapi 02/2024 |  | BDI | 20.34%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | REFERÊNCIA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 3846.4068
1.1 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. AF_03/2022_PS | m² | 3 | 314.6 | 378.5896 | 1135.7689 | 103689 - Sinapi - C
1.2 | ART ou RRT de execução da obra | un | 1 | 262.95 | 316.434 | 316.434 | CREA/SC e CAU/SC
1.3 | Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas pontaletadas a cada 2,00m - 2 utilizações. AF_10/2018 | m | 21 | 81.78 | 98.4141 | 2066.6951 | 99059 - Sinapi - C
1.4 | Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com restroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 | m³ | 1.74 | 42.21 | 50.7955 | 88.3842 | 96521 - Sinapi – C
1.5 | Escavação mecanizada para viga baldrame com mini-escavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 | m³ | 2.5 | 54.94 | 66.1148 | 165.287 | 96525 - Sinapi – C
1.6 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.25 | 27.27 | 32.8167 | 73.8376 | 93382 - Sinapi – C
2.0 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 3034.2575
2.1 | Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023 | m³ | 3.28 | 60.68 | 73.0223 | 239.5132 | 97622 - Sinapi - C
2.2 | Remoção de portas, de forma manual, com reaproveitamento. AF_09/2023 | m² | 3.36 | 10.31 | 12.4071 | 41.6877 | 97644 - Sinapi - C
2.3 | Remoção de janelas, de forma manual, com reaproveitamento. AF_09/2023 | m² | 1.92 | 26.64 | 32.0586 | 61.5525 | 97645 - Sinapi - C
2.4 | Demolição de piso de concreto simples, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023 | m³ | 0.25 | 213.55 | 256.9861 | 64.2465 | 104789 - Sinapi - C
2.5 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023 (pisos) | m² | 48 | 24.58 | 29.5796 | 1419.8195 | 97633 - Sinapi - C
2.6 | Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento. AF_09/2023 (paredes) | m² | 40.82 | 24.58 | 29.5796 | 1207.4381 | 97633 - Sinapi - C
3.0 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 8446.0778
3.1 | Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm. AF_08/2017 | m² | 3.47 | 43.38 | 52.2035 | 181.1461 | 96619 – Sinapi-C
3.2 | Concretagem de sapatas, Fck 30 Mpa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. AF_11/2016 | m³ | 0.87 | 754.42 | 907.869 | 789.8461 | 96558 – Sinapi-C
3.3 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 8 mm - Montagem. AF_06/2017 (Sapatas) | kg | 34.28 | 16.52 | 19.8802 | 681.4922 | 96545 - Sinapi - C
3.4 | Aço CA-50, 8mm, vergalhão (Sapatas) | kg | 34.28 | 8.3 | 9.9882 | 342.3962 | 0033 - Sinapi - I
3.5 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017 (Sapatas) | kg | 6.58 | 14.36 | 17.2808 | 113.7078 | 96546 – Sinapi-C
3.6 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão (Sapatas) | kg | 6.58 | 7.83 | 9.4226 | 62.0009 | 0034 - Sinapi - I
3.7 | Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 utilizações. AF_06/2017 | m² | 18.98 | 71.48 | 86.019 | 1632.6412 | 96536 – Sinapi-C
3.8 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 10 mm - Montagem. AF_06/2017 | Kg | 67.54 | 14.36 | 17.2808 | 1167.1469 | 96546 – Sinapi-C
3.9 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão | Kg | 67.54 | 7.83 | 9.4226 | 636.4039 | 0034 - Sinapi - I
3.10 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-60 de 5 mm - Montagem. AF_06/2017 | Kg | 18.85 | 20.88 | 25.127 | 473.6438 | 96543 – Sinapi-C
3.11 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão | Kg | 18.85 | 7.41 | 8.9172 | 168.0891 | 43059 - Sinapi - I
3.12 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrames, fck 30 MPa, com uso de bomba lançamento, adensamento e acabamento. AF_06/2017 | m³ | 1.14 | 720.83 | 867.4468 | 988.8894 | 96557 - Sinapi – C
3.13 | Impermeabilização de superfície com emulsão asfáltica, 2 demãos. AF_09/2023 | m² | 19.23 | 52.23 | 62.8536 | 1208.6744 | 98557 - Sinapi – C
4.0 | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 15592.4527
4.1 | Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 (Pilares e colarinho) | m² | 2.52 | 110.22 | 132.6387 | 334.2496 | 92413 - Sinapi – C
4.2 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_06/2022 (Pilares e colarinho) | Kg | 88.36 | 11.1 | 13.3577 | 1180.2899 | 92762 - Sinapi – C
4.3 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão (Pilares e colarinho) | Kg | 88.36 | 7.83 | 9.4226 | 832.5829 | 0034 - Sinapi - I
4.4 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_06/2022 (Pilares e colarinho) | Kg | 31.96 | 14.51 | 17.4613 | 558.0642 | 92759 - Sinapi – C
4.5 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão (Pilares e colarinho) | Kg | 31.96 | 7.41 | 8.9172 | 284.9935 | 43059 - Sinapi - I
4.6 | Concretagem de pilares, Fck= 25 Mpa, com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 (Pilares e colarinho) | m³ | 1 | 652.53 | 785.2546 | 785.2546 | 103672 - Sinapi – C
4.7 | Montagem e desmontagem de fôrma de viga, escoramento com garfo de madeira, pé-direito simples, em chapa de madeira resinada, 4 utilizações. AF_09/2020 | m² | 18.98 | 171.31 | 206.1545 | 3912.8115 | 92455 - Sinapi – C
4.8 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 10,0 mm - montagem. AF_06/2022 (Vigas) | Kg | 41.12 | 11.1 | 13.3577 | 549.2703 | 92762 - Sinapi – C
4.9 | Aço CA-50, 10mm, vergalhão (vigas) | Kg | 41.12 | 7.83 | 9.4226 | 387.4582 | 0034 - Sinapi - I
4.10 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-60 de 5,0 mm - montagem. AF_06/2022 (vigas) | Kg | 18.85 | 14.51 | 17.4613 | 329.1461 | 92759 - Sinapi – C
4.11 | Aço CA-60, 5,0mm, vergalhão (vigas) | Kg | 18.85 | 7.41 | 8.9172 | 168.0891 | 43059 - Sinapi - I
4.12 | Concretagem de vigas e lajes, Fck= 25 Mpa, para lajes pré-moldadas com uso de bomba - Lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022 (vigas) | m³ | 1.14 | 675.68 | 813.1133 | 926.9492 | 103674 - Sinapi – C
4.13 | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 4 utilizações. AF_09/2020 (laje de piso) | m² | 2.1 | 245.71 | 295.6874 | 620.9436 | 92486 - Sinapi – C
4.14 | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço CA-50 de 8,0 mm - montagem. AF_06/2022 (laje de piso) | Kg | 108.08 | 11.97 | 14.4047 | 1556.8598 | 92770 - Sinapi - C
4.15 | Aço CA-50, 8mm, vergalhão (laje de piso) | Kg | 108.08 | 8.3 | 9.9882 | 1079.5268 | 00033 - Sinapi - I
4.16 | Concretagem de vigas e lajes, fck=25 MPa, para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. AF_02/2022_PS | m³ | 2.65 | 654.11 | 787.156 | 2085.9633 | 103675 - Sinapi – C
5.0 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 9974.5886
5.1 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. AF_12/2021 | m² | 65.26 | 93.76 | 112.8308 | 7363.337 | 103324 - Sinapi - C
5.2 | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais de 1,5 m de vão. AF_03/2016 | m | 6.5 | 169.29 | 203.7236 | 1324.2033 | 93187 - Sinapi - C
5.3 | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento. AF_03/2016 | m | 6.5 | 164.54 | 198.0074 | 1287.0483 | 93197 - Sinapi - C
6.0 | COBERTURA |  |  |  |  | 29089.186
6.1 | Telhamento com telha de concreto de encaixe, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m² | 39.2 | 47.92 | 57.6669 | 2260.5436 | 94192 – Sinapi - C
6.2 | Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de mais que 2 águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m² | 39.2 | 157.58 | 189.6318 | 7433.5655 | 92540 – Sinapi - C
6.3 | Cumeeira e espigão para telha de concreto emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhados com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m | 17.66 | 61.56 | 74.0813 | 1308.2758 | 94220 – Sinapi - C
6.4 | Fabricação e instalação de meia tesoura de madeira não aparelhada, com vão de 3 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. AF_07/2019 | un | 8 | 1812.03 | 2180.5969 | 17444.7752 | 100357 – Sinapi - C
6.5 | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 50 cm, incluso transporte vertical. AF_07/2019 | m | 6.2 | 86.05 | 103.5526 | 642.0259 | 94228 – Sinapi - C
7.0 | ESQUADRIAS E VIDROS |  |  |  |  | 6585.8691
7.1 | Porta de alumínio de abrir com lambri, com guarnição, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. AF_12/2019 | un | 1 | 1262.04 | 1518.7389 | 1518.7389 | 91338 – Sinapi - C
7.2 | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens. Exclusive alizar e contramarco. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 | m² | 2.82 | 430.21 | 517.7147 | 1459.9555 | 94570 – Sinapi - C
7.3 | Contramarco de alumínio, fixação com parafuso - fornecimento e instalação. AF_12/2019 | m | 9.8 | 20.61 | 24.8021 | 243.0603 | 94590 - Sinapi - C
7.4 | Recolocação de folhas de porta de madeira leve ou média de 80cm de largura, considerando reaproveitamento do material. AF_12/2019 | un | 2 | 80.43 | 96.7895 | 193.5789 | 100697 - Sinapi - C
7.5 | Batente para porta de madeira, fixação com argamassa, padrão popular. Fornecimento e instalação. AF_12/2019 | un | 1 | 354.52 | 426.6294 | 426.6294 | 91292 - Sinapi - C
7.6 | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. AF_11/2020 | m | 4.7 | 166.13 | 199.9208 | 939.628 | 101965 - Sinapi - C
7.7 | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm. AF_09/2020 | m | 6.85 | 107.62 | 129.5099 | 887.1429 | 98689 - Sinapi - C
7.8 | Bancada de granito cinza polido, de 1,50 x 0,60 m - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | un | 1 | 762.12 | 917.1352 | 917.1352 | 86889 - Sinapi - C
8.0 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO |  |  |  |  | 12387.4155
8.1 | Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400 l. AF_10/2022 | m² | 88.46 | 4.87 | 5.8606 | 518.425 | 87879 - Sinapi - C
8.2 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 Com preparo em betoneira 400L. AF_10/2022 | m² | 42.54 | 8.82 | 10.614 | 451.519 | 87905 - Sinapi - C
8.3 | Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400L, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. AF_06/2014. | m² | 80.92 | 41.84 | 50.3503 | 4074.3427 | 87529 - Sinapi - C
8.4 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos de fachada com presença de vãos, espessura de 25 mm. AF_06/2014 | m² | 45.9 | 58.15 | 69.9777 | 3211.9769 | 87775 - Sinapi - C
8.5 | Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 10mm, com execução de taliscas. AF_06/2014 | m² | 30 | 25.44 | 30.6145 | 918.4349 | 87549 - Sinapi - C
8.6 | Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. AF_02/2023_PE | m² | 30 | 88.99 | 107.0906 | 3212.717 | 104611 - Sinapi - C
9.0 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  |  | 8003.2776
9.1 | Compactação mecânica de solo para execução de radier, piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. AF_09/2021 | m² | 26.46 | 0.74 | 0.89052 | 23.5631 | 97084 - Sinapi – C
9.2 | Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, e espessura de *5 cm*. AF_08/2017 | m³ | 1.32 | 232.84 | 280.1997 | 369.8635 | 96622 - Sinapi – C
9.3 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6cm, armado. AF_07/2016 (calçada externa) | m² | 16.8 | 80.58 | 96.97 | 1629.0955 | 94992 - Sinapi – C
9.4 | Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 2cm. AF_07/2021 | m² | 26.46 | 34.98 | 42.0949 | 1113.8319 | 87620 - Sinapi - C
9.5 | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2. AF_06/2014 | m² | 75.88 | 47.01 | 56.5718 | 4292.6708 | 87248 - Sinapi – C
9.6 | Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrão popular). AF_06/2017 | m | 67.4 | 7.08 | 8.5201 | 574.2529 | 88648 - Sinapi – C
10.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 20159.8502
10.1 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_06/2022 | m | 18 | 35.07 | 42.2032 | 759.6583 | 89357 - Sinapi - C
10.2 | Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_06/2022 | un | 3 | 17.26 | 20.7707 | 62.3121 | 89366 - Sinapi - C
10.3 | Joelho 90º, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_06/2022 | un | 4 | 10.34 | 12.4432 | 49.7726 | 89362 - Sinapi - C
10.4 | Tê, PVC, soldável, DN 25 mm instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. AF_06/2016 | un | 2 | 12.53 | 15.0786 | 30.1572 | 94688 - Sinapi - C
10.5 | Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados - fornecimento e instalação. AF_08/2021 | un | 1 | 83.96 | 101.0375 | 101.0375 | 89985 - Sinapi - C
10.6 | Luva, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. AF_06/2022 | un | 2 | 7.64 | 9.194 | 18.388 | 89378 - Sinapi - C
10.7 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 75mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | m | 3 | 34.41 | 41.409 | 124.227 | 89713 - Sinapi - C
10.8 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2023 | m | 23 | 38.67 | 46.5355 | 1070.316 | 89714 - Sinapi - C
10.9 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. AF_08/2022 | un | 1 | 29.17 | 35.1032 | 35.1032 | 89810 - Sinapi - C
10.10 | Tubo PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | m | 7 | 22.35 | 26.896 | 188.2719 | 89711 - Sinapi - C
10.11 | Joelho 90 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | un | 6 | 10.77 | 12.9606 | 77.7637 | 89724 - Sinapi - C
10.12 | Joelho 45 graus, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | un | 1 | 10.97 | 13.2013 | 13.2013 | 89726 - Sinapi - C
10.13 | Junção simples, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. AF_08/2022 | un | 1 | 15.55 | 18.7129 | 18.7129 | 89783 - Sinapi - C
10.14 | Caixa de gordura simples, circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4m, altura interna = 0,4m. AF_12/2020 | un | 1 | 186.63 | 224.5905 | 224.5905 | 98102 - Sinapi - C
10.15 | Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m para rede de drenagem. AF_12/2020 | un | 3 | 327.73 | 394.3903 | 1183.1708 | 99251 - Sinapi - C
10.16 | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 4.712,39. AF_12/2020_PA | un | 1 | 2982.38 | 3588.9961 | 3588.9961 | 98053 - Sinapi - C
10.17 | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 2,00 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 4.712,39. AF_12/2020_PA | un | 1 | 4004.51 | 4819.0273 | 4819.0273 | 98059 - Sinapi - C
10.18 | Sumidouro retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 3,0 x 4,0 x h=2,5 m, área de infiltração: 47 m². AF_12/2020 | un | 1 | 6356.1 | 7648.9307 | 7648.9307 | 98100 - Sinapi - C
10.19 | Tubo, PEX, multicamada, com tubo luva, DN 20, instalado em implantação de instalações de gás - fornecimento e instalação. AF_01/2020 | m | 4.5 | 27 | 32.4918 | 146.2131 | 100800 - Sinapi - C
11.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 2589.5199
11.1 | Cabo de cobre Flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 97.68 | 4.24 | 5.1024 | 498.404 | 91926– Sinapi - C
11.2 | Cabo de cobre Flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 V, para circuitos terminais - Fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 54.1 | 2.98 | 3.5861 | 194.0097 | 91924– Sinapi - C
11.3 | Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. AF_03/2023 | m | 50.06 | 17.92 | 21.5649 | 1079.5403 | 91834 – Sinapi - C
11.4 | Lâmpada compacta de led 10W, base E27 - fornecimento e instalação. AF_02/2020 | un | 4 | 18.2 | 21.9019 | 87.6075 | 97610 - Sinapi - C
11.5 | Tomada média de embutir (1 módulo), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023 | un | 1 | 42.75 | 51.4453 | 51.4453 | 91997 – Sinapi - C
11.6 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 20 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023 | un | 3 | 69.12 | 83.179 | 249.537 | 92005 – Sinapi - C
11.7 | Tomada média de embutir (2 módulos), 2P+T 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023 | un | 2 | 64.46 | 77.5712 | 155.1423 | 92004 – Sinapi - C
11.8 | Interruptor simples (1 módulo) com interruptor paralelo (1 módulo), 10 A/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. AF_03/2023 | un | 3 | 69.76 | 83.9492 | 251.8476 | 91967 – Sinapi - C
11.9 | Caixa de passagem, em PVC, de 4"x2" para eletroduto flexível corrugado | un | 9 | 2.03 | 2.4429 | 21.9861 | 1872 – Sinapi - I
12.0 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS |  |  |  |  | 6714.3282
12.1 | Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 7.5 | 19.51 | 23.4783 | 176.0875 | 91872 - Sinapi - C
12.2 | Central alarme contra incendio para 18 setores | un | 1 | 862.9 | 1038.4139 | 1038.4139 | 43724 - SIE/SC
12.3 | Acionador manual Seguranca de Alarme (Quebra-Vidro) | un | 4 | 102.28 | 123.0838 | 492.335 | 43723 - SIE/SC
12.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. AF_12/2015 | m | 350 | 4.7 | 5.656 | 1979.593 | 91927 - Sinapi - C
12.5 | Extintor de incêndio portátil com carga de PQS de 4 kg, classe BC - fornecimento e instalação. AF_10/2020_PE | und | 7 | 183.54 | 220.872 | 1546.1043 | 101908 - Sinapi - C
12.6 | Placa de sinalização de segurança contra incêndio, fotoluminescente, retangular, *13 x 26* cm, em pvc *2* mm antichamas (símbolos, cores e pictogramas conforme NBR 16820) | und | 33 | 21.3 | 25.6324 | 845.8699 | 37539 - Sinapi - I
12.7 | Luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, sem reator - fornecimento e instalação. AF_02/2020 | und | 22 | 24.02 | 28.9057 | 635.9247 | 97599 - Sinapi - C
13.0 | PINTURA |  |  |  |  | 2493.0342
13.1 | Fundo selador acrílico, aplicação manual em parede, uma demão. AF_04/2023 | m² | 123.46 | 3.83 | 4.609 | 569.0299 | 88485 – Sinapi - C
13.2 | Pintura látex acrílica premium, aplicação manual em paredes, duas demãos. AF_04/2023 | m² | 123.46 | 12.95 | 15.584 | 1924.0043 | 88489– Sinapi - C
14.0 | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 240.4068
14.1 | Limpeza final da obra | m² | 26.46 | 7.55 | 9.0857 | 240.4068 | 42846 – SIE/SC - C
VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 129156.671
Bandeirante, 15 de abril de 2024
_____________________________________
| Município de Bandeirante |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
| CNPJ n° 01.612.528/0001-34 |  | Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Ampliação e reforma no Centro de Educação Infantil Nosso Sonho
Endereço: Rua Afonso Oliboni, nº 1695 , Centro, Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3846.4068 | 100 | [8 empty] | 2.9781 | 3846.4068
2 | REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | 3034.2575 | 100 | [8 empty] | 2.3493 | 3034.2575
3 | INFRAESTRUTURA | 8446.0778 | 100 | [8 empty] | 6.5394 | 8446.0778
4 | SUPRAESTRUTURA | 7796.2264 | 50 | 7796.2264 | 50 | [6 empty] | 12.0725 | 15592.4527
5 | PAREDES E DIVISÓRIAS |  |  | 6982.212 | 70 | 2992.3766 | 30 |  |  |  |  | 7.7229 | 9974.5886
6 | COBERTURA |  |  |  |  | 14544.593 | 50 | 14544.593 | 50 |  |  | 22.5224 | 29089.186
7 | ESQUADRIAS E VIDROS | [8 empty] | 6585.8691 | 100 | 5.0991 | 6585.8691
8 | REVESTIMENTO INTERNO/EXTERNO |  |  |  |  | 6193.7077 | 50 | 6193.7077 | 50 |  |  | 9.591 | 12387.4155
9 | PAVIMENTAÇÕES | [8 empty] | 8003.2776 | 100 | 6.1966 | 8003.2776
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  | 10079.9251 | 50 |  |  | 10079.9251 | 50 |  |  | 15.6088 | 20159.8502
11 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [8 empty] | 2589.5199 | 100 | 2.0049 | 2589.5199
12 | PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS | [8 empty] | 6714.3282 | 100 | 5.1986 | 6714.3282
13 | PINTURA | [8 empty] | 2493.0342 | 100 | 1.9302 | 2493.0342
14 | SERVIÇOS DIVERSOS | [8 empty] | 240.4068 | 100 | 0.18614 | 240.4068
| SIMPLES R$ | 23122.9685 |  | 24858.3635 |  | 23730.6773 |  | 30818.2258 |  | 26626.4359 |  | 100 | 129156.671
| ACUMULADO R$ | 23122.9685 |  | 47981.332 |  | 71712.0093 |  | 102530.2351 |  | 129156.671
| SIMPLES % | 17.903 |  | 19.2467 |  | 18.3736 |  | 23.8611 |  | 20.6156
| ACUMULADO % | 17.903 |  | 37.1497 |  | 55.5233 |  | 79.3844 |  | 100
|  | Município de Bandeirante |  |  |  |  | Alana Karolyne Dametto dos Santos
|  | CNPJ n° 01.612.528/0001-34 |  |  |  |  | Engenheira Civil - CREA/SC 188.897-6