## Orçamento Final
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE |  | ORÇAMENTO DE OBRA
Obra: Implantação de Iluminação do Estádio Municipal Luiz Basso |  | Data: 03/11/2025
Endereço: Rua Flor da Serra, esquina com a Rua dos Imigrantes, Centro, Bandeirante/SC |  | Área: 6.507,60m²
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante |  | Referência: |  | Sinapi 09/2025 |  | BDI | 24.5%
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANT. | VALOR UNITÁRIO SEM BDI (R$) | VALOR UNITÁRIO COM BDI (R$) | VALOR TOTAL (R$) | REFERÊNCIA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2086.6698 |  | INCC
1.1 | Placa de Obra | m² | 3 | 468.19 | 582.8966 | 1748.6897 | 103689 - Sinapi - C |  | 2024-09-01
1.2 | ART/RRT de execução | und | 1 | 271.47 | 337.9802 | 337.9802 | CREA/SC e CAU/SC | 852.809 | 1141.398
2.0 | MEDIÇÃO |  |  |  |  | 23130.5945
2.1 | Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, com caixa de embutir, cabo de 50mm² e disjuntor 100A | und | 1 | 2752.82 | 3427.2609 | 3427.2609 | 101512 - Sinapi – C
2.2 | Poste de concreto armado de seção duplo T, 1000 DAN, extensão de 11m | und | 1 | 1607.26 | 2001.0387 | 2001.0387 | 41205 - Sinapi – I
2.3 | Assentamento de poste de concreto 1000DAN com comprimento nominal de 11m, engastamento base concretada com 1m de concreto e 0,70m de solo | und | 1 | 2029.05 | 2526.1672 | 2526.1672 | 100613 – Sinapi-C
2.4 | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores 100A - Fornecimento e instalação | und | 1 | 600.95 | 748.1828 | 748.1828 | 101883 – Sinapi-C
2.5 | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 100A - fornecimento e instalação | und | 1 | 166.69 | 207.5291 | 207.5291 | 101894 - Sinapi - C
2.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 50mm², 1KV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor preto) | m | 15 | 55.66 | 69.2967 | 1039.4505 | 101564 - Sinapi - C
2.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 50mm², 1KV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor branco) | m | 15 | 55.66 | 69.2967 | 1039.4505 | 101564 - Sinapi - C
2.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 50mm², 1KV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor vermelho) | m | 15 | 55.66 | 69.2967 | 1039.4505 | 101564 - Sinapi - C
2.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 50mm², 1KV, para rede aérea de distribuição de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor azul) | m | 15 | 55.66 | 69.2967 | 1039.4505 | 101564 - Sinapi - C
2.10 | Dispositivo DPS 20KA 275V - fornecimento e instalação | und | 3 | 75.81 | 94.3835 | 283.1504 | 106027 - Sinapi - C
2.11 | Disjuntor tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação | und | 6 | 23.65 | 29.4443 | 176.6655 | 93658 - Sinapi - C
2.12 | Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação | und | 1 | 104.96 | 130.6752 | 130.6752 | 93673 – Sinapi-C
2.13 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões 40x40x40cm | und | 1 | 239.46 | 298.1277 | 298.1277 | 97891 - Sinapi - C
2.14 | Tampa para caixa padrão CELESC, em ferro fundido, dimensões internas: 0,48 x 0,70m - fornecimento e instalação | und | 1 | 343.76 | 427.9812 | 427.9812 | 101798 – Sinapi-C
2.15 | Caixa externa MEE dim 680x550x250mm de medição para 1 medidor trifásico, com visor, em chapa de aço 18 USG (padrão da concessionária local CELESC) | und | 1 | 250.66 | 312.0717 | 312.0717 | 1062 – Sinapi - I
2.16 | Disjuntor caixa moldada termomagnético ajustável, tripolar de 100A, capacidade de interrupção de 35KA | und | 1 | 1125.96 | 1401.8202 | 1401.8202 | 34729 - Sinapi – I
2.17 | Haste de aterramento diâmetro 3/4, com 3 metros - fornecimento e instalação | und | 1 | 125.85 | 156.6833 | 156.6833 | 96986 - Sinapi – C
2.18 | Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4, condutor de 10mm² | und | 1 | 10.08 | 12.5496 | 12.5496 | 416 - Sinapi - I
2.19 | Armação vertical com haste e contra-pino em chapa de aço galvanizado 3/16", com 1 estribo e 1 isolador | und | 2 | 44.23 | 55.0663 | 110.1327 | 1091 - Sinapi - I
2.20 | Fita aço inox para cintar poste L=19mm, E=0,5mm (rolo de 30m) | und | 1 | 78.24 | 97.4088 | 97.4088 | 406 - Sinapi - I
2.21 | Eletroduto rígido roscável, PVC, 2", fornecimento e instalação | m | 10 | 29.9 | 37.2255 | 372.255 | 93009 - Sinapi - C
2.22 | Curva 180º, de PVC rígido roscável, de 2" para eletroduto | und | 1 | 15.02 | 18.6999 | 18.6999 | 39277 - Sinapi - I
2.23 | Curva 90º, de PVC para eletroduto, roscável, de 2" | und | 1 | 36.66 | 45.6417 | 45.6417 | 93020 - Sinapi - C
2.24 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, rolo de 19mm x 5m | und | 8 | 3.87 | 4.8182 | 38.5452 | 21127 - Sinapi - I
2.25 | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 14x19x29 e argamassa de assentamento (mureta) | m² | 4 | 98.89 | 123.1181 | 492.4722 | 103360 - Sinapi - C
2.26 | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estrutura de concreto de fachada com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l (mureta) | m² | 8.84 | 9.88 | 12.3006 | 108.7373 | 87905 - Sinapi - C
2.27 | Emboço ou massa única em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em panos de fachada, com presença de vãos, espessura de 25mm (mureta) | m² | 8.84 | 63.58 | 79.1571 | 699.7488 | 87775 - Sinapi - C
2.28 | Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas, uma cor (mureta) | m² | 8.84 | 20.66 | 25.7217 | 227.3798 | 88423 - Sinapi - C
2.29 | Soleira em granito, largura de 15cm, espessura de 2,0cm (cobrir mureta) | m | 2 | 119.3 | 148.5285 | 297.057 | 98689 - Sinapi - C
2.30 | Pedreiro com encargos complementares (construção da mureta) | h | 16 | 35.59 | 44.3096 | 708.9528 | 88309 - Sinapi - C
2.31 | Eletricista com encargos complementares | h | 40 | 46.02 | 57.2949 | 2291.796 | 88264 - Sinapi - C
2.32 | Auxiliar de eletricista com encargos complementares | h | 40 | 27.19 | 33.8516 | 1354.062 | 88247 - Sinapi - C
3.0 | ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  |  | 214447.1415
3.1 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor preto) | m | 155 | 18.44 | 22.9578 | 3558.459 | 91933 - Sinapi - C
3.2 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor branco) | m | 125 | 18.44 | 22.9578 | 2869.725 | 91933 - Sinapi - C
3.3 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor vermelho) | m | 98 | 18.44 | 22.9578 | 2249.8644 | 91933 - Sinapi - C
3.4 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor azul) | m | 235 | 18.44 | 22.9578 | 5395.083 | 91933 - Sinapi - C
3.5 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor verde) | m | 190 | 18.44 | 22.9578 | 4361.982 | 91933 - Sinapi - C
3.6 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor cinza) | m | 22 | 18.44 | 22.9578 | 505.0716 | 91933 - Sinapi - C
3.7 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor marrom) | m | 50 | 18.44 | 22.9578 | 1147.89 | 91933 - Sinapi - C
3.8 | Cabo de cobre flexível isolado, 10mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor amarelo) | m | 80 | 18.44 | 22.9578 | 1836.624 | 91933 - Sinapi - C
3.9 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor preto) | m | 29 | 11.59 | 14.4296 | 418.457 | 91931 - Sinapi - C
3.10 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor branco) | m | 29 | 11.59 | 14.4296 | 418.457 | 91931 - Sinapi - C
3.11 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor vermelho) | m | 29 | 11.59 | 14.4296 | 418.457 | 91931 - Sinapi - C
3.12 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor cinza) | m | 29 | 11.59 | 14.4296 | 418.457 | 91931 - Sinapi - C
3.13 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor marrom) | m | 29 | 11.59 | 14.4296 | 418.457 | 91931 - Sinapi - C
3.14 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor amarelo) | m | 29 | 11.59 | 14.4296 | 418.457 | 91931 - Sinapi - C
3.15 | Cabo de cobre flexível isolado, 6mm², 1KV, para rede de energia elétrica de baixa tensão - fornecimento e instalação (cor azul) | m | 174 | 11.59 | 14.4296 | 2510.7417 | 91931 - Sinapi - C
3.16 | Fita aço inox para cintar poste L=19mm, E=0,5mm (rolo de 30m) | und | 1 | 78.24 | 97.4088 | 97.4088 | 406 - Sinapi - I
3.17 | Eletroduto rígido roscável, PVC, 2", fornecimento e instalação | m | 130 | 29.9 | 37.2255 | 4839.315 | 93009 - Sinapi - C
3.18 | Curva 180º, de PVC rígido roscável, de 2" para eletroduto | und | 6 | 15.02 | 18.6999 | 112.1994 | 39277 - Sinapi - I
3.19 | Curva 90º, de PVC para eletroduto, roscável, de 2" | und | 6 | 36.66 | 45.6417 | 273.8502 | 93020 - Sinapi - C
3.20 | Fita isolante adesiva antichama, uso até 750V, rolo de 19mm x 5m | und | 10 | 3.87 | 4.8182 | 48.1815 | 21127 - Sinapi - I
3.21 | Haste de aterramento diâmetro 3/4, com 3 metros - fornecimento e instalação | und | 12 | 125.85 | 156.6833 | 1880.199 | 96986 - Sinapi – C
3.22 | Grampo metálico tipo olhal para haste de aterramento de 3/4, condutor de 10mm² | und | 12 | 10.08 | 12.5496 | 150.5952 | 416 - Sinapi - I
3.23 | Caixa de inspeção 30x30x40cm em alvenaria | und | 8 | 224.51 | 279.5149 | 2236.1196 | 43029 - SIE/SC
3.24 | Tampa de concreto 40x40x7cm | und | 8 | 60.78 | 75.6711 | 605.3688 | 42649 - SIE/SC
3.25 | Refletor modular LED 2000w, 6500K IP67, ângulo de abertura de 90º, garantia de 5 anos | und | 24 | 3181.5 | 3960.9675 | 95063.22 | Cotação
3.26 | Cruzeta de concreto leve, comprimento 200mm, seção de 90x90mm | und | 12 | 96.32 | 119.9184 | 1439.0208 | 34519 - Sinapi - I
3.27 | Poste de concreto armado, seção duplo T, 1500 DAN, comprimento de 22 metros | und | 6 | 8800 | 10956 | 65736 | Cotação
3.28 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 22m, engastamento simples com 3,5m de solo | und | 6 | 1550.74 | 1930.6713 | 11584.0278 | 100598 – Sinapi-C
3.29 | Escavadeira hidráulica sobre esteira, peso operacional entre 22 e 23,5T, potência nominal 139HP, com martelo rompedor hidráulico 1700Kg | h | 30 | 91.98 | 114.5151 | 3435.453 | 102897 - Sinapi - C
VALOR TOTAL DA OBRA | [5 empty] | 239664.4058
Bandeirante, 03 de novembro de 2025
_____________________________________
| Município de Bandeirante | Giovane Miguel Kuhn
| CNPJ n° 01.612.528/0001-34 | Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização CREA/SC 186.990-8

## cotações
Cotações
Refletores modulares LED 2000w
Excelência luminárias | 3067.88 |  | Média de valores | 3181.5
Nova luminária | 3408.75
Diamante do LED | 3067.88
Postes de concreto armado 22/1500
Artelaje pré-moldados | 8666.67 |  | Média de valores | 8800
Negri art. Cimento | 8666.67
P.B.Z pré-moldados | 9066.67
Bandeirante/SC, 03 de novembro de 2025
Município de Bandeirante/SC |  | Giovane Miguel Kuhn
CNPJ: 01.612.528/0001-84 |  | Dir. Projetos, Engenharia e Fiscalização

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTE |  |  |  |  | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Obra: Implantação de Iluminação do Estádio Municipal Luiz Basso
Endereço: Rua Flor da Serra, esquina com a Rua dos Imigrantes, centro, Bandeirante/SC
Proprietário: Prefeitura Municipal de Bandeirante
PERÍODO (MÊS)
| DISCRIMINAÇÃO | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | TOTAL
|  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | % | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2086.6698 | 100 | [6 empty] | 0.87066 | 2086.6698
2 | MEDIÇÃO | 23130.5945 | 100 | [6 empty] | 9.6512 | 23130.5945
3 | ILUMINAÇÃO CAMPO DE FUTEBOL |  |  | 107223.5708 | 50 | 107223.5708 | 50 |  |  | 89.4781 | 214447.1415
| SIMPLES R$ | 25217.2643 |  | 107223.5708 |  | 107223.5708 |  | 0 |  | 100 | 239664.4058
| ACUMULADO R$ | 25217.2643 |  | 132440.8351 |  | 239664.4058 |  | 239664.4058
| SIMPLES % | 10.5219 |  | 44.739 |  | 44.739 |  | 0
| ACUMULADO % | 10.5219 |  | 55.261 |  | 100 |  | 100
Bandeirante/SC, 03 de novembro de 2025
|  | Município de Bandeirante |  |  |  |  | Giovane Miguel Kuhn
|  | CNPJ n° 01.612.528/0001-34 |  |  |  |  | Diretor de Projetos, Engenharia e Fiscalização CREA/SC 186.990-8